Приложение

к постановлению

администрации города

от 25.07.2018 №1262

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, транспорта»

(далее – «дорожная карта»)

# Общее описание «дорожной карты»

Реализация «дорожной карты» осуществляется на основании Федеральных законов от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» и направлена на формирование безбарьерной среды в городе Барнауле, обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН) к социально значимым объектам и услугам.

«Дорожная карта» предполагает комплекс мероприятий, направленных на адаптацию социально значимых учреждений для получения услуг инвалидами и другими МГН, адаптацию дорожно-транспортной инфраструктуры города для инвалидов, обучение (инструктирование) педагогических работников общеобразовательных учреждений по вопросам, связанным с особенностями обучения детей-инвалидов.

Социальная поддержка инвалидов в современных социально-экономических условиях является одной из важнейших задач общества.

В соответствии с требованиями Конвенции о правах инвалидов, Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» органы местного самоуправления должны принимать надлежащие меры по обеспечению для инвалидов                   и других МГН равного с другими гражданами доступа к физическому окружению, транспорту, а также других объектов и услуг, предоставляемых населению, формировать толерантное отношение граждан к проблемам инвалидов, эффективно решать проблемы социальной адаптации инвалидов и интеграции их в общество.

Актуальность решения проблем инвалидов в городе обусловлена                их масштабностью. По состоянию на 01.01.2015 почти из 700 тысяч человек, проживающих в городе, имеют инвалидность 57181 человек (8,1% от общей численности населения города), из них 2156 – дети-инвалиды (3,8% от общей численности инвалидов).

Органами местного самоуправления принимаются меры по формированию безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов.                    В целях обеспечения взаимодействия органов исполнительной власти Алтайского края, органов местного самоуправления и общественных организаций инвалидов по реализации законодательства в сфере реабилитации и интеграции инвалидов, решения других жизненно важных вопросов действует городской совет по делам инвалидов, состав которого утвержден постановлением администрации города от 13.05.2016 №868.

Формирование доступной среды для инвалидов и других МГН осуществляется за счет средств федерального, краевого и городского бюджетов.

В настоящее время в 20% общеобразовательных организаций города созданы условия для совместного обучения детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений в развитии. Наряду с адаптацией общеобразовательных организаций для обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в целях обеспечения инклюзивного образования детей-инвалидов педагогические работники общеобразовательных организаций, работающие с детьми-инвалидами, должны быть обучены (инструктированы) по вопросам освоения современными технологиями и методиками обучения и воспитания детей-инвалидов.

Адаптация учреждений культуры направлена на обеспечение доступности получения услуг инвалидами в библиотеках. В городе имеется одна специальная библиотека для незрячих и слабовидящих граждан, кроме того осуществляется их надомное обслуживание. Однако библиотечный фонд специальной литературы для слабовидящих граждан    в муниципальных библиотеках отсутствует.

Проблемами развития в городе физической культуры и спорта среди инвалидов являются:

недостаточное развитие спортивной инфраструктуры адаптивного спорта;

отсутствие специализированного образовательного учреждения, осуществляющего подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса;

слабое финансовое обеспечение спортивных учреждений для занятий инвалидов спортом.

Адаптация дорожно-транспортной системы города для инвалидов осуществляется за счет строительства светофорных объектов, оборудованных звуковыми сигналами для слепых и слабовидящих граждан, установки дорожных знаков 6.4 «Парковка» и 8.17 «Инвалиды». Несмотря на работу низкопольного общественного пассажирского транспорта на маршрутах городской сети, в городе наблюдается недостаточное количество транспорта, имеющего специальные приспособления, обеспечивающие индивидуальную мобильность инвалидов.

Мероприятия по обеспечению доступности зданий (помещений) муниципальных образовательных организаций, муниципальных учреждений культуры, физической культуры и спорта, а также транспортной доступности для маломобильных категорий населения, в том числе детей-инвалидов реализуются в рамках муниципальных программ города Барнаула:

«Развитие физической культуры и спорта в городе Барнауле на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города                      от 05.08.2014 №1672;

«Развитие культуры города Барнаула на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города от 07.08.2014 №1708;

«Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015 - 2025 годы», утвержденной постановлением администрации города                       от 19.08.2014 №1802;

«Развитие образования и молодежной политики города Барнаула                 на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города               от 08.09.2014 №1924».

- Цели разработки «дорожной карты»

Создание благоприятных условий жизни всех категорий населения является одним из приоритетных направлений развития города Барнаула.

Целями разработки «дорожной карты» являются:

формирование доступной среды в городе Барнауле;

создание условий для организации обучения детей-инвалидов                     в инклюзивных условиях;

создание условий для вовлечения инвалидов к занятиям физической культурой и спортом;

организация транспортной доступности для маломобильных категорий населения.

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

адаптация объектов социальной инфраструктуры посредством обустройства технических элементов, обеспечивающих беспрепятственное передвижение и доступ для инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сферах культуры, образования, физической культуры и спорта;

обучение (инструктирование) работников образовательных организаций по вопросам особенностей инклюзивного обучения детей-инвалидов;

обновление городского пассажирского общественного транспорта.

- Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий по обеспечению доступности услуг                       и объектов социальной и транспортной инфраструктуры для инвалидов                и других МГН, в том числе детей-инвалидов, предусматривает:

повышение уровня доступности зданий (помещений) муниципальных образовательных организаций, муниципальных учреждений культуры, физической культуры и спорта;

увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья,            в том числе детей-инвалидов, обучающихся в инклюзивных условиях,      от общего числа учащихся детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья до 76% к 2030 году;

повышение профессионального уровня педагогических работников по вопросам инклюзивного обучения детей-инвалидов и реализации адаптированных образовательных программ;

увеличение доли граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой                   и спортом, от общей численности данной категории населения                               до 5,0% к 2030 году;

увеличение доли транспортных средств, приспособленных для перемещения маломобильных групп граждан, в общем количестве подвижного состава общественного транспорта города Барнаула                    до 28% к 2030 году.

# 4. Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, транспорта+

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  | Орган местного самоуправления, ответственный за мониторинг и достижение значений показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018-2019 годы | 2020-2025 годы | 2025-2030 годы |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями обучения детей-инвалидов в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего числа педагогических работников общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по образованию города Барнаула |
| 2. | Доля муниципальных образовательных организаций, оборудованных устройствами для лиц с ограниченными возможностями здоровья, от общего числа муниципальных образовательных организаций | % | 15,5 | 20,0 | 23,2 | 25,3 | 27,1 | 27,9 | 28,7 | Комитет по образованию города Барнаула |
| 2.1. | поручни; | % | 15,5 | 20,0 | 23,2 | 25,3 | 27,1 | 27,9 | 28,7 |  |
| 2.2. | пандусы; | % | 15,5 | 20,0 | 23,2 | 25,3 | 27,1 | 27,9 | 28,7 |  |
| 2.3. | подъемные платформы (аппарели); | % | 15,5 | 20,0 | 23,2 | 25,3 | 27,1 | 27,9 | 28,7 |  |
| 2.4. | доступные санитарно-гигиенические помещения; | % | 15,5 | 20,0 | 23,2 | 25,3 | 27,1 | 27,9 | 28,7 |  |
| 2.5. | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | % | 15,5 | 20,0 | 23,2 | 25,3 | 27,1 | 27,9 | 28,7 |  |
| 3. | Удельный вес детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся совместно с другими учащимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях, от общего числа учащихся детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья | % | 58,9 | 59,6 | 73,0 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | Комитет по образованию города Барнаула |
| 4. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации | % | - | - | - | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Комитет по образованию города Барнаула |
| 5. | Удельный вес учреждений культуры, в которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов, от общего количества учреждений культуры, в том числе имеются: |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по культуре города Барнаула |
| 5.1. | пандусы; | % | 26,4 | 29,4 | 31,4 | 33,3 | 34,0 | 34,0 | 39,0 |  |
| 5.2. | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 6. | Удельный вес учреждений физической культуры и спорта, в которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов, от общего количества учреждений физической культуры и спорта, в том числе имеются: |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по физической культуре и спорту города Барнаула |
| 6.1. | пандусы; | % | 12,5 | - | 20,0 | 26,7 | 30,8 | 30,8 | 30,8 |  |
| 6.2. | доступные санитарно-гигиенические помещения; | % | 12,5 | - | 13,3 | 20,0 | 23,1 | 23,1 | 23,1 |  |
| 6.3. | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | % | 20 | - | 20 | 26,7 | 30,8 | 30,8 | 30,8 |  |
| 7. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории населения | % | 2,1 | - | 2,4 | 3,1 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | Комитет по физической культуре и спорту города Барнаула |
| 8. | Доля транспортных средств, приспособленных для перемещения маломобильных групп граждан, в общем количестве подвижного состава общественного транспорта | % | 22,3 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 24,7 | 27,9 | 28,3 | Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула |

- Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Адаптация объектов социальной инфраструктуры с целью обеспечения их доступности для инвалидов и других маломобильных категорий населения | Постановления администрации города: от 05.08.2014 №1672 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Барнауле на 2015-2020 годы»; - от 07.08.2014 №1708 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Барнаула на 2015-2020 годы»; от 08.09.2014 №1924 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики города Барнаула на 2015-2020 годы»; Государственная программа Алтайского края «Доступная среда в Алтайском крае» на 2016-2020 годы | Комитет по образованию города Барнаула, комитет по культуре города Барнаула, комитет по физической культуре и спорту города Барнаула | Ежегодно | Беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных категорий населения к приоритетным объектам и услугам в сфере культуры, образования, физической культуры и спорта |
| 2. | Организация получения дошкольного и общего образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в инклюзивных условиях | Постановление администрации города от 08.09.2014 №1924 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики города Барнаула на 2015-2020 годы» | Комитет по образованию города Барнаула | Ежегодно | Увеличение числа детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, обучающихся в инклюзивных условиях |
| 3. | Вовлечение в занятия физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Постановление администрации города от 05.08.2014 №1672 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Барнауле на 2015-2020 годы» | Комитет по физической культуре и спорту города Барнаула | Ежегодно | Увеличение числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 4. | Обновление городского пассажирского общественного транспорта с целью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных категорий населения | - Постановление администрации города от 19.08.2014 №1802 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 годы» | Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула | Ежегодно | Беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных категорий населения к приоритетным объектам и услугам в сфере транспорта и пешеходной инфраструктуры; беспрепятственное пользование инвалидами пассажирским общественным транспортом |
| 5. | Оборудование пешеходных и транспортных коммуникаций вблизи социально значимых объектов | - Государственная программа Алтайского края «Доступная среда в Алтайском крае» на 2016-2020 годы | Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула | Ежегодно | Беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных категорий населения к приоритетным объектам и услугам в сфере транспорта и пешеходной инфраструктуры; беспрепятственное пользование инвалидами пассажирским общественным транспортом |

- Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении

| Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обучение (инструктирование) педагогических работников общеобразовательных организаций по вопросам, связанным с особенностями обучения детей-инвалидов в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата) | Постановление администрации города от 08.09.2014 №1924 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики города Барнаула на 2015-2020 годы» | Комитет по образованию города Барнаула | Ежегодно | Повышение профессионального уровня педагогических работников, работающих с детьми-инвалидами |