Приложение УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города от 25.03.2022 №386

ПЛАН

мероприятий по разработке проекта бюджета города Барнаула

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

| № п/п | Мероприятия | Исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Предоставить в комитет по финансам, налоговой и кредитной политике: |  |  |
| 1.1. | Информацию для составления Реестра расходных обязательств города Барнаула | главные распорядители средств бюджета города | 15.04.2022 |
| 1.2. | Предварительный прогноз социально-экономического развития города Барнаула на 2023-2025 годы | комитет экономического развития и инвестиционной деятельности | 01.07.2022 |
| 1.3. | Прогноз тарифов на коммунальные услуги для муниципальных учреждений на 2023-2025 годы | комитет экономического развития и инвестиционной деятельности | 11.07.2022 |
| 1.4. | Предложения по оптимизации расходов по вопросам местного значения городского округа | главные распорядители средств бюджета города | 11.07.2022 |
| 1.5. | Сведения и расчеты с обоснованием эффективности расходов и количественных показателей, характеризующих результативность деятельности в соответствии с приказом комитета по финансам, налоговой и кредитной политике от 20.04.2010 №39 «Об утверждении Порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета города» | главные распорядители средств бюджета города | 11.07.2022 |
| 1.6. | Проекты муниципальных программ (проекты изменений муниципальных программ) | главные распорядители средств бюджета города; комитет экономического развития и инвестиционной деятельности; комитет по делам молодежи; комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда | 11.07.2022 |
| 1.7. | Сведения об ожидаемом исполнении доходной части бюджета города в 2022 году и прогнозе поступления на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | главные администраторы доходов бюджета города | 29.07.2022 |
| 1.8. | Сведения об ожидаемом исполнении по источникам финансирования дефицита бюджета города в 2022 году и прогнозе поступления на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета города | 29.07.2022 |
| 1.9. | Проект прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | комитет по управлению муниципальной собственностью | 29.07.2022 |
| 1.10. | Информацию об объемах адресной инвестиционной программы на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, в том числе по переходящим объектам | комитет экономического развития и инвестиционной деятельности | 05.08.2022 |
| 1.11. | Сведения о предварительных итогах социально-экономического развития города Барнаула за январь-июнь 2022 года и ожидаемые итоги за 2022 год | комитет экономического развития и инвестиционной деятельности | 16.09.2022 |
| 1.12. | Проект прогноза социально-экономического развития города Барнаула на 2023-2025 годы | комитет экономического развития и инвестиционной деятельности | 16.09.2022 |
| 1.13 | Сведения об оценке эффективности налоговых расходов города Барнаула | комитет по социальной поддержке населения; комитет общественных связей и безопасности | 25.08.2022 |
| 2. | Вынести на рассмотрение комиссии администрации города по бюджетным проектировкам в предстоящем году и на среднесрочную перспективу основные характеристики доходной части проекта бюджета города | комитет по финансам, налоговой и кредитной политике | 19.08.2022 |
| 3. | Разработать проект основных направлений бюджетной и налоговой политики города Барнаула на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов | комитет по финансам, налоговой и кредитной политике | 01.09.2022 |
| 4. | Довести до комитета экономического развития и инвестиционной деятельности предварительный объем бюджетных ассигнований на финансирование адресной инвестиционной программы | комитет по финансам, налоговой и кредитной политике | 01.09.2022 |
| 5. | Вынести на рассмотрение комиссии администрации города по бюджетным проектировкам в предстоящем году и на среднесрочную перспективу основные характеристики доходной и расходной частей проекта бюджета | комитет по финансам, налоговой и кредитной политике | 07.09.2022 |
| 6. | Направить главным распорядителям средств бюджета города проектировки предельных объемов (изменений предельных объемов) бюджетных ассигнований бюджета города | комитет по финансам, налоговой и кредитной политике | 12.09.2022 |
| 7. | Предоставить в комитет по финансам, налоговой и кредитной политике предложения по внесению изменений в распределение бюджетных ассигнований на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов | главные распорядители средств бюджета города | 16.09.2022 |
| 8. | Сформировать доходную и расходную части проекта бюджета города Барнаула на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов с учетом предложений главных распорядителей средств бюджета города | комитет по финансам, налоговой и кредитной политике | 27.09.2022 |
| 9. | Довести до комитета экономического развития и инвестиционной деятельности предельный объем бюджетных ассигнований на финансирование адресной инвестиционной программы | комитет по финансам, налоговой и кредитной политике | 27.09.2022 |
| 10. | Предоставить в комитет по финансам, налоговой и кредитной политике паспорта муниципальных программ (проекты паспортов муниципальных программ, проекты изменений паспортов муниципальных программ) с указанием объемов ассигнований на реализацию указанных программ, соответствующих проекту решения Барнаульской городской Думы на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | главные распорядители средств бюджета города; комитет экономического развития и инвестиционной деятельности; комитет по делам молодежи; комитет по развитию предпри-нимательства, потребительскому рынку и вопросам труда | 28.09.2022 |
| 11. | Предоставить в комитет по финансам, налоговой и кредитной политике прогноз социально-экономического развития города Барнаула на 2023-2025 годы, одобренный администрацией города | комитет экономического развития и инвестиционной деятельности | 03.10.2022 |
| 12. | Предоставить на рассмотрение Барнаульской городской Думы проект решения Барнаульской городской Думы о бюджете города Барнаула на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | комитет по финансам, налоговой и кредитной политике | 10.10.2022 |