Приложение

к постановлению

администрации города

от 11.07.2016 № 1383

ПОРЯДОК

разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития города Барнаула и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города Барнаула

- Общие положения

  - Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития 
города Барнаула и плана мероприятий по реализации стратегии 
социально-экономического развития города Барнаула (далее – Порядок) определяет правила разработки, корректировки, осуществления 
мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития города Барнаула (далее – Стратегия) и плана мероприятий 
по реализации стратегии социально-экономического развития города Барнаула (далее – План мероприятий по реализации Стратегии).

  - Координацию, методическое обеспечение разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля 
реализации Стратегии и Плана мероприятий по реализации 
Стратегии осуществляет комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города Барнаула (далее – комитет).

  - Разработку, корректировку, мониторинг и контроль 
реализации Стратегии и Плана мероприятий по реализации 
Стратегии осуществляют органы администрации города Барнаула 
и органы местного самоуправления города Барнаула по направлениям сферы их деятельности (далее – ответственные исполнители) совместно с комитетом.

  - К разработке Стратегии и Плана мероприятий по реализации Стратегии могут привлекаться объединения профсоюзов и 
работодателей, общественные, научные и иные организации 
с учетом требований законодательства Российской Федерации 
о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой 
законом тайне. Для разработки Стратегии и Плана мероприятий по реализации Стратегии может создаваться рабочая группа. Решение о создании рабочей группы принимается главой администрации города Барнаула.

  - Комитет обеспечивает государственную регистрацию 
Стратегии и Плана мероприятий по реализации Стратегии 
в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 №631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования 
и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования».

- Разработка и корректирова Стратегии

  - Стратегия является документом стратегического планирования, определяющим цели и задачи муниципального управления и 
социально-экономического развития города Барнаула на долгосрочный период, согласованные с приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации и Алтайского края.

  - Стратегия разрабатывается на период, не превышающий срока действия прогноза социально-экономического развития города Барнаула на долгосрочный период.

  - Содержание Стратегии определяется пунктом 5.3 Положения  о стратегическом планировании в городе Барнауле, утвержденного решением Барнаульской городской Думы от 30.10.2015 №530.

  - Разработка Стратегии включает следующие этапы:

подготовка проекта Стратегии в соответствии с планом-графиком мероприятий по разработке Стратегии;

общественное обсуждение проекта Стратегии;

внесение администрацией города Барнаула на рассмотрение Барнаульской городской Думы проекта Стратегии.

  - Комитет составляет план-график мероприятий по разработке Стратегии, содержащий этапы и сроки подготовки проекта Стратегии, с указанием ответственных исполнителей, в сроки, установленные администрацией города Барнаула при принятии решения о разработке Стратегии.

  - На основании плана-графика мероприятий по разработке Стратегии комитет координирует процесс разработки проекта Стратегии ответственными исполнителями.

  - Ответственные исполнители предоставляют в комитет информацию для подготовки проекта Стратегии по форме и 
в сроки, установленные в соответствии с планом-графиком мероприятий по разработке Стратегии.

  - Комитет осуществляет подготовку проекта Стратегии на основе информации, предоставленной ответственными исполнителями, предложений и замечаний лиц, привлеченных к разработке Стратегии 
в соответствии с пунктом 1.4 Порядка, обеспечивает согласование проекта Стратегии с ответственными исполнителями.

  - Общественное обсуждение проекта Стратегии осуществляется путем проведения публичных слушаний в соответствии с Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Барнауле, утвержденным решением Барнаульской городской Думы 
от 29.04.2011 №508.

  - Администрацией города Барнаула по результатам проведения публичных слушаний проект Стратегии вносится для рассмотрения на очередном заседании Барнаульской городской Думы.

  - В течение 10 дней со дня утверждения Стратегии комитет обеспечивает ее размещение на официальном Интернет-сайте города Барнаула.

  - Решение о корректировке Стратегии принимается главой администрации города Барнаула на основании предложений комитета.

  - Основаниями для корректировки Стратегии являются:

изменение законодательства Российской Федерации;

корректировка прогноза социально-экономического развития города Барнаула на долгосрочный период;

результаты мониторинга и контроля реализации Стратегии.

  - Корректировка Стратегии осуществляется в порядке, предусмотренном для ее разработки.

- Разработка и корректировка Плана мероприятий по реализации Стратегии

  - План мероприятий по реализации Стратегии разрабатывается 
на основе положений Стратегии на период ее реализации, с выделением этапов периодичности планирования: три года для первого этапа,
три – шесть лет – для последующих этапов и периодов.

  - Содержание Плана мероприятий по реализации Стратегии определяется пунктом 6.2 Положения о стратегическом планировании в городе Барнауле, утвержденного решением Барнаульской городской Думы   от 30.10.2015 №530.

  - Разработка Плана мероприятий по реализации Стратегии осуществляется в следующем порядке:

    - Комитет направляет ответственным исполнителям запрос о предоставлении информации для включения в План мероприятий по реализации Стратегии;

    - Ответственные исполнители предоставляют в комитет информацию для подготовки проекта Плана мероприятий по 
реализации Стратегии по форме и в сроки, установленные комитетом.

    - Комитет осуществляет подготовку проекта Плана 
мероприятий по реализации Стратегии на основе информации, предоставленной ответственными исполнителями, предложений 
и замечаний лиц, привлеченных к разработке Плана мероприятий 
по реализации Стратегии в соответствии с пунктом 1.4 Порядка.

    - Комитет обеспечивает размещение на официальном 
Интернет-сайте города Барнаула проекта Плана мероприятий по реализации Стратегии и сообщения о проведении его общественного обсуждения с указанием даты начала и окончания приема предложений и замечаний, адреса электронной почты для направления предложений и замечаний.

Срок проведения общественного обсуждения проекта Плана мероприятий по реализации Стратегии должен составлять не менее 10 и не более 30 календарных дней.

    - После истечения срока проведения общественного обсуждения комитет в течение 15 календарных дней готовит и обеспечивает размещение на официальном Интернет-сайте города Барнаула сводного отчета о результатах общественного обсуждения с указанием мотивированного обоснования принятия или отклонения поступивших предложений и замечаний.

Сводный отчет о результатах общественного обсуждения доступен для ознакомления на официальном Интернет-сайте города Барнаула в течение семи календарных дней со дня его размещения.

    - По итогам общественного обсуждения комитет дорабатывает проект Плана мероприятий по реализации Стратегии. Доработанный проект Плана мероприятий по реализации Стратегии утверждается постановлением администрации города.

    - В течение 10 дней со дня утверждения План мероприятий по реализации Стратегии подлежит размещению на официальном Интернет-сайте города Барнаула.

  - Основаниями для корректировки Плана мероприятий по реализации Стратегии являются:

изменение законодательства Российской Федерации;

корректировка Стратегии;

результаты мониторинга и контроля реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии.

  - Корректировка Плана мероприятий по реализации Стратегии осуществляется в порядке, предусмотренном для его разработки.

- Порядок мониторинга и контроля реализации Стратегии и Плана мероприятий по реализации Стратегии

  - Мониторинг и контроль реализации Стратегии осуществляются ответственными исполнителями в рамках их компетенции на ежегодной основе посредством проведения мониторинга и контроля реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии.

  - Ответственные исполнители предоставляют в комитет информацию о ходе реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии по форме и в сроки, установленные комитетом.

  - Комитет формирует отчет о ходе реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии для включения в ежегодный отчет Барнаульской городской Думе главы администрации города Барнаула о результатах своей деятельности и деятельности администрации города Барнаула.

  - Комитет обеспечивает размещение отчета о ходе реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии на официальном Интернет-сайте города Барнаула не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным годом, за исключением сведений, отнесенных к государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.

Первый заместитель главы администрации

города, руководитель аппарата				                    П.Д.Фризен