## Лист1
Приложение 5 к муниципальной программе «Благоустройство, экологическая безопасность и природопользование города Барнаула на 2015-2040 годы»
План строительства и реконструкции объектов водного хозяйства
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | ВСЕГО
| Строительство и реконструкция объектов водного хозяйства | Этапы | 8050 | 2000 | 3085 | 6125.1 | 12932.4 | 114.8 | 3031.6 | 0 | 11500 | 10000 | 12000 | 12000 | 566066.1 | 1458888.4 | 1193673.4 | 47360.5 | 1011799.2 | 817113.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5175740.1
1 | Ливневой коллектор (пр кт Космонавтов, 8/2) на выпуске по ул.Краснояр-ской, 328 | Разработка проектной документа- ции на рекон- струкцию ливневого коллектора | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2602
|  | Реконструк-ция ливневого коллектора | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Осуществление строительного контроля |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Ливневой коллектор по ул.Фабричной, 33к | Разработка проектной документации на реконструк-цию ливнево-го коллектора | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2244.4
|  | Реконструк-ция камеры гашения на выпуске ливневого коллектора | 1944.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Промливневой коллектор Северо-Западной группы предприятий по ул.Кулагина, 34 | Реконструк-ция промливневого коллек-тора | 1703.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1703.6
4 | Очистные сооружения по пр кту Социалистическому | Получение решения о предоставле-нии водного объекта - реки Барнаулка в пользование для сброса сточных ливневых вод | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.9
|  | Расчет НДС загрязняющих веществ и микроорга-низмов, посту- пающих со сточными ливневыми водами | 96.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Гидротехническое сооружение (дамба) на р.Ляпиха с.Гоньба, пер.Ручейный, 1д | Кадастровые работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.6 | 0 | 191.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18721.5
|  | Разработка проектной документа-ции на реконструк-цию гидро-технического сооружения | 0 | 800.1 | 0 | 0 | 0 | 107.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Реконструкция гидро- технического сооружения | 0 | 0 | 0 | 4690.3 | 12829.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Продление берегоукрепления р.Обь в микрорайоне Затон г.Барнаула, Алтайского края | Разработка, оформление проекта планировки и корректировки проекта межевания территории | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9
7 | Берегоукрепление р.Барнаулка в п.Борзовая Заимка Центрального района г.Барнаула | Пересчет сметной стоимости в текущий уровень цен и корректировка раздела экономичес-кой эффектив-ности мероп-риятий | 125.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.9
|  | Берегоукрепление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Подпорная стенка по ул.Поселковой, 67, 69, ул.Парковой, 17 | Кадастровые работы | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5701.2
|  | Разработка проекта меже-вания для строительства подпорной стенки по ул.Парковой, 17 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Разработка проектной документации на строитель-ство подпор-ной стенки | 0 | 1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство подпорной стенки | 0 | 0 | 3085 | 1409.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Очистные сооружения по ул.Понтонный Мост, 90/1 | Разработка проекта НДС загрязняющих веществ и микроорганиз-мов, поступа-ющих со сточ-ными ливне-выми водами | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238038.9
|  | Корректиров-ка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6968.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство очистных сооружений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113342.0795 | 112693.0683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Осуществление строительного контроля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2425.5205 | 2411.6317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Очистные сооружения поверхностных стоков с берегоукреплением по ул.Фабричной,33к | Расчет НДС загрязняющих веществ и микроорга-низмов, поступающих со сточными ливневыми водами | 118.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101061.7
|  | Разработка проектной документации на строитель-ство очистных сооружений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 7548.2 | 21877.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство очистных сооружений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523094.0865 | 520099.1776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Осуществление строительного контроля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11194.2135 | 11130.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Сети ливневой канализации по ул.Гоголя, Пушкина, Ползунова | Получение решения о предоставле-нии водного объекта - реки Обь в пользование для сброса сточных ливневых вод | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.7
|  | Расчет НДС загрязняю-щих веществ и микроорга-низмов, поступающих со сточными ливневыми водами | 126.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство очистных сооружений поверхност- ного стока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Сети ливневой канализации по ул.Льва Толстого, Мало-Тобольской | Получение решения о предоставле-нии водного объекта - реки Барнаулка в пользование для сброса сточных ливневых вод | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212
|  | Расчет НДС загрязняющих веществ и микроорга-низмов, посту-пающих со сточными ливневыми водами | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство очистных сооружений поверхност-ного стока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Очистные сооружения по ул.Краснояр-ской, 328 | Расчет норма-тивов допус-тимых сбросов (далее – НДС) загрязняющих веществ и микроорганиз-мов, поступа-ющих со сточ-ными ливне-выми водами | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723719.9
|  | Получение решения о предоставле-нии водного объекта - реки Обь в пользование для сброса сточных ливневых вод | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Разработка проектной документации на строи-тельство очистных сооружений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство очистных сооружений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348083.8065 | 345932.2621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Осуществление строительного контроля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7448.9935 | 7564.8379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Очистные сооружения в 50 м ниже моста по ул.Челюскинцев | Получение решения о предостав-лении водного объекта - реки Барнаулка в пользование для сброса сточных ливневых вод | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391009.4
|  | Расчет НДС загрязняющих веществ и микроорганиз-мов, поступа-ющих со сточ-ными ливне-выми водами | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Разработка проектной документации на строитель-ство очистных сооружений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство очистных сооружений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189276.5812 | 188192.9704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Осуществление строительного контроля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4050.5188 | 4027.3296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Сеть ливневой канализации от ул. Песчаная до ул.Партизанской, от ул.Челюскинцев до ул.Ядринцева | Разработка проектной документа- ции на строительство сети ливневой канализации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2632.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546987.6
|  | Строительство сети ливневой канализации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267239.9648 | 265710.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Осуществление строительного контроля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5718.9352 | 5686.1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Ливневой коллектор по пер.Малому Прудскому, 52кс | Разработка проектной документации на строитель-ство очистных сооружений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389011.1
|  | Строительство очистных сооружений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186543.9593 | 185476.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Осуществление строительного контроля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3992.0407 | 3969.1867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Очистные сооружения поверхностных стоков по пр-кту Красноармейскому,9в и сети ливневой канализации по улицам Гоголя, Пушкина, Ползунова, пр-кту Красноармейскому | Корректировка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 2840.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21541.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1121723.9
|  | Строительство очистных сооружений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538471.7055 | 535871.7447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Осуществление строительного контроля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11523.2945 | 11467.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Устройство системы водоотведения на территории п.Плодопитомник г.Барнаула | Разработка проектной документации на строитель-ство очистных сооружений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5036.5 | 6000 | 4451.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154672.5
|  | Устройство системы водоотведения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68329.6456 | 67938.4179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Осуществление строительного контроля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1462.2544 | 1453.8821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Строительство коллектора ливневой канализации вдоль Павловского тракта, от ул.Солнечная Поляна до ул.Попова | Разработка проектной документации на строитель-ство очистных сооружений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 4933.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262783.6
|  | Строительство ливневого коллектора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Осуществление строительного контроля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Строительство станций понижения грунтовых вод по ул.Кутузова, 40а | Разработка проектной документации на строитель-ство станции понижения грунтовых вод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214980.4
|  | Строительство станций понижения грунтовых вод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Осуществление строительного контроля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3980.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0