Приложение 1

Сведения о выполнении плановых значений индикаторов (показателей) муниципальных программ (подпрограмм) города Барнаула за 2022 год

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) | Единица измерения | Значение индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) |  | Обоснование отклонения фактического значения индикатора (показателя) на конец отчетного года от планового (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Благоустройство, экологическая безопасность и природопользование города Барнаула на 2015-2040 годы» |  |  |  |  |  |
|  | Площадь очищенной территории от несанкционированного складирования отходов территорий городского округа - города Барнаула Алтайского края | тыс.кв.м | 68,5 | 68,5 |  |
|  | Доля обслуживаемых фонтанов и часов от общего количества, числящихся на балансе КДХБТС | % | 42,3 | 42,3 |  |
|  | Площадь территории города, на которой проводятся работы по благоустройству | тыс.кв.м | 3252,4 | 3252,4 |  |
|  | Площадь обслуживаемых зеленых зон на территории города | га | 386,6 | 386,6 |  |
|  | Площадь лесовосстановительных работ | га | 0 | 0 |  |
|  | Доля объектов водного хозяйства, находящихся в технически исправном состоянии, от общего количества объектов водного хозяйства, числящихся на балансе КДХБТС | % | 100,0 | 100,0 |  |
| Муниципальная программа «Градостроительная политика города Барнаула на 2015-2024 годы» |  |  |  |  |  |
|  | Ввод жилья | кв.м | 520000,0 | 567387,7 | Положительное отклонение |
|  | Ввод жилья на душу населения | кв.м | 0,75 | 0,82 | Положительное отклонение |
|  | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя | кв.м | 27,7 | 27,8 | Положительное отклонение |
|  | Количество разработанных и актуализированных за счет средств Программы объектов нормативно-технической базы градостроительной политики | штук | 3 | 2 | Неисполнение планового показателя связано с отсутствием исполнения обязательств по 1 этапу контракта по выполнению научно-исследовательской работы по теме: «Развитие территории городского округа – города Барнаула Алтайского края посредством внесения изменений в Генеральный план городского округа – города Барнаула Алтайского края |
|  | Доля рекламных конструкций, установленных в соответствии с разрешением, от общего количества мест для размещения рекламных конструкций, утвержденных согласно Схеме размещения рекламных конструкций, на территории города Барнаула | % | 26,0 | 26,0 |  |
|  | Бюджетная обеспеченность неналоговыми доходами от установки и эксплуатации рекламных конструкций на душу населения | рублей | 52,6 | 53,1 | Положительное отклонение |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории города Барнаула от чрезвычайных ситуаций на 2015-2025 годы» |  |  |  |  |  |
|  | Количество тематических сборов, учений и тренировок по подготовке должностных лиц и работников гражданской обороны и городского звена РСЧС по тематике гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | штук | 120 | 120 |  |
|  | Комплексный показатель риска чрезвычайных ситуаций на территории городского округа |  | менее 10 | 3,9 | Положительное отклонение |
|  | Комплексный показатель интегрального риска пожарной опасности на территории городского округа |  | менее 21,35 | 14,0 | Положительное отклонение |
| Муниципальная программа «Капитальный и текущий ремонт зданий органов местного самоуправления, казенных учреждений города Барнаула на 2015-2025 годы» |  |  |  |  |  |
|  | Количество зданий, в которых проведены работы по ремонту систем отопления | здание | 3 | 3 |  |
|  | Количество зданий, в которых проведены работы по ремонту систем водоотведения и водоснабжения | здание | 3 | 3 |  |
|  | Количество зданий, в которых проведены работы по ремонту электрооборудования | здание | 5 | 5 |  |
|  | Количество зданий, в которых проведены работы по ремонту помещений | здание | 8 | 8 |  |
|  | Количество зданий, в которых проведены работы по замене окон | здание | 5 | 5 |  |
|  | Количество зданий, в которых проведены работы по ремонту фасадов | здания | 4 | 4 |  |
| Муниципальная программа «Барнаул – комфортный город» на 2015-2030 годы» |  |  |  |  |  |
|  | Доля аварийного и ветхого жилья в общей площади жилищного фонда | % | менее 1 | 0,3 |  |
|  | Доля благоустроенного жилья от его общего количества | % | 87,0 | 87,0 |  |
|  | Количество благоустроенных объектов на территории жилой застройки | штук | 12 | 12 |  |
|  | Доля граждан, улучшивших жилищные условия, в общем количестве граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях среди малоимущих граждан | % | 0,5 | 1,4 | Положительное отклонение |
|  | Доля граждан, категории которых установлены федеральным законодательством, улучшивших жилищные условия, в общем количестве граждан, категории которых установлены федеральным законодательством, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, вставших на учет до 01.01.2005 | % | 15,5 | 20,0 | Положительное отклонение |
| Подпрограмма «Обеспечение населения города Барнаула комфортным жильем на 2015-2030 годы» |  |  |  |  |  |
|  | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда или помещений, признанных непригодными для проживания | человек | 378 | 400 | Положительное отклонение |
|  | Количество граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях среди малоимущих граждан, обеспеченных жилыми помещениями | человек | 1 | 2 | Положительное отклонение |
|  | Количество граждан, категории которых установлены федеральным законодательством, улучшивших жилищные условия, в том числе участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | человек | 17 | 22 | Положительное отклонение |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения населения города Барнаула качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2030 годы» |  |  |  |  |  |
|  | Площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов | кв.м | 27110,3 | 23348,3 | Невыполнение планового показателя связанно с тем что конкурсные процедуры по капитальному ремонту многоквартирного дома были признаны несостоявшимися, ввиду отсутствия заявок на участие в закупке |
|  | Площадь капитально отремонтированных квартир и жилых домов, находящихся в муниципальной собственности | кв.м | 1197,2 | 1197,2 |  |
| Подпрограмма «Благоустройство территории жилой застройки города Барнаула на 2015-2030 годы» |  |  |  |  |  |
|  | Количество благоустроенных контейнерных площадок | штук | 12 | 12 |  |
|  | Доля мест накопления твердых коммунальных отходов, в отношении которых исполняются полномочия органов местного самоуправления по их содержанию. | % | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Количество приобретенного оборудования, техники, контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, содержания кладбищ | штук | 1 | 1 |  |
|  | Площадь кладбищ, в отношении которых осуществляется содержание | га | 379,7 | 379,7 |  |
| Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 годы» |  |  |  |  |  |
|  | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети города | % | 46,0 | 46,0 |  |
|  | Количество модернизированных тяговых подстанций | единиц | 24 | 14 | Невыполнение планового показателя связано с невыполнением работ по модернизации вводных ячеек высоковольтных выключателей тяговых подстанций по причине признания конкурсных процедур, осуществленных получателем субсидий МУП «Горэлектротранс», не состоявшимися |
|  | Количество обьектов улично-дорожной сети, на которых установлено периферийное оборудование, с целью внедрения интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением | единиц | 12 | 12 |  |
|  | Протяженность построенных, капитально отремонтированных и отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 28,68 | 28,68 |  |
|  | Количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 000 населения | человек | не более 6 | 6 |  |
|  | Удельный вес автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог | % | 45,9 | 46,6 | Положительное отклонение |
|  | Доля дорог местного значения города Барнаула, находящихся в нормативном состоянии, в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | % | 77,3 | 78,25 | Положительное отклонение |
|  | Количество обновленных единиц подвижного состава городского транспорта в год | единиц | 1 | 1 |  |
|  | Доля транспортных средств, приспособленных для перемещения маломобильных групп граждан, в общем количестве подвижного состава общественного транспорта | % | 34,3 | 34,3 |  |
|  | Количество обустроенных остановочных пунктов в год | единиц | 4 | 4 |  |
|  | Выполнение расписания от планового количества рейсов, определенных расписанием движения | % | не менее 80,0 | 80,0 |  |
|  | Доля освещенной улично-дорожной сети города в протяженности автомобильных дорог, прошедших техническую инвентаризацию | % | 53,55 | 53,55 |  |
|  | Протяженность линий наружного освещения | км | 717,95 | 717,95 |  |
|  | Протяженность обслуживаемых линий наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности | км | 702,35 | 702,35 |  |
|  | Протяженность отремонтированных и модернизированных кабельных линий городского электрического транспорта | км | 5,70 | 5,70 |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры города Барнаула на 2015-2024 годы» |  |  |  |  |  |
|  | Доля зданий, улучшивших материально-техническую базу с начала реализации Программы от общего числа зданий учреждений, подведомственных Комитету | % | 62,0 | 62,0 |  |
|  | Количество общегородских культурно-массовых мероприятий | единиц | 78 | 78 |  |
|  | Доля лауреатов, дипломантов Всероссийских и международных конкурсов от общего контингента обучающихся | % | не менее 15,0 | 22,8 |  |
|  | Удельный вес учреждений культуры, в которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов, от общего количества учреждений культуры, в том числе имеются пандусы | % | 50,0 | 50,0 |  |
|  | Удельный вес учреждений культуры, в которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов, от общего количества учреждений культуры, в том числе имеется достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | % | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Доля объектов культурного наследия и памятников монументального искусства, улучшивших техническое состояние от общего их числа | % | 40,0 | 40,0 |  |
| Подпрограмма «Организация и обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере культуры города Барнаула на 2015 - 2024 годы» |  |  |  |  |  |
|  | Количество посещений публичного показа музейных предметов, музейных коллекций | единиц | 24300 | 26175 | Положительное отклонение |
|  | Количество посещений муниципальных библиотек | единиц | 527120 | 527129 | Положительное отклонение |
|  | Количество посещений клубных формирований | человек | 2058 | 1789 | Невыполнение планового показателя связанно с уменьшением количества групп клубного формирования «Оптимисты» и уменьшения в них участников |
|  | Количество проведенных мероприятий МБУК «Дворец культуры г.Барнаула» | единиц | 62 | 62 |  |
|  | Количество проведенных мероприятий МБУ г. Барнаула «Парк культуры и отдыха «Центральный» | единиц | 24 | 24 |  |
|  | Количество посещений концертов творческих коллективов | человек | 25600 | 25508 | Невыполнение планового показателя связанно с ростом заболеваемости ОРВИ |
|  | Количество посещений мероприятий МБУК «Культурно-просветительский центр «Планетарий» | единиц | не менее 60000 | 87045 |  |
|  | Увеличение числа посещений культурных мероприятий по отношению к уровню 2019 года | % | 104,6 | 120,7 | Положительное отклонение |
| Подпрограмма «Организация и обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере дополнительного образования на 2015 – 2024 годы» |  |  |  |  |  |
|  | Численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования | человек | 4890 | 4890 |  |
|  | Доля выпускников-отличников от общего количества выпускников учреждений дополнительного образования | % | не менее 33,3 | 39,8 |  |
|  | Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ) музыкальными инструментами | единиц | 18 | 18 |  |
|  | Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | единиц | 1 | 1 |  |
|  | Увеличение числа посещений культурных мероприятий по отношению к уровню 2019 года | % | 9,0 | 9,4 | Положительное отклонение |
| Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики города Барнаула» |  |  |  |  |  |
|  | Охват детей дошкольного возраста (от 2 месяцев до 7 лет) всеми формами дошкольного образования | % | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Доля учащихся, обучающихся в МБ(А)ОО по новым ФГОС общего образования, в общей численности учащихся МБ(А)ОО | % | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами | % | 76,5 | 76,5 |  |
|  | Доля молодых специалистов от общего количества педагогов, прибывших в МБ(А)ДОО, МБ(А)ОО, МБО ДО и получивших муниципальные льготы | % | 1,7 | 1,7 |  |
|  | Доля учащихся, обучающихся в МБ(А)ОО, отвечающих современным требованиям безопасности, в общей численности учащихся, обучающихся в МБ(А)ОО | % | 88,5 | 88,5 |  |
|  | Доля учащихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в МБ(А)ОО | % | 64,7 | 64,7 |  |
|  | Доля руководящих и педагогических работников МБ(А)ОО, своевременно прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников МБ(А)ОО | % | 99,8 | 99,8 |  |
|  | Доля педагогических работников МБ(А)ОО, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | % | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Доля учащихся, получающих начальное общее образование в МБ(А)ОО, обеспеченных бесплатным горячим питанием | % | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в городе Барнауле» |  |  |  |  |  |
|  | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, полу-чающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году | % | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Доля педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку, или повышение квалификации по ФГОС, в общей численности педагогических работников дошкольного образования | % | 99,9 | 99,9 |  |
|  | Доля приобретенных компьютеров от общего количества компьютеров, требующих замены | % | 4,8 | 4,8 |  |
|  | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации | % | 5,0 | 5,0 |  |
|  | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (доля детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Численность воспитанников в возрасте до 3 лет, проживающих в городе Барнауле, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, и дошкольные организации по присмотру и уходу | человек | 6735 | 6735 |  |
|  | Количество дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | единиц | 160 | 160 |  |
|  | Количество дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | единиц | 30 | 30 |  |
| Подпрограмма «Развитие общего образования в городе Барнауле» |  |  |  |  |  |
|  | Доля учащихся - участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников от общего числа учащихся 5-11 классов | % | 15,7 | 15,7 |  |
|  | Доля МБ(А)ОО, улучшивших материально-техническую базу с начала реализации Программы, от общего числа МБ(А)ОО | % | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Доля МБ(А)ОО, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью не менее 100 Мб/c – для МБ(А)ОО, расположенных в границах города, 50 Мб/c – расположенных в сельской местности, и гарантированным Интернет-трафиком | % | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Количество новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе в действующих общеобразовательных организациях | единиц | 630 | 630 |  |
| Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и молодежной политики в городе Барнауле» |  |  |  |  |  |
|  | Доля МБО ДО, оснащенных современным оборудованием в соответствии с требованиями реализации образовательной программы, от общего количества МБО ДО | % | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Доля молодых людей, вовлеченных в реализацию социальных проектов, от общей численности молодежи | % | 51,6 | 51,6 |  |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получивших сертификат дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование | % | 64,5 | 64,5 |  |
|  | Доля детей, обучающихся в 5-11 классах, охваченных деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей у детей и молодежи, технопарка «Кванториум» и центра «IT-куб» от общего количества учащихся 5-11 классов МБ(А)ОО | % | 5,0 | 5,0 |  |
|  | Численность учащихся, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | человек | 65377 | 65377 |  |
|  | Доля МБ(А)ОО, разработавших и внедривших в образовательную деятельность рабочие программы воспитания обучающихся | % | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Доля детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социальную активность через увеличение охвата патриотическими проектами | % | 60,0 | 60,0 |  |
| Подпрограмма «Организация отдыха и занятости детей в городе Барнауле» |  |  |  |  |  |
|  | Доля детей 1-10 классов, охваченных отдыхом и оздоровлением, от общего количества учащихся 1-10 классов | % | 67,6 | 67,6 |  |
| Подпрограмма «Совершенствование системы сопровождения и поддержки педагогических работников в городе Барнауле» |  |  |  |  |  |
|  | Количество поощрений работникам по итогам проведения муниципальных конкурсов | единиц | 20 | 20 |  |
|  | Количество компенсаций, выданных на приобретение путевок в санатории, профилактории и на оздоровление для работников МБ(А)ДОО, МБ(А)ОО, МБО ДО, МАУ «ЦОО «Каникулы» | единиц | 263 | 263 |  |
|  | Удельный вес численности учителей МБ(А)ОО в возрасте до 35 лет в общей численности учителей МБ(А)ОО | % | 29,0 | 29,0 |  |
| Подпрограмма «Комплексная безопасность в образовательных организациях, МАУ «ЦОО «Каникулы» в городе Барнауле» |  |  |  |  |  |
|  | Количество образовательных организаций, где проведен комплексный капитальный ремонт | единиц | 4 | 4 |  |
|  | Доля образовательных организаций, требующих благоустройства прилегающей территории, от общего количества образовательных организаций | % | 59,5 | 59,5 |  |
|  | Доля работников образовательных организаций, прошедших медицинский осмотр, от общей численности работников образовательных организаций, МАУ «ЦОО «Каникулы» | % | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Доля образовательных организаций, в которых приобретено новое технологическое, учебное оборудование, мебель, инвентарь для МБ(А)ДОО, МБ(А)ОО, МБО ДО, от общего количества образовательных организаций | % | 84,7 | 84,7 |  |
|  | Количество общеобразовательных организаций, где реализована модернизация школьных систем образования | единиц | 7 | 7 |  |
| Муниципальная программа «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015-2024 годы» |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес поступлений в доходах бюджета города (за исключением акцизов) от СМСП | % | 48,8 | 56,0 | Положительное отклонение |
|  | Прирост количества объектов муниципального имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки СМСП | % | 3,0 | 0 | Невыполнение планового показателя связанно с исключением двух объектов муниципальной собственности, из перечня муниципального имущества, ввиду их не востребованности арендаторами |
|  | Количество СМСП, получивших поддержку в рамках реализации мероприятий Программы | единиц | 340 | 381 | Положительное отклонение |
|  | в том числе: выставочно-ярмарочных мероприятий, конференций, семинаров | единиц | 145 | 166 | Положительное отклонение |
|  | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | человек | 145421 | 141408 | Невыполнение планового показателя связанно с сокращением численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства ввиду их перехода на новый налоговый режим «Налог на профессиональный доход» для «самозанятых» |
|  | Оборот розничной торговли крупных и средних организаций в расчете на душу населения | тыс.рублей | 181,0 | 186,1 | Положительное отклонение |
|  | Обеспеченность населения площадью стационарных торговых объектов на 1000 человек населения | кв.м | 1549,0 | 1552,5 | Положительное отклонение |
|  | Обеспеченность населения нестационарными торговыми объектами (торговыми павильонами и киосками) по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции | единиц на 10000 населения | не менее 8,9 | 8,9 |  |
|  | Число трудоустроенных граждан, с которыми легализованы трудовые отношения | человек | 6003 | 6015 | Положительное отклонение |
|  | Темп роста заработной платы работников средних предприятий к соответствующему периоду прошлого года | % | 107,0 | 116,2 | Положительное отклонение |
|  | Количество положительно решенных администрацией города вопросов по заявкам инвесторов | единиц | 28 | 28 |  |
|  | Количество инвесторов из других территорий, привлеченных к реализации проектов в Барнауле при содействии администрации города | единиц | 7 | 7 |  |
|  | Туристский поток в год | тыс.человек | 257,4 | 294,6 | Положительное отклонение |
|  | Количество мест в коллективных средствах размещения (гостиницы, пансионаты, санаторно-курортные организации и другие) | мест | 4925 | 4987 | Положительное отклонение |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Барнауле» |  |  |  |  |  |
|  | Доля населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет | % | 53,0 | 54,4 | Положительное отклонение |
|  | Доля детей и молодежи города Барнаула в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи города Барнаула | % | 93,5 | 93,8 | Положительное отклонение |
|  | Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30 - 54 лет, мужчины в возрасте 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 45,0 | 45,2 | Положительное отклонение |
|  | Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55 - 79 лет, мужчины в возрасте 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % | 17,0 | 17,2 | Положительное отклонение |
|  | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов города Барнаула, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения города, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | % | 23,3 | 26,0 | Положительное отклонение |
|  | Доля населения города, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО | % | 51,0 | 57,8 | Положительное отклонение |
|  | из них учащихся и студентов | % | 63,0 | 63,0 |  |
|  | Количество организаций, получивших поддержку за счет средств городского бюджета на реализацию мероприятий в сфере физической культуры и спорта | штук | 60 | 60 |  |
|  | Уровень обеспеченности населения города спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, расположенных на территории города | % | 57,0 | 64,1 | Положительное отклонение |
|  | Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в муниципальных учреждениях спортивной подготовки | % | 83,0 | 89,3 | Положительное отклонение |
|  | Доля лиц, занимающихся в муниципальных учреждениях спортивной подготовки по программам спортивной подготовки, имеющих спортивные разряды и звания, в общем количестве лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в муниципальных учреждениях спортивной подготовки | % | 55,0 | 56,3 | Положительное отклонение |
|  | Обеспеченность предоставления муниципальными учреждениями спортивной подготовки услуг спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки | % | 50,0 | 58,1 | Положительное отклонение |
|  | Удельный вес муниципальных учреждений спортивной подготовки, в которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов, от общего количества муниципальных учреждений спортивной подготовки, в том числе наличие пандусов | % | 30,8 | 30,8 |  |
|  | Удельный вес муниципальных учреждений спортивной подготовки, в которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов, от общего количества муниципальных учреждений спортивной подготовки, в том числе наличие доступных санитарно-гигиенические помещений | % | 23,1 | 23,1 |  |
|  | Удельный вес муниципальных учреждений спортивной подготовки, в которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов, от общего количества муниципальных учреждений спортивной подготовки, в том числе наличие достаточной ширины дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | % | 30,8 | 30,8 |  |
|  | Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | % | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов спорта | штук | 1 | 0 | Невыполнение планового показателя связано с не введением объекта в эксплуатацию |
| Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления и реализация национальной политики в городе Барнауле» |  |  |  |  |  |
|  | Уровень удовлетворенности граждан города Барнаула качеством предоставления муниципальных услуг, определяемый по результатам соответствующего мониторинга | % | не менее 99,0 | 99,7 |  |
|  | Доля муниципальных служащих, охваченных ежегодно дополнительным профессиональным образованием за счет средств подпрограммы «Совершенствование кадрового обеспечения муниципального управления в городе Барнауле» | % | не менее 22,0 | 22,0 |  |
|  | Степень вовлеченности населения через институты гражданского общества в решение вопросов местного значения | % | 22,0 | 22,0 |  |
|  | Доля потенциальных объектов террористических посягательств, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления города Барнаула, имеющих актуальный паспорт безопасности | % | не менее 95,0 | 99,5 |  |
| Подпрограмма «Цифровой муниципалитет» |  |  |  |  |  |
|  | Доля обращений за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме, от общего количества обращений | % | не менее 70,0 | 79,8 |  |
|  | Количество органов местного самоуправления, обеспеченных резервными каналами передачи данных | единиц | 3 | 5 | Положительное отклонение |
|  | Доля органов местного самоуправления, обеспеченных широкополосным высокоскоростным подключением к сети «Интернет» | % | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Количество аттестованных рабочих мест муниципальных информационных систем | единиц | 347 | 347 |  |
|  | Количество точек подключения к КСПД, обеспеченных защищенным соединением | единиц | 35 | 35 |  |
| Подпрограмма «Совершенствование кадрового обеспечения муниципального управления в городе Барнауле» |  |  |  |  |  |
|  | Доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв на замещение высших, главных и ведущих должностей муниципальной службы, от общего количества высших, главных и ведущих должностей муниципальной службы | % | 84,0 | 92,0 | Положительное отклонение |
|  | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, от общего количества должностей муниципальной службы | % | не менее 85,0 | 87,7 |  |
|  | Доля муниципальных служащих, своевременно представивших сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего числа муниципальных служащих, обязанных представить данные сведения | % | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма «Совершенствование взаимодействия с некоммерческим сектором и реализация национальной политики в городе Барнауле» |  |  |  |  |  |
|  | Количество социально значимых проектов, реализованных на территории города некоммерческими организациями | единиц | 26 | 26 |  |
|  | Количество городских мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений и развитие национальных культур в городе Барнауле | единиц | 150 | 159 | Положительное отклонение |
|  | Доля населения, принимающего участие в мероприятиях, организованных и проведенных в органах ТОС | % | 22,0 | 22,0 |  |
| Подпрограмма «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в городе Барнауле» |  |  |  |  |  |
|  | Количество вопросов, рассмотренных в ходе заседаний антитеррористической комиссии города Барнаула и межведомственной комиссии города Барнаула по противодействию экстремизму | единиц | не менее 16 | 21 |  |
|  | Количество информационных сообщений о принимаемых мерах в сфере противодействия экстремизму и терроризму в городской газете "Вечерний Барнаул" и на официальном Интернет-сайте города Барнаула | единиц | не менее 100 | 126 |  |
|  | Количество распространенной среди населения города Барнаула полиграфической продукции (листовок, памяток, буклетов, брошюр) по тематике противодействия экстремизму и терроризму | единиц | не менее 1000 | 1544 |  |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Барнаула на 2015-2024 годы» |  |  |  |  |  |
|  | Доля граждан, фактически получивших дополнительные меры социальной поддержки за счет средств бюджета города, в общей численности от обратившихся в комитет по социальной поддержке населения города Барнаула и налоговые органы города Барнаула за предоставлением указанных мер | % | не менее 85,0 | 89,0 |  |
|  | Число проведенных общегородских мероприятий для пенсионеров, ветеранов, граждан с ограниченными возможностями здоровья, малообеспеченных и многодетных семей и других категорий населения, нуждающихся в социальной поддержке | штук | 56 | 56 |  |
| Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий молодых семей в городе Барнауле на 2015-2024 годы» |  |  |  |  |  |
|  | Количество молодых семей города Барнаула, улучшивших свои жилищные условия за счет средств федерального, краевого бюджетов и бюджета города | семьи | 337 | 337 |  |
|  | Доля молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, от общего количества молодых семей, признанных участниками государственной программы по городу Барнаулу по состоянию на 01 июня года, предшествующего планируемому | % | 11,5 | 11,5 |  |
|  | Количество молодых семей, получивших единовременные социальные выплаты за счет средств бюджета города для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома | семьи | 45 | 45 |  |
|  | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | семьи | 411 | 411 |  |
| Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами города Барнаула на 2015-2024 годы» |  |  |  |  |  |
|  | Количество земельных участков, зарегистрированных в муниципальную собственность, под муниципальными объектами | единиц | 85 | 85 |  |
|  | Количество сформированных земельных участков и охранных зон объектов инженерной инфраструктуры | единиц | 29 | 29 |  |
|  | Обеспеченность доходами в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности (без учета средств от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков) на душу населения | рублей | 87,4 | 73,4 | Невыполнение планового показателя связанно с оспариванием кадастровой стоимости земельных участков, что привело к снижению начислений по договорам аренды земельных участков |
|  | Количество сформированных и поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков в целях предоставления на торгах для нестационарных объектов | единиц | 1 | 1 |  |
|  | Количество отчетов об оценке | единиц | 25 | 25 |  |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Барнаула на 2015-2024» |  |  |  |  |  |
|  | Доля нежилых помещений, составляющих казну и переданных в пользование, в общей площади предназначенных для сдачи в аренду нежилых помещений, составляющих казну и числящихся на балансе Комитета | % | 93,4 | 94,1 | Положительное отклонение |
|  | Бюджетная обеспеченность доходами от использования муниципального имущества, за исключением поступлений от продажи имущества и акций, на одного жителя города Барнаула | рублей | 310,6 | 314,5 | Положительное отклонение |
| Подпрограмма «Эффективное управление муниципальным имуществом города Барнаула на 2015-2024 годы» |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность объектов инженерной инфраструктуры, поставленных на учет в качестве бесхозяйных объектов в управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю | км | 17,0 | 17,6 | Положительное отклонение |
|  | Доля бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, на которые оформлено право муниципальной собственности, в общей протяженности выявленных с начала реализации Подпрограммы бесхозяйных объектов | % | 64,0 | 63,8 | Невыполнение планового показателя произошло в связи с длительностью судебных процессов о признании права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты, а также с увеличением общей протяженности бесхозяйных объектов за счет дополнительно выявленных |
|  | Доля объектов, на которые оформлено право муниципальной собственности в общем количестве объектов, внесенных в Реестр объектов муниципальной собственности | % | 54,1 | 55,0 | Положительное отклонение |
| Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа – города Барнаула на 2017-2025 годы» |  |  |  |  |  |
|  | Доля источников водоснабжения пригородной зоны города Барнаула, на которых получены пробы питьевой воды, не соответствующие установленным требованиям по содержанию железа и марганца | % | 84,62 | 84,62 |  |
|  | Протяженность отремонтированных линейных объектов инженерной инфраструктуры с учетом всех источников финансирования | км | 105,67 | 111,42 | Положительное отклонение |
|  | Протяженность отремонтированных линейных объектов инженерной инфраструктуры с учетом всех источников финансирования, в том числе, за счет средств бюджета города | км | 6,22 | 6,22 |  |
|  | Количество муниципальных объектов, которые строятся, модернизируются, реконструируются за счет средств бюджета города в рамках Программы, в том числе: | штук | 14 | 9 | Невыполнение планового показателя связано с неисполнением подрядчиками обязательств по 5 контрактам |
|  | изготовление проектно-сметной документации |  | 11 | 6 |  |
|  | Уровень газификации жилого фонда, подлежащего переводу на природный газ | % | 30,4 | 30,5 | Положительное отклонение |
|  | Доля населения пригородной зоны городского округа – города Барнаула Алтайского края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | 43,1 | 43,1 |  |
|  | Количество аварий на линейных объектах инженерной инфраструктуры | единиц на 1 км | 0,227 | 0,227 |  |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Барнаула на 2018-2028 годы» |  |  |  |  |  |
|  | Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета города (без учета доходов от продажи материальных и нематериальных активов, от компенсации затрат бюджетов городских округов) | % | 151,9 | 154,4 | Положительное отклонение |
|  | Доля расходов, сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме бюджета города | % | не менее 85,0 | 92,5 |  |
|  | Доля просроченной кредиторской задолженности по приоритетным направлениям расходования средств бюджета города, утверждаемым правовыми актами администрации города, в общем объеме расходов бюджета города | % | 0 | 0 |  |
|  | Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий (ревизий и проверок) к количеству запланированных в сфере внутреннего муниципального финансового контроля | % | не менее 95,0 | 104,3 |  |
|  | Соблюдение установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации требований по срокам внесения проекта бюджета города и отчета о его исполнении в представительный орган | да/нет | да | да |  |
|  | Количество публикаций о бюджете и бюджетном процессе в средствах массовой информации и сети Интернет | публикаций | не менее 179 | 181 | Положительное отклонение |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды города Барнаула» на 2018-2024 годы» |  |  |  |  |  |
|  | Среднее значение индекса качества городской среды по городу Барнаулу | % | 204,0 | 202,0 | Расчет значения индикатора производится Минстроем РФ согласно Методике формирования индекса качества городской среды, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.03.2019 г. № 510-р |
|  | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Барнауле | % | 20,0 | 20,0 |  |
|  | Количество благоустроенных дворовых территорий | штук | 1977 | 1977 |  |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего числа дворовых территорий города, которые признаны нуждающимися в благоустройстве | % | 98,0 | 98,0 |  |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий | штук | 21 | 21 |  |
|  | Площадь благоустроенных общественных территорий города | тыс.кв.м | 1512,2 | 1704,9 | Положительное отклонение |
|  | Доля благоустроенных общественных территорий города от общего числа общественных территорий города, которые признаны нуждающимися в благоустройстве | % | 26,6 | 26,6 |  |

Сведения о выполнении плановых значений индикаторов (показателей) муниципальных программ (подпрограмм) города Барнаула реализация которых предусматривает этапы

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) | Единица измерения |  | Значение индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) в рамках этапа 2021-2022 |  | Обоснование отклонения фактического значения индикатора (показателя) на конец отчетного периода от планового (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда города Барнаула на 2019 - 2025 годы» |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество переселенных из аварийного жилищного фонда граждан |  | человек | 149 | 147 | Невыполнение планового значения показателя связано с наличием непредвиденных обстоятельств (судебных споров) |
|  | Площадь расселенного аварийного жилищного фонда |  | кв.м. | 2133,72 | 2116,12 | Невыполнение планового значения показателя связано с наличием непредвиденных обстоятельств (судебных споров) |