**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности**

**муниципальных программ города Барнаула**

**за 2016 год**

**Барнаул**

**2017**

**Введение**

# Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Барнаула за 2016 год (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с пунктом 5.1 раздела 5 «Управление и контроль реализации муниципальной программы» Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» (далее – Порядок), утвержденного постановлением администрации города Барнаула от 03.04.2014 №635, на основе сведений, представленных в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города Барнаула ответственными исполнителями муниципальных программ города Барнаула.

К Сводному докладу прилагается следующая информация:

«Сведения о достижении плановых значений индикаторов (показателей) муниципальных программ (подпрограмм) за 2016 год» (приложение № 1);

«Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета города муниципальных программ (подпрограмм) города Барнаула за 2016 год» (приложение № 2);

 «Комплексная оценка эффективности муниципальных программ города Барнаула за 2016 год» (приложение №3).

1. **Общие сведения о муниципальных программах города Барнаула**

# Для достижения целей и решения задач Стратегии социально-экономического развития города Барнаула до 2025 года, утвержденной Решением Барнаульской городской Думы от 19.12.2013 №234, на территории города Барнаула в 2016 году реализовывалось 18 муниципальных программ, направленных на:

* обеспечение динамичного развития экономики города;
* развитие человеческого капитала;
* развитие инвестиционной деятельности;
* развитие инфраструктурной системы.

# Перечень муниципальных программ города Барнаула, утвержден постановлением администрации города Барнаула от 11.04.2014 №709 и на 2016 год включал в себя следующие муниципальные программы:

1. Благоустройство, экологическая безопасность и природопользование города Барнаула на 2015-2020 годы;
2. Газификация города Барнаула на 2015-2018 годы;
3. Градостроительная политика города Барнаула на 2015-2018 годы;
4. Защита населения и территории города Барнаула от чрезвычайных ситуаций на 2015-2025 годы;
5. Капитальный и текущий ремонт зданий органов местного самоуправления, казенных учреждений города Барнаула на 2015-2020 годы;
6. Барнаул - комфортный город на 2015-2025 годы
7. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном бюджетном секторе города Барнаула на 2015-2020 годы;
8. Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на
2015-2020 годы;
9. Развитие культуры города Барнаула на 2015-2018 годы;
10. Развитие образования и молодежной политики города Барнаула на
2015-2018 годы;
11. Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015-2020 годы;
12. Развитие физической культуры и спорта в городе Барнауле
на 2015-2018 годы;
13. Совершенствование муниципального управления и развитие гражданского общества в городе Барнауле на 2015-2018 годы;
14. Социальная поддержка населения города Барнаула на 2015-2018 годы;
15. Улучшение жилищных условий молодых семей в городе Барнауле на 2015-2021 годы;
16. Управление земельными ресурсами города Барнаула на 2015-2018 годы;
17. Управление муниципальным имуществом города Барнаула
на 2015-2019 годы;
18. Управление муниципальными финансами города Барнаула на
2015-2018 годы.

В соответствии с пунктом 5.1 Порядка ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы (подпрограммы) вносит отчет о реализации муниципальной программы (подпрограммы) по итогам года в модуль «Муниципальные программы» автоматизированной информационной системы «Социально-экономическое развитие города Барнаула» (далее -АИС) до 20 января года, следующего за отчетным.

Подготовка Сводного доклада осуществляется комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности ежегодно, не позднее 15 апреля. Доклад направляется главе администрации города, в комитет по финансам, налоговой и кредитной политике и размещается на официальном Интернет-сайте города Барнаула.

На дату формирования Сводного доклада в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности предоставлены 18 отчетов ответственных исполнителей.

Таким образом, Сводный доклад сформирован на основе 18 отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Барнаула.

1. **Сведения о достижении плановых значений индикаторов (показателей) муниципальных программ (подпрограмм)**

В соответствии с Порядком индикаторы муниципальных программ должны:

- характеризовать количественно ход реализации муниципальной программы и достижение её цели;

- отражать специфику развития конкретной сферы;

- зависеть от решения основных задач;

- соотноситься с показателями (индикаторами) государственных программ Алтайского края и Российской Федерации, Стратегией социально-экономического развития города Барнаула, другими документами долгосрочного и среднесрочного планирования.

Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности на основе данных, предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ, проведен анализ степени достижения индикаторов (показателей) муниципальных программ (подпрограмм) за 2016 год.

При осуществлении данного анализа учитывались следующие условия:

- в случае превышения фактического значения над плановым оценка значения соответствующего индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) принимается за 100%;

- индикаторы (показатели), фактические значения которых на дату подготовки годового отчета ответственного исполнителя отсутствовали, не учитывались при расчете оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).

По результатам проведенного анализа средняя оценка степени достижения целей и решения задач по 17 муниципальным программам в 2016 году составила 99,6%.

По муниципальной программе «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015-2020 годы» невозможно оценить степень достижения целей и решения задач в связи с тем, что по 4 показателям из 13 отсутствуют статистические данные за отчетный период.

Информация о плановых и фактических значениях индикаторов (показателей) муниципальных программ (подпрограмм) за 2016 год с указанием причин их недостижения приведена в приложении №1.

С учетом группировки муниципальных программ по направлениям Стратегии социально-экономического развития города Барнаула до 2025 года, утвержденной Решением Барнаульской городской Думы от 19.12.2013 №234, в 2015 году достигнуты следующие основные результаты.

**По направлению «Обеспечение динамичного развития экономики города»**

Фактический индекс промышленного производства в 2016 году составил 100,3% вместо планового значения 100 %, что указывает на незначительное ускорение экономического роста. Также индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, превысил плановое значение (план -101,0%, факт - 104,9%).

Удельный вес поступлений в доходах бюджета города от субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам года равен 43,6%. По объему оборота розничной торговли на душу населения Барнаул занимает 2 место среди сибирских столиц и составляет 250,9 тыс. рублей. Обеспеченность населения площадью торговых объектов на 1000 человек населения за 2016 год выросла на 24,4% (1180,6 кв.м).

**По направлению «Развитие туризма»**

В результате комплексной работы по развитию туризма туристский поток на территории города Барнаула за 12 месяцев 2016 года составил
399 тысяч человек (2015 год - 389,4 тысячи человек). Количество мест в коллективных средствах размещения (гостиницы, пансионаты, санаторно-курортные организации и другие) по итогам года составило 4 427 мест (2015 год - 4345 мест).

**По направлению «Развитие человеческого капитала»**

Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения города, составил 36,6% (план - 33,7%). В рамках городского проекта «Дворовый инструктор» с начала года работало 75 площадок. Инструкторы по физической культуре и спорту проводили оздоровительную и воспитательную работу с детьми и подростками.

Посещаемость культурно-досуговых мероприятий составила 0,4 на одного жителя в год (план - 0,4) В 2016 году такие мероприятия посетили более 298,5 тысяч человек.

На конец 2016 года охват услугами всеми формами дошкольного образования детей от 1,5 до 7 лет составил 83,5% - 36866 детей. Общее количество детей в городе от 1,5 до 7 лет - 44151 человек.

Доля школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям безопасности, в общей численности школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, составила 85%.

Доля учреждений, в которых создана безбарьерная среда составила 23,2% (в 19 из 82 общеобразовательных учреждений города Барнаула).

Доля транспортных средств, приспособленных для перемещения маломобильных групп граждан, в общем количестве подвижного состава общественного транспорта составила 23,7%.

**По направлению «Развитие инвестиционной деятельности»**

Ввод жилья на душу населения в Барнауле составил 0,68 кв. м. По данным обмена между столичными городами, входящими в АСДГ, в 2016 году ввод жилья на душу населения составил в Томске - 0,29 кв. м, в Иркутске - 0,63 кв. м, в Кемерово - 0,58 кв. м.

Несмотря на прилагаемые усилия, в городе до сих пор весьма высока доля ветхого и аварийного жилья - 0,7%. Доля благоустроенного жилья от его общего количества составила 78,1%, что на 0,6 процентных пункта выше, чем в 2015 году.

[В связи со сложившейся экономической ситуацией темп роста инвестиций в основной капитал (за исключением инвестиций субъектов малого предпринимательства и инвестиций, не наблюдаемых статистическими методами) (в сопоставимых ценах)](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/mp/11/indicator/30) составил 98,3% от уровня 2015 года. Основным источником воспроизводственных процессов в экономике города Барнаула являются внебюджетные инвестиционные ресурсы. Доля частных (внебюджетных) инвестиций в общем объеме инвестиций по итогам 2016 года равна 68,6%.

**По направлению «Развитие инфраструктурной системы»**

Газификация остается одним из наиболее перспективных направлений развития городского хозяйства. За 12 месяцев текущего года переведено на природный газ 2155 квартир (108,6% от плана). По состоянию на конец текущего года общий уровень газификации жилья должен был составить 26,67%, данный показатель достигнут с превышением и составляет 26,73%.

Доля площади автомобильных дорог, приведенных к нормативному состоянию, в общей площади автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием по итогам 2016 года составила 76,9%, что соответствует плановому значению.

Для достижения данного показателя выполнены:

- реконструкция автомобильной дороги по ул. Просторной (устройство тротуара);

- реконструкция автомобильной дороги по ул.Солнечная Поляна от пр-кта Космонавтов до ул.Юрина (устройство тротуара);

- строительство дороги по ул.Солнечная Поляна от ул.Жасминной до Павловского тракта;

- реконструкция автомобильной дороги по Змеиногорскому тракту (в районе остановки «Кордон»);

- строительство тротуара по ул.Мамонтова в селе Власиха.

По итогам 2016 года было построено 10,21 км линий наружного освещения, общая протяженность линий наружного освещения составила 618,01 км или 47,1% общей протяженности улично-дорожной сети.

Доля светильников, соответствующих энергоэффективным показателям, в общем количестве светильников составила 100%.

В 2016 году выполнены работы по устройству системы наружного освещения в п.Борзовая Заимка, устройству автономного освещения 3 нерегулируемых пешеходных переходов в районе здания №11 по Южному тракту, в районе остановки общественного транспорта «2-ой Сибирский Садовод» по Южному тракту в районе здания №59г/3 по ул.Власихинской.

Выполнены работы по строительству линий наружного освещения по пр-кту Космонавтов от ул. Туриногорской до Гоньбинского тракта по ул.Калиновая в п.Спутник, в районе остановки «Кордон» (в рамках реконструкции автомобильной дороги по Змеиногорскому тракту).

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета города муниципальных программ (подпрограмм) города Барнаула**

Ответственные исполнители муниципальных программ в составе отчетов о реализации муниципальных программ предоставляют информацию об освоении средств, выделенных из городского бюджета, о фактических расходах вышестоящих бюджетов и использовании внебюджетных средств.

Наибольший объем бюджетных расходов был запланирован на реализацию муниципальной программы [«Развитие образования и молодежной политики города Барнаула на 2015-2018 годы](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/mp/20)« - 5 469 548,26 тыс. рублей, что составляет более 60% от общего объема расходов на реализацию муниципальных программ.

Наименьшие объемы расходов бюджетных средств были запланированы на реализацию муниципальных программ «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015-2020 годы» - 10 501,5 тыс. рублей, «Капитальный и текущий ремонт зданий органов местного самоуправления, казенных учреждений города Барнаула на 2015-2020 годы» - 11 856,8 тыс. рублей, что составляет 0,12% и 0,13% от общего объема расходов городского бюджета на реализацию муниципальных программ соответственно.

В целом стоит отметить высокий уровень исполнения расходов бюджета города на реализацию программ от сводной бюджетной росписи на 31.12.2016 свыше 99%.

Наименьшая оценка степени соответствия запланированному уровню затрат по муниципальной программе «Улучшение жилищных условий молодых семей в городе Барнауле на 2015-2021 годы» составила 73,7%. Как отмечает ответственный исполнитель программы - комитет по делам молодежи, финансирование освоено не в полном объеме в связи с поступлением в 4 квартале 2016 года дополнительных средств вышестоящих бюджетов.

По остальным 17 муниципальным программам оценка степени соответствия запланированному уровню затрат исполнена на уровне 90-100%.

В приложении №2 к Сводному докладу представлена оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета города муниципальных программ (подпрограммы) города Барнаула за 2016 год.

1. **Характеристика итогов реализации муниципальных программ в 2016 году**
	1. **О ходе реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Барнаула на 2015-2018 годы»**

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Барнаула на 2015-2018 годы» (далее - Программа №1) утверждена постановлением администрации города Барнаула 30.06.2014 №1384.

Согласно отчету комитета по социальной поддержке города Барнаула, в 2016 году:

* назначено и выплачено пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы города Барнаула, ежемесячных доплат к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности и должности в органах государственной власти и управления города Барнаула - 378 чел.;
* предоставлено ежемесячных денежных выплат Почетным гражданам города Барнаула (вдовам Почетных граждан города Барнаула) - 22 (6) чел.;
* предоставлено ежемесячных денежных выплат гражданам, поощренным дипломом и памятным знаком «За заслуги в развитии города Барнаула» (вдовам гражданам, поощренным дипломом и памятным знаком «За заслуги в развитии города Барнаула») - 24 (3) чел.;
* предоставлено компенсационных выплат отдельным категориям граждан по уплате земельного налога и арендной платы за землю - 7463 чел.;
* предоставление единовременных компенсационных выплат отдельным категориям граждан, осуществляющих газификацию домовладений – 1 чел.;
* предоставлено единовременных денежных выплат молодым семьям города Барнаула - 532 чел.;
* предоставлено ежемесячных денежных выплат отдельным категориям ветеранов города Барнаула - 144 чел.;
* предоставлено компенсаций расходов по погребению умерших Почетных граждан города Барнаула – 2 чел.;
* предоставлено ежемесячных денежных выплат на оплату расходов по найму жилого помещения гражданам, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств - 86 чел.;
* предоставлено ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан - 12355 чел.;
* предоставлено из бюджета города субсидий на возмещение недополученных доходов по предоставлению льгот в общих отделениях бань пенсионерам по возрасту города Барнаула - 100326 помывок;
* предоставлено из бюджета города субсидий на возмещение недополученных доходов по предоставлению услуг социального такси - 2309 чел.;
* предоставлено компенсаций затрат гражданам, осуществившим государственную регистрацию права собственности на индивидуальный жилой дом - 9 чел.;
* организовано и проведено 53 общегородских мероприятия для пенсионеров, ветеранов, граждан с ограниченными возможностями здоровья, малообеспеченных и многодетных семей и других категорий населения, нуждающихся в социальной поддержке.

По 2 индикаторам Программы №1 плановые значения достигнуты.

Степень достижения показателей Программы №1 составила 100%.

Запланированные в рамках Программы №1 мероприятия выполнены не в полном объеме по причине того, что ряд расходов программы носит заявительный характер и зависит от количества обратившихся. Оценка степени реализации мероприятий Программы №1 составляет 82%.

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программы №1 в 2016 году составило 186359,7 тыс. рублей, что составляет 99,77% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату.

Эффективность реализации Программы №1 в 2016 году составила 93,92%, что соответствует высокому уровню эффективности.

* 1. О ходе реализации муниципальной программы «Капитальный и текущий ремонт зданий органов местного самоуправления, казенных учреждений города Барнаула на 2015-2020 годы»

Муниципальная программа «Капитальный и текущий ремонт зданий органов местного самоуправления, казенных учреждений города Барнаула
на 2015-2020 годы» (далее - Программа №2) утверждена постановлением администрации города Барнаула 14.05.2014 №965.

Согласно отчету комитета по управлению муниципальной собственностью города:

* подготовлена проектно-сметная документация на ремонт гаражей по адресу: пр-кт Социалистический,116г, ул.Сизова,24б, ул.Сизова,43г;
* выполнен ремонт фасадов зданий по адресам: ул.50 лет СССР, 12, ул.Георгиева, 32, ул.Панфиловцев, 20;
* проведена экспертиза проектно-сметная документация на ремонт фасадов зданий, крыльца по адресам: ул.Энтузиастов, 7,
* подготовлена проектно-сметная документация на ремонт фасада здания по адресу: пр-кт Комсомольский, 108а;ул.Сухэ-Батора, 8, ул.50 лет СССР, 8, ул.Георгиева, 32;
* выполнен ремонт кровли здания по адресу: ул.Весенняя,1а;
* выполнен ремонт помещений в зданиях по адресам: ул.50 лет СССР, 8, ул.50 лет СССР, 12, ул.Георгиева, 32;
* подготовлена проектно-сметная документация на ремонт лестниц в здании по адресу: пр-кт Комсомольский, 108а. Выполнен ремонт помещений в здании по адресу: пр-кт Комсомольский, 108а;
* подготовлена проектно-сметная документация и выполнен ремонт помещений в зданиях по адресам: ул.Никитина, 60 (в том числе электрооборудования), ул.Никитина, 70;
* выполнен ремонт помещений в зданиях по адресам: ул.Песчаная, 108(в том числе: систем отопления, электрооборудования, замена окон), ул.Никитина, 59 (в том числе замена окон);
* подготовлена проектно-сметная документация на ремонт помещений в здании по адресу: ул.Водников, 11;
* выполнен ремонт помещения по адресу: ул.Короленко, 62 (в том числе: систем отопления, системы водоотведения и водоснабжения, электрооборудования, замена окон);
* подготовлена проектно-сметная документация на ремонт зданий по адресу: ул.Воровского,115а, пр-кт Ленина,18, пр-зд Южный, 31в;
* выполнен ремонт гаражей по адресу: пр-кт Социалистический,116г (в том числе: кровли, фасадов);
* выполнен ремонт помещений в здании по адресу: пр-кт Ленина, 6.

Степень достижения показателей Программы №2 составила 100%.

Оценка степени реализации мероприятий Программы №2 составляет 94%.

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программы №2 в 2016 году составило 1 1724,7 тыс. рублей, что составляет 98,89 % от сводной бюджетной росписи на отчетную дату.

Эффективность реализации Программы №2 в 2016 году составила 97,63%, что соответствует высокому уровню эффективности.

Однако необходимо отметить, что Программа №2 носит ведомственный характер, поскольку мероприятия направлены только на реализацию текущих направлений деятельности комитет по управлению муниципальной собственностью города.

* 1. О ходе реализации муниципальной программы «Защита населения и территории города Барнаула от чрезвычайных ситуаций на 2015-2025 годы»

Муниципальная программа «Защита населения и территории города Барнаула от чрезвычайных ситуаций на 2015-2025 годы» (далее - Программа №3) утверждена постановлением администрации города Барнаула 15.05.2014 №986.

Согласно отчету МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Барнаула» совместно с администрациями районов проводится работа по приобретению, монтажу и эксплуатационно-техническому обслуживанию технологического оборудования систем жизнеобеспечения, связи, управления и оповещения, прочие работы и услуги по поддержанию в готовности запасных пунктов управления гражданской обороны города.

Администрациями районов и организациями проводится работа по содержанию учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне, обеспечивается их деятельность по обучению неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности.

В 35 организациях проведены мероприятия оперативной подготовки должностных лиц и работников гражданской обороны и городского звена РСЧС по тематике гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

В рамках всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности», городских и районных смотров, конкурсов, соревнований и олимпиад проведено 63 мероприятия.

Проводятся плановые учения и тренировки с органами управления ГОЧС городских районов и территориальными нештатными аварийно-спасательными формированиями. С начала года проведено 93 учения и тренировки.

Изготовлены и распространены памятки, листовки, буклеты и календари по ЧС и ПБ.

Проведены работы по защите населения и территории города от подтопления.

Достигнуто снижение количества пожаров в жилом секторе и на объектах социальной сферы, культуры и жизнеобеспечения городского округа.

За счет усиления агитации и пропаганды безопасности граждан при возникновении чрезвычайных ситуаций удалось снизить процент погибших на пожарах, не допущено гибели людей в ДТП, связанных с общественным транспортом, в результате чего показатель защиты населения по совокупности факторов от потенциальных опасностей чрезвычайных ситуаций составил менее 1%.

Степень достижения показателей Программы №3 составила 100%.

Оценка степени реализации мероприятий Программы №3 составила 94%, т. к. не достигнут ожидаемый результат по двум запланированным мероприятиям.

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программы №3 в 2016 году составило 62 391,43 тыс. рублей, что составляет 99,15 % от сводной бюджетной росписи на отчетную дату.

Эффективность реализации Программы №3 в 2015 году составила 97,72%, что соответствует высокому уровню эффективности.

* 1. О ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Барнаула на 2015-2018 годы»

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Барнаула на 2015-2018 годы» (далее - Программа №4) утверждена постановлением администрации города Барнаула 16.05.2014 №1001.

Согласно отчету комитета по финансам, налоговой и кредитной политике города реализация Программы № в 2016 году позволила:

* обеспечить долю расходов, сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме бюджета города на уровне 86,4%;
* обеспечить отсутствие просроченной кредиторской задолженности по приоритетным направлениям расходования средств бюджета города, утверждаемым нормативными правовыми актами администрации города, в общем объеме расходов бюджета города;
* повысить уровень автоматизации основных стадий бюджетного процесса до 60%.

Степень достижения показателей Программы №4 составила 100%.

Все запланированные в рамках Программы №4 мероприятия выполнены. Оценка степени реализации мероприятий Программы №4 составляет 100%.

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программы №4 в 2016 году составило 48 538,2 тыс. рублей, что составляет 96,29% к сводной бюджетной росписи на отчетную дату.

Эффективность реализации Программы №4 в 2016 году составила 98,76%, что соответствует высокому уровню эффективности.

* 1. О ходе реализации муниципальной программы «Газификация города Барнаула на 2015-2018 годы»

Муниципальная программа «Газификация города Барнаула
на 2015-2018 годы» (далее - Программа №5) утверждена постановлением администрации города Барнаула 05.06.2014 №1174.

Согласно отчету комитета по энергоресурсам и газификации в течение 2016 года проведена работа по продлению технических условий, сбору исходных данных, разработке топосъемок, выполнению инженерных изысканий на девяти объектах.

Завершены строительно-монтажные работы на объекте «Распределительный газопровод и ГРП в квартале улиц Малахова, Покровской, проездов Мирный 1-й,
4-й». Построено 66 метров газовых сетей, ведется работа по вводу объекта в эксплуатацию. Проектом предусмотрена газификация 200 домовладений.

Завершены строительно-монтажные работы газопровода высокого давления и ГРП по ул. Раздольной, 22б, объект введен в эксплуатацию, газифицировано 8 квартирных домов, построено 257,5 м газовых сетей.

Разработан проект планировки и проект межевания территории газоснабжения жилых домов по ул.Мусоргского, Зоотехнической, проект передан в госэкспертизу.

Обновлены исходные данные, продлены технические условия на объект «Газовые сети низкого давления по улицам Стрелецкой, Сибирской, Волжской, Ржевской, пер.Проходному».

Завершено строительство ГРП для обеспечение инженерной инфраструктуры земельных участков под малоэтажное строительство в п. Научный Городок, к природному газу подключено 15 домовладений.

Запущена модульная котельная по ул. Чехова, 24, что позволяет предоставлять населению более качественные коммунальные услуги, обеспечить теплом действующие и перспективные объекты туркластера.

Приступили к реконструкции котельной в связи с переводом на природный газ по ул.Промышленной,3.

За счет средств краевого бюджета:

* разработаны проекты планировок и проекты межевания по объектам «Газоснабжение жилых домов от ГРП-3 в пос.Борзовая Заимка Центрального района г.Барнаула Алтайского края», «Газоснабжение ст.Ползуново Центрального района г.Барнаула Алтайского края», ведутся предпроектные работы по реконструкции котельной в связи с переводом на природный газ по Павловскому трату, 216;
* внесены изменения в проектную документацию по переводу угольной котельной на природный газ по ул.Партизанской, 195 получено положительное заключение госэкспертизы;
* закуплено оборудование для котельной по ул. Промышленной,3.
* завершены строительно-монтажных работ и введена в эксплуатацию котельная по ул. Чкалова, 230.

Степень достижения показателей Программы №5 составила 100%.

Все запланированные в рамках Программы №5 мероприятия выполнены. Оценка степени реализации мероприятий Программы №5 составляет 100%.

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программы №5 в 2016 году составило 17748,9 тыс. рублей, что составляет 99,99 % от сводной бюджетной росписи на отчетную дату.

Эффективность реализации Программы №5 в 2016 году составила 100%, что соответствует высокому уровню эффективности.

* 1. О ходе реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления и развитие гражданского общества в городе Барнауле на 2015-2018 годы»

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления и развитие гражданского общества в городе Барнауле на 2015-2018 годы» (далее - Программа №6) утверждена постановлением администрации города Барнаула 05.08.2014 №1671.

Ответственным исполнителем Программы №6 является комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города. В данную программу входит 3 подпрограммы:

* «Электронный муниципалитет на 2015-2018 годы» (комитет информатизации);
* «Совершенствование кадрового обеспечения муниципального управления в городе Барнауле на 2015-2018 годы» (комитет по кадрам и муниципальной службе);
* «Содействие развитию гражданского общества в городе Барнауле на 2015-2018 годы» (комитет по работе с обращениями граждан и общественными объединениями).

Реализации Программы №6 позволила достичь следующих результатов:

* уровень удовлетворенности граждан города Барнаула качеством предоставления муниципальных услуг, определяемый по результатам соответствующего мониторинга составил 99,1%;

 доля компьютеров муниципальных служащих, подключенных к корпоративной информационно-телекоммуникационной сети передачи данных, от общего количества компьютеров увеличилось увеличилась до 84,8 %;

* доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, от общего количества заявок увеличилась до 42,48%.
* доля муниципальных служащих, охваченных ежегодно дополнительным профессиональным образованием – 31,7%;
* кадровый резерв сформирован на 79,9% должностей муниципальной службы;
* во всех органах местного самоуправления, муниципальных органах, в которых осуществлялось назначение на вакантные должности лиц, впервые поступающих на муниципальную службу, внедрен институт наставничества;
* доля муниципальных служащих, охваченных ежегодно дополнительным профессиональным образованием составила 31,7%;
* число жителей, воспользовавшихся результатами реализации социально значимых проектов составило - 31000 чел., на территории города поддержано 44 проекта некоммерческих организаций;
* в составе 22 управленческих формирований и комиссий осуществляют деятельность представители НКО.

Степень достижения показателей Программы №6 составила 100%.

Оценка степени реализации мероприятий Программы №6 составила 97%, т.к. не достигнут ожидаемый результат по трем запланированным мероприятиям подпрограммы «Электронный муниципалитет на 2015-2018 годы».

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программы №6 в 2016 году составило 45 021,97 тыс. рублей, что составляет 98,98% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату.

Эффективность реализации Программы №6 в 2016 году составила 98,66%, что соответствует высокому уровню эффективности.

* 1. О ходе реализации муниципальной программы «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном бюджетом секторе города Барнаула на 2015-2020 годы»

Муниципальная программа **«**Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном бюджетом секторе города Барнаула на 2015-2020 годы» (далее - Программа №7) утверждена постановлением администрации города Барнаула 11.08.2014 №1730.

Согласно отчетным данным комитета по энергоресурсам и газификации в 2016 году исполнителями программы выполнены следующие мероприятия:

* проведены работы по модернизации системы освещения в МБОУ «СОШ №93»: замена светильников на светодиодные и установка приточно-вытяжных устройств с рекуперацией;
* проведена установка погодозависимого индивидуального теплового пункта и замена радиаторов отопления в МБОУ «СОШ №93», установлены АИТП во всех запланированных на 2016 год дошкольных образовательных учреждениях: МБДОУ «Детский сад №63», МБДОУ ««Детский сад №165», МБДОУ ЦРР «Детский сад №166», МАДОУ ЦРР - «Детский сад №170», МБДОУ «Детский сад №172», МБДОУ «Детский сад №188», МБДОУ «Детский сад №248», МБДОУ»Детский сад №261»;
* произведена установка тепловых пунктов в администрации Ленинского района;
* выполнены работы по утеплению наружных стен здания в начальной школе МБОУ «СОШ №93» в с.Лебяжье (665 кв.м), фасадов в МБОУДОД «БДМШ №5» (48 кв.м);
* произведена замена деревянных оконных конструкций на пластиковые стеклопакеты с тройным остеклением и теплоотражающим покрытием светопроницаемых поверхностей в МБОУ «СОШ №93» и МБОУ «СОШ №114»;
* произведена замена оконных конструкций в МБОУДОД «БДМШ №5».

Выполнены все запланированные в рамках Программы №8 показатели и мероприятия.

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программы №5 в 2016 году составило 16663,5 тыс. рублей (100% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату).

Эффективность реализации Программы №8 в 2016 году составила 100%, что соответствует высокому уровню эффективности.

* 1. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2020 годы»

Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2020 годы» (далее - Программа №8) утверждена постановлением администрации города Барнаула 19.08.2014 №1802.

Согласно отчету комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города доля площади автомобильных дорог, приведенных к нормативному состоянию, в общей площади автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием по итогам 2016 года составило 76,9%, что соответствует плановому значению.

Для достижения показателя комитетом в 2016 году выполнено:

* реконструкция автомобильной дороги по ул. Просторной (устройство тротуара);
* реконструкция автомобильной дороги по ул.Солнечная Поляна от пр-кта Космонавтов до ул.Юрина (устройство тротуара);
* строительство дороги по ул.Солнечная Поляна от ул.Жасминной до Павловского тракта;
* реконструкция автомобильной дороги по Змеиногорскому тракту (в районе остановки «Кордон»);
* строительство тротуара по ул.Мамонтова в селе Власиха.

Также выполнены работы по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений, капитальному ремонту дорог, ремонту подпорных стен и лестничных маршей, тротуаров, остановочных павильонов, колодцев ливневой канализации, капитальный ремонт и ремонт мостов и путепроводов.

Выполнены ремонтные работы дорог сельских и поселковых территорий, микрорайонов индивидуальной жилой застройки общей площадью 47,74 тыс.кв.м.

Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий на 10 000 состоящих на учете транспортных средств составило 80 ДТП.

В 2016 году выполнено 20176 работ по содержанию дорожных знаков, нанесено 80315 м2 дорожной разметки, установлено 1933 шт. дорожных знаков и 1690 п.м дорожных ограждений, осуществлялись содержание и ремонт 1313 шт. дорожных ограждений. Разработаны 15 проектов организации дорожного движения (улицы Малахова, Балтийская, Георгиева, Г.Титова, Э.Алексеевой, М.Горького, Никитина). Установлено 2 видеокамеры на пл.Свободы. Приобретено 2 шумомера. Установлено 7 светофорных объектов и 15 светофорных объектов типа Т.7, в полном объеме выполнены работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту светофорных объектов.

С 01.12.2016 на электротранспорте и 31 автобусном маршруте, перевозящем льготную категорию граждан и обслуживаемом автобусами большого и среднего классов функционирует электронная система оплаты проезда.

По итогам 2016 года общая протяженность линий наружного освещения составила 618 км или 47,1% общей протяженности улично-дорожной сети.

За отчетный период построены линий наружного освещения по пр-кту Космонавтов от ул. Туриногорской до Гоньбинского тракта, по Змеиногорскому тракту (в районе остановки «Кордон»); выполнены работы по устройству системы наружного освещения в п.Борзовая Заимка, устройству автономного освещения 3 нерегулируемых пешеходных переходов в районе здания №11 по Южному тракту в г.Барнауле; в районе остановки общественного транспорта «2-ой Сибирский Садовод» по Южному тракту в г.Барнауле; в районе здания №59г/3 по ул.Власихинской.

Доля светильников, соответствующих энергоэффективным показателям, в общем количестве светильников составила 100%.

Степень достижения показателей Программы №8 составила 100%.

Не достигнут ожидаемый результат по двум запланированным в рамках Программы №8 мероприятиям. Оценка степени реализации мероприятий Программы №8 составляет 87%.

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программы №8 в 2016 году составило 1 270 721,1 тыс. рублей, что составляет 100% к сводной бюджетной росписи на отчетную дату.

Эффективность реализации Программы №8 в 2016 году составила 95,67%, что соответствует высокому уровню эффективности.

* 1. О ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство, экологическая безопасность и природопользование города Барнаула на 2015-2020 годы»

Муниципальная программа «Благоустройство, экологическая безопасность и природопользование города Барнаула на 2015-2020 годы» (далее - Программа №9) утверждена постановлением администрации города Барнаула 04.09.2014 №1911.

Согласно отчету комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города по состоянию на 01.01.2017 ликвидировано 21,5% несанкционированных свалок на территории городского округа - города Барнаула Алтайского края.

В 2016 году проведены работы по благоустройству территории города на площади 533,4 тыс.кв.м., обслуживались 17 объектов внешнего благоустройства, 127,6 га зеленых зон.

Доля объектов водного хозяйства, находящихся в технически исправном состоянии, от общего количества объектов водного хозяйства, числящихся на балансе КДХБТС, по состоянию на 01.01.2017 составляет 58,3%. Выполнены работы по ремонту гидротехнического сооружения по пер.Ручейному,1д., с.Гоньба, расчистке и углублению русла открытого водоотводящего канала ливневого коллектора от ул.Попова до ул.Эмилии Алексеевой (0,192 км), а также ремонт железобетонного крепления откосов водоотводящего канала водосбросного сооружения гидротехнического шлюзового сооружения на р. Барнаулка, ул.Краевая,139г, водосбросного сооружения, гребня плотины гидротехнического сооружения пруда №1 на р.Власиха, дамбы, донного водовыпуска гидротехнического сооружения «Пруд - накопитель жидких отходов и сточных вод» Сухой Лог, ул.Попова,167 т.

Степень достижения показателей Программы №9 составила 100%.

Не достигнут ожидаемый результат по трем запланированным в рамках Программы №9 мероприятиям. Оценка степени реализации мероприятий Программы №9 составляет 82%.

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программы №9 в 2016 году составило 161 991,2 тыс. рублей, что составляет 98,05 % от сводной бюджетной росписи на отчетную дату.

Эффективность реализации Программы №9 в 2016 году составила 93,35%, что соответствует высокому уровню эффективности.

* 1. О ходе реализации муниципальной программы [«Градостроительная политика города Барнаула на 2015-2018 годы»](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/mp/9)

Муниципальная программа «Градостроительная политика города Барнаула на 2015-2018 годы» (далее - Программа №10) утверждена постановлением администрации города от 11.04.2014 №709.

По данным комитета по строительству, архитектуре и развитию города, в 2016 году в рамках программы выполнены следующие мероприятия:

* утверждена схема электроснабжения городского округа - города Барнаула Алтайского края (постановление администрации города от 23.12.2016 №2457);
* проведена химическая очистка пантеона Памятника воинам Алтайского края, погибшим в годы Великой отечественной войны, Монумента полным кавалерам ордена Славы и кавалерам ордена «Золотая Звезда», выполнены работы по разработке проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ на мемориале воинам-интернационалистам. В рамках подготовки к празднованию дня города работ не производилось в связи с передачей полномочий по содержанию и обслуживанию объектов культурного наследия в комитет по культуре города Барнаула;
* в рамках заключенных муниципальных контрактов демонтирована 151 самовольно установленная рекламная конструкция в соответствии с действующим законодательством;
* в целях обеспечения неналоговых поступлений в бюджет города комитетом по доверенности от администрации города подано 38 исков о взыскании задолженности на сумму 113 млн.руб. Погашена задолженность в размере
127,9 тыс. руб.

Все индикаторы программы №10 выполнены. Степень достижения целей и решения задач Программы №10 составила 100%.

Фактический объем расходов по Программе №10 из бюджета города составил 51 880,42 тысяч рублей, что составляет 92,52% от кассового плана, Степень реализации мероприятий программы составила 67% (не выполнены все запланированные работы по мероприятиям «Реставрация, восстановление и содержание памятников монументального искусства, находящихся на балансе Комитета и входящих в состав имущества муниципальной казны» и «Проведение работ по выявлению и демонтажу самовольно установленных рекламных конструкций в соответствии с действующим законодательством»).

Комплексная оценка эффективности реализации Программы №10 составила 86,51%. Программа реализуется со средним уровнем эффективности.

* 1. О ходе реализации муниципальной программы [«Улучшение жилищных условий молодых семей в городе Барнауле на 2015-2021 годы»](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/mp/9)

Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий молодых семей в городе Барнауле на 2015-2021 годы» (далее - Программа №11) утверждена постановлением администрации города от 18.08.2014 №1797.

По данным комитета по делам молодежи в 2016 году за счёт средств федерального, краевого и городского бюджетов улучшили жилищные условия 98 барнаульских семей. Кроме того, 93 семьи получают субсидии за счёт средств бюджета города на погашение части банковской процентной ставки по полученным ипотечным кредитам на приобретение жилых помещений.

Не достигнуты плановые значения показателей «Количество молодых семей города Барнаула, улучшивших свои жилищные условия за счет средств федерального, краевого бюджетов и средств бюджета города» (план - 110, факт - 98) в связи с поздним переводом средств вышестоящих бюджетов и «Доля бюджетных средств, направляемая на строительство индивидуального и приобретение нового жилья, в общем объеме бюджетных средств, выделяемых в рамках Программы» (план - 90%, факт - 89,6%). Оценка степени достижения целей и решения задач - 96,22%.

Фактический объем расходов по Программе №11 из бюджета города составляет 34 559,2 тысяч рублей, что составляет 73,7% от кассового плана. Финансирование освоено не в полном объеме в связи с поступлением в 4 квартале 2016 года дополнительных средств вышестоящих бюджетов.

Не достигнут показатель результативности мероприятия «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья». Оценка степени реализации мероприятий - 67%.

Комплексная оценка эффективности реализации Программы №11 составила 79,0%. Программа реализуется со средним уровнем эффективности.

* 1. О ходе реализации муниципальной программы [«Управление земельными ресурсами города Барнаула на 2015-2018 годы»](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/mp/9)

Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами города Барнаула на 2015-2018 годы» (далее - Программа №12) утверждена постановлением администрации города от 05.08.2014 №1674. По данным комитета по земельным ресурсам и землеустройству в 2016 году:

* произведена регистрация 123 земельных участков в муниципальную собственность;
* сформировано 2306 охранных зон объектов инженерной инфраструктуры;
* обеспеченность доходами в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности (без учета средств от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков) на душу населения достигла уровня 122,8 рублей на душу населения.

В целях сокращения задолженности и увеличения поступления доходов от арендной платы проведены следующие мероприятия:

* рассмотрено 1995 заявлений физических и юридических лиц о предоставлении земельных участков, прекращении прав на земельные участки;
* рассмотрено 32 заявления от физических и юридических лиц об установлении права ограниченного пользования земельными участками;
* проведено 5 заседаний комиссии по взысканию задолженности по договорам аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на которых рассмотрена информация в отношении 35 арендаторов, имеющих задолженность в размере 7 868,56 тыс.рублей. По результатам заседаний комиссии оплачена задолженность в сумме 2 394,72 тыс.рублей (30,4% от суммы долга);
* проведено 5 совещаний с приглашением арендаторов, имеющих задолженность по арендной плате по договорам аренды за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена. Рассмотрена информация в отношении 92 арендаторов, имеющих задолженность в размере
50 273,80 тыс.рублей, поступило в бюджет города – 12 223,39 тыс.рублей (24,3% от суммы долга);
* в адреса арендаторов-неплательщиков направлено 1290 требований о погашении задолженности по договорам аренды;
* подано 427 исковых заявлений о взыскании задолженности по арендной плате и неосновательному обогащению за пользование земельными участками без оформления правоустанавливающих документов;
* в результате проведения работ по выявлению земельных участков, используемых без правоустанавливающих документов с целью привлечения землепользователей к уплате земельных платежей в отношении 83 земельных участков направлены письма пользователям объектов недвижимости о необходимости оформить права на земельные участки.

Не достигнуто плановое значение индикатора «Количество сформированных охранных зон объектов инженерной инфраструктуры» (план - 2 308, факт - 2 306) в связи с невозможностью выполнения работ в отношении 2 объектов электросетевого хозяйства. Оценка степени достижения целей и решения задач - 99,97%.

Фактический объем расходов по Программе №12 из бюджета города составил 24 603,80 тысяч рублей, что составляет 93,30% от кассового плана.

 В 2016 году в рамках мероприятия «Проведение работ по формированию земельных участков и ведению топографического фонда» выполнены не все запланированные работы. Оценка степени реализации мероприятий Программы №12 - 75%.

Комплексная оценка эффективности реализации Программы №12 составила 89,43%. Программа реализуется со средним уровнем эффективности.

* 1. О ходе реализации муниципальной программы [«Барнаул - комфортный город» на 2015-2025 годы»](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/mp/9)

Муниципальная программа «Барнаул - комфортный город» на 2015-2025 годы (далее - Программа №13) утверждена постановлением администрации города от 17.09.2014 №2013. Программа №13 содержит три подпрограммы, направленные на обеспечение населения города комфортным жильем, обеспечение населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории жилой застройки города.

По данным комитета жилищно-коммунального хозяйства, в 2016 году:

* из аварийного жилищного фонда переселено 126 граждан;
* улучшены жилищные условия 62 граждан, категории которых установлены федеральным законодательством, в том числе участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов;
* площадь капитального отремонтированного жилищного фонда (муниципального жилищного фонда) составила 41,76 тыс.квадратных метров;
* благоустроены 38 монолитных контейнерных площадок, а также установлены асфальтобетонные основания для порталов площадью 294 квадратных метров.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы №13 составила 99,36%. Не достигнуты плановые значения индикаторов «Доля благоустроенного жилья от его общего количества» (план - 81,6%, факт - 78,1), «Общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов с начала реализации Программы» (план - 72 397,2 квадратных метра, факт - 72 368,2 квадратных метра) и «Площадь капитально отремонтированных квартир и жилых домов, находящихся в муниципальной собственности, с начала реализации Программы» (план - 6 946,7 квадратных метров, факт - 6 801,1 квадратных метра) в связи с не допуском собственниками подрядных организаций на объекты.

Фактический объем расходов по Программе №13 из бюджета города составил 238 574,58 тысяч рублей, что составляет 99,4% от кассового плана.

В связи с не допуском собственниками подрядных организаций на объекты в Программе №13 не достигнуты результаты мероприятий «Капитальный ремонт жилищного фонда города Барнаула» и «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда». Оценка степени реализации мероприятий Программы №13 - 82%.

Комплексная оценка эффективности реализации Программы №13 составила 93,59%. Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

При дальнейшей реализации муниципальной программы комитету жилищно-коммунального хозяйства рекомендуется более детально анализировать планируемые объекты благоустройства и рассчитывать плановые значения индикаторов исходя из них.

* 1. О ходе реализации муниципальной программы

[«Управление муниципальным имуществом в городе Барнауле на 2015-2019 годы»](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/mp/9)

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в городе Барнауле на 2015-2019 годы» (далее - Программа №14) утверждена постановлением администрации города от 05.08.2014 №1673.
Программа №14 содержит две подпрограммы, направленные на повешение эффективности управления муниципальным имуществом, а также на модернизацию, технологическое развитие МУП «Специализированная похоронная служба» и благоустройство кладбищ города.

По данным комитета по управлению муниципальной собственностью и комитета по энергоресурсам и газификации, по состоянию за 2016 год:

* расходы на содержание нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, составили 13 470,4 тысяч рублей;
* право муниципальной собственности оформлено на 11843 объекта из 35144 объектов, внесенных в Реестр объектов муниципальной собственности;
* увеличен уставной капитал МУП «Энергетик» на 45 млн. рублей;
* проведены работы по капитальному ремонту муниципальных объектов инженерной инфраструктуры на сумму 147862,9 тыс.руб., в том числе выполнен ремонт: 12917,6 м тепловых сетей, 1300,0 м канализационных сетей, 135,8 м водопроводных сетей, 350,0 м электрических сетей, 6 объектов электроснабжения, 12 объектов теплоснабжения, оборудования 41 теплового пункта;
* за счет бюджетных средств проведены работы по капитальному ремонту бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры на сумму 29081,8 тыс.руб., в том числе выполнен ремонт: 5047,5 м тепловых сетей, 74,0 м канализационных сетей, 289,2 м водопроводных сетей, 430,0 м электрических сетей, 3 объектов теплоснабжения, 2 объектов водопроводного хозяйства;
* проведены работы по капитальному ремонту строительной части и оборудования 8 центральных тепловых пунктов на сумму 15113,6 тысяч рублей;
* приобретена специальная техника для нужд МУП «Специализированная похоронная служба» г.Барнаула на сумму 6635,2 тыс. рублей: экскаватор-погрузчик TEREX TLB-815 RM с навесным и дополнительным оборудованием и трактор «Беларус 82.1» с навесным оборудованием.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы №14 составила 100%. Все плановые значение индикаторов достигнуты.

Фактический объем расходов по Программе №14 из бюджета города - 355 289,50 тысяч рублей, что составляет 99,30% от кассового плана.

Степень реализации мероприятий Программы №14 - 100%. Все запланированные мероприятия выполнены.

Комплексная оценка эффективности реализации Программы №14 - 99,76%. Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

* 1. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015-2020 годы»

Муниципальная программа «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015-2020 годы» (далее - Программа №15) утверждена постановлением администрации города Барнаула 10.07.2014 №1474.

Программа №15 содержит 13 индикаторов, значения 8 из которых достигли плановых, 1 индикатор не достигнут, по 4 показателям нет данных статистики.

Степень достижения показателей Программы №15 составила 99,6%. Не достигнуто плановое значение показателя «Доля частных (внебюджетных) инвестиций в общем объеме инвестиций (за исключением инвестиций субъектов малого предпринимательства и инвестиций, не наблюдаемых статистическими методами)» (план - 71,2%, факт - 68,6%) в сявзи со сложившейся экономической ситуацией.

Согласно отчетным данным комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда, в 2016 году:

* с 9 марта по 20 апреля проведен конкурсный отбор по предоставлению гранта главы администрации города на модернизацию производства. Победителями признаны шесть предприятий (ООО «СибЛитПром», ООО «Алтсинтез», ООО «Сетки Сибири», ООО «Экослип», ООО «ПК Техсервис», ООО «Портале Рус»). Общая сумма поддержки составила 4200 тыс.рублей;
* согласно статье 8 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» комитетом по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда ведется реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП), получивших финансовую поддержку. Данный реестр размещен на официальном Интернет-сайте города Барнаула www.barnaul.org в разделе комитета;
* сформирован реестр инновационно-активных предприятий в который входит 63 организации;
* городской инвестиционной комиссией рассмотрены 13 заявок от субъектов предпринимательства, из которых одобрено 9 на общую сумму финансирования 3570 тыс. рублей (3440 тыс.рублей средства краевого и федерального бюджетов). Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования, предоставлены следующим предприятиям: ООО «Композит», ООО «Любава», ООО «Алсу», ООО «Завод Энергетического Оборудования «ПроЭнергоМаш», ООО «Сибирское подворье», ООО «АлтайРегионМясо+», ООО НИЦ «ФАПРОКС», ООО «Здоровое поколение», ООО Медицинский центр здоровья и красоты «Эстетик»;
* информация о свободных земельных участках для осуществления предпринимательской деятельности опубликована в информационном бюллетене «Предприниматель Барнаула», а также на официальном Интернет-сайте города Барнаула www.barnaul.org;
* на издание информационного бюллетеня «Предприниматель Барнаула» в текущем году предусмотрено 199 тысяч рублей. Бюллетень выпускается два раза в год (май и декабрь). Выпущены девятый и десятый номер бюллетеня «Предприниматель Барнаула»;
* подведены итоги конкурса «Лучший предприниматель Барнаула 2015». Победители определены по следующим номинациям:

«Эффективность и развитие» - ООО «Любава»;

«Женское предпринимательство» - ИП Шустова Светлана Геннадьевна;

«Молодежное предпринимательство» - ООО «Кровельный дом»;

«Успешный старт» - ООО «БАЙПАСС»;

«Лучшее социальное предприятие» - ООО»Реабилитационный Центр «Шаг за шагом».

Подведены итоги конкурса «Лучшее предприятие потребительского рынка». Победители определены по следующим номинациям:

в номинации «Лучшее предприятие бытового обслуживания» - салон красоты ООО «Лакшери»;

в номинации «Лучший непродовольственный магазин малого формата» - меховой салон «Моделло», ИП Лещенко Е.А.;

в номинации «Лучший непродовольственный магазин крупного формата» - автоцентр ООО «АНТ 2000»;

в номинации «Лучший продовольственный магазин» - магазин «Мясная карта», ИП Пономарева Л.Н.;

в номинации «Лучшее предприятие общественного питания» - ресторан ООО »Афродита»;

* выставка ремесленников проведена в рамках Дня города (03.09.2016). Освоено 150 тыс.рублей;
* с 2013 года введен новый раздел «Онлайн консультирование предпринимателей», где на постоянной основе в режиме живого времени любой желающий может получить ответ на интересующий вопрос. За 2016 год на Интернет-сайт города обратилось 110 предпринимателей;
* продолжена работа по регулярному проведению заседаний рабочей группы по регулированию выплаты заработной платы.

За 2016 год проведено 34 заседания рабочей группы, на которых заслушано 351 руководитель организаций города. По 51 организации информация о нарушениях трудового законодательства передана в надзорные органы.В результате работы 218 организаций повысили заработную плату в отношении 8615 работников. Средний темп роста заработной платы составил 136%.16 организаций города легализованы трудовые отношения с 227 работниками.Всего нарушения трудового законодательства устранены в отношении 8842 работников.

* изготовлен сборник «Инвестиционный паспорт города Барнаула, 2015» в количестве 1000 экземпляров;
* изготовлен сборник «Реализация стратегии социально-экономического развития города Барнаула до 2025 года» в 2014-2015 годах, в количестве 500 экземпляров;
* приобретены информационные материалы о городе (книга «Барнаул» и «Справочник туриста»);
* в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню города проведена выставка «Барнаул туристский», изготовлено выставочное оборудование;
* в марте 2016 года состоялся конкурс на соискание грантов главы администрации города на разработку продуктов для притяжения туристов в 2016 году, по итогам которого определено 2 победителя;
* в марте 2016 года город Барнаул принимал участие в международной туристической выставке «Интурмаркет» в Москве;
* приобретена сувенирная продукция: набор туриста, ручки, пакеты, конфеты, футболки.

Все запланированные в рамках Программы №15 мероприятия выполнены. Оценка степени реализации мероприятий составляет 100%.

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программы №15 в 2016 году составило 7 061,2 тыс. рублей, что составляет 100 % от сводной бюджетной росписи.

В связи с тем, что по 4 показателям Программы №15 отсутствуют данные статистики, провести комплексную оценку эффективности не представляется возможным.

* 1. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в городе Барнауле на 2015-2018 годы»

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики в городе Барнауле на 2015-2018 годы» (далее - Программа №16) утверждена постановлением администрации города от 08.09.2014 №1924.

Согласно отчетным данным комитета по образованию, в 2016 году за счет средств бюджетов всех уровней:

* организована деятельность дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования;
* осуществлена поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
* осуществлена выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных учреждениях;
* выплачены компенсации на питание обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, нуждающихся в социальной поддержке;
* проведен комплексный ремонт 4 образовательных организаций (ЗОЛ «Спутник», СОШ №54, ДОУ №141, ЦДТ «Радуга»);
* 15 молодых учителей общеобразовательных организаций получили компенсацию в части первоначального взноса и банковской процентной ставки по ипотечному кредитному взносу;
* 3687 детей получили компенсацию за питание за счет краевого бюджета, 3612 детей получили компенсацию за питание за счет бюджета города;

Проведен ремонт помещений под учебные кабинеты, помещений общего пользования в 7 общеобразовательных организациях, закуплено оборудование и мебель для оснащения вновь созданных мест, закуплено дополнительное оборудование в здание школы в квартале 2001.

Программа №16 содержит 22 индикатора, 21 из которых выполнен. Не достигнуто плановое значение показателя «Доля молодых специалистов от общего количества педагогов, прибывших в МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, УДО и получивших муниципальные льготы» (план - 1,9%, факт - 1,3%) в связи с тем, что выплата льгот носит заявительный характер. Степень достижения показателей составила 98,56%.

Не достигнуты показатели результативности по мероприятиям «Компенсация (меры социальной поддержки) на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, нуждающимся в социальной поддержке», «Предоставление льготы по оплате за присмотр и уход, за детьми в МБДОУ, МАДОУ (приобретение продуктов питания)», «Проведение комплекса мер, направленных на формирование здорового образа жизни», «Проведение городских культурно-массовых мероприятий и акций в рамках реализации молодежной политики», «Оплата 35% от средней стоимости путевки в загородные лагеря для работников бюджетной сферы», «Проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства», «Осуществление единовременного денежного поощрения молодым специалистам, поступившим на работу в МБДОУ, МАДОУ, МБ (А)ОУ, МБ(А)У ДО», «Реализация плана капитального ремонта по сохранению зданий оздоровительных лагерей». Степень реализации мероприятий составляет 81%.

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программы №16 в 2016 году составило 2 207 520,20 тыс. рублей, что составляет 100 % к сводной бюджетной росписи.

Эффективность реализации Программы №16 в 2016 году составила 93,18%, что соответствует высокому уровню эффективности.

* 1. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры города Барнаула на 2015-2018 годы»

Муниципальная программа «Развитие культуры города Барнаула на 2015-2018 годы» (далее - Программа №17) утверждена постановлением администрации города от 08.08.2014 №1708.

Согласно отчетным данным комитета по культуре, в 2016 году:

* организован доступ граждан к музейным предметам и коллекциям из фондов музея «Город»;
* организовано библиотечное, информационное и справочно-библиографическое обслуживание населения;
* проведены многочисленные культурно-массовые мероприятия;
* организована работа муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования.

Программа №17 содержит 18 индикаторов. Не достигнуто плановое значение индикаторов «Количество посещений мероприятий МБУК «Барнаульский планетарий» (план - 60 000, факт - 57559; в связи с ужесточением требований, предъявляемых при организации и осуществлении перевозки группы детей автобусами в городском, пригородном или междугородном сообщении, количество посетителей мероприятий, лекций и экскурсий в планетарии уменьшилось) «Динамика соотношений средней заработной платы работников учреждений культуры города Барнаула и средней заработной платы в Алтайском крае» (план - 70,4%, факт - 67%) и «Динамика соотношений средней заработной платы педагогических работников детских музыкальных, художественных школ и школ искусств города Барнаула и средней заработной платы в Алтайском крае» (план - 90%, факт - 86,7%). Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы составляет 99,26%.

Все запланированные в рамках Программы №17 мероприятия выполнены. Оценка степени реализации мероприятий Программы №17 составляет 100%.

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программы №17 в 2016 году составило 355 598,7 тыс. рублей, что составляет 96,2 % к сводной бюджетной росписи на отчетную дату.

Эффективность реализации Программы №17 в 2015 году составила 98,49%, что соответствует высокому уровню эффективности.

* 1. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Барнауле на 2015-2017 годы»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Барнауле на 2015-2018 годы (далее - Программа №18) утверждена постановлением администрации города от 05.08.2014 №1672.

Согласно отчетным данным комитета по физической культуре и спорту, в 2016 году:

* предоставлена муниципальная услуга в сфере дополнительного образования в области физической культуры и спорта на территории города;
* предоставлены субсидии физкультурно-спортивным организациям на сумму более 5 млн. рублей;
* организована работа 75 площадок в рамках проекта «Дворовый инструктор»;
* проведены многочисленные конкурсы и физкультурно-оздоровительные мероприятия;
* осуществлена выплаты стипендий главы администрации города за спортивные достижения.

Программа №18 содержит 19 индикаторов. Не достигнуто плановое значение показателя «Охват детей и юношества услугами дополнительного образования в области физической культуры и спорта от общего количества школьников» (план - 16,5%, факт - 16%) в связи с ем, что комитетом по физической культуре и спорту не учтено увеличение количества школьников на 3,5 тысячи человек. Степень достижения показателей - 99,83%.

В рамках Программы №18 не достигнут планируемый результат по мероприятию «Предоставление субсидий физкультурно-спортивным организациям из бюджета города». Оценка степени реализации мероприятий Программы №18 составляет 93,0%.

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программы №18 в 2016 году составило 213 465,8 тыс. рублей, что составляет 100 % от сводной бюджетной росписи.

Эффективность реализации Программы №18 в 2016 году составила 97,61%, что соответствует высокому уровню эффективности.

1. **Комплексная оценка эффективности муниципальных программ города Барнаула за 2016 год**

Сложившая практика реализации программ позволила оценить преимущества программного бюджета: планирование расходов, обеспечивающее концентрацию финансовых ресурсов на приоритетных вопросах социально-экономического развития, увязка расходов бюджета с конкретными показателями достижения поставленных целей, возможность оценить степень достижения поставленных целей и задач.

В 2015-2016 годах путем корректировки нормативной базы нивелированы недостатки в реализации программных инструментов. Так в 2016 году введены планы реализации мероприятий и индикаторов муниципальных программ, что позволило существенно сократить количество вносимых изменений в программы, упростить процедуру оценки эффективности для ответственных исполнителей (соисполнителей) муниципальных программ (подпрограмм).

Все утвержденные муниципальные программы прошли обязательную регистрацию в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования.

По итогам проведенной оценки эффективности муниципальных программ города Барнаула за 2016 год высокий уровень эффективности достигли 14 муниципальных программ, в том числе по 2 муниципальным программам он составил 100%. Три муниципальные программы («Градостроительная политика города Барнаула на 2015-2018 годы», «Управление земельными ресурсами города Барнаула на 2015-2018 годы», «Улучшение жилищных условий молодых семей в городе Барнауле на 2015-2021 годы») реализуются со средним уровнем эффективности.

Анализ показал, что 17 муниципальных программ, реализуемых в 2016 году, реализованы эффективно, что способствует реализации стратегической цели – формирование новой комфортной среды для жителей города, в которой есть все необходимое для семейного благополучия, здоровья, гармоничного развития личности и профессиональной реализации.