Целевые показатели реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития
города Барнаула до 2025 года по итогам 2024 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Стратегические направления, цели, задачи, мероприятия | Наименование показателя | План 2024 года | Факт 2024 года |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегическое направление «Обеспечение динамичного развития экономики города» |
| 1. | Цель: Развитие промышленности | Увеличение объема промышленного производства к уровню 2017 года | в 1,9 раза | в 2,6 раза |
| 2. | Цель: Развитие предпринимательства | Удельный вес поступлений в доходах бюджета города (за исключением акцизов) от субъектов малого и среднего предпринимательства, % | 49,1 | 58,0 |
| Удельный вес оборота предприятий неторговой сферы в общем обороте малых и средних предприятий, %  | 42,2 | -1 |
| 3. | Цель: Развитие информационных технологий | Перевод муниципальных услуг в электронный вид, % | 100,0 | 100,0 |
| Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, % | 70,0 | 71,16 |
| 4. | Цель: Развитие туризма | Туристский поток, тыс. человек в год | 314,5 | 336,4 |
| Количество мест в коллективных средствах размещения (гостиницы, пансионаты, санаторно-курортные организации и другие), тыс. мест | 4,975 | 5,205 |
| Наличие электронных туристических ресурсов, ед. | 1 | 1 |
| 5. | Цель: Развитие торговли | Оборот розничной торговли крупных и средних организаций в расчете на душу населения, тыс. рублей | 204,6 | 254,4 |
| Обеспеченность населения площадью торговых объектов, кв.м на 1000 человек населения | 1700 | -2 |
| Объем платных услуг по крупным и средним организациям на душу населения, тыс. рублей | 77,9 | 82,9 |
| Стратегическое направление «Развитие человеческого капитала» |
| 6. | Цель: Стабилизация демографических и миграционных процессов | Численность постоянного населения, тыс. человек | 684,4 | 685,23 |
| Средняя ожидаемая продолжительность жизни, лет | 72 | 73,65 |
| 7. | Цель: Повышение уровня и качества жизни населения | Рост реальной заработной платы работников крупных и средних организаций, в % к предыдущему году | 103,0-104,0 | 108,3 |
| Соотношение среднемесячной заработной платы работников крупных и средних организаций и прожиточного минимума | в 4 раза | в 5 раз |
| Обеспеченность жильем на душу населения, кв.м | 29,3 | 28,63 |
| Доля транспортных средств, приспособленных для перемещения маломобильных групп граждан, в общем количестве подвижного состава общественного транспорта, % | 39,4 | 39,3 |
| Удельный вес учреждений культуры, в которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов, от общего количества учреждений культуры, % | 50,0 | 50,0 |
| Удельный вес учреждений физической культуры и спорта, в которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов, от общего количества учреждений физической культуры и спорта, % | 29,0 | 46,9 |
| 8. | Цель: Развитие образования и науки  | Охват детей дошкольного возраста всеми формами дошкольного образования, % | 100,0 | 100,0 |
| Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, % | 100,0 | 100,0 |
| Доля школьников, обучающихся в образовательных организациях, отвечающих современным требованиям, % | 89,0 | 89,0 |
| Доля школ, оборудованных устройствами для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, % | 29,5 | 29,5 |
| 9. | Цель: Развитие культуры | Увеличение числа посещений культурных мероприятий, % к уровню 2019 года | 120,6 | 129,1 |
| 10. | Цель: Развитие физической культуры и спорта | Доля населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет, % | 56,5 | 63,3 |
| 11. | Цель: Реализация молодежной политики | Количество студентов, аспирантов и докторантов, получивших единовременные именные денежные выплаты главы города Барнаула, чел. | 74 | 71 |
| Количество молодых семей города Барнаула, улучшивших свои жилищные условия, семей | не менее 45 | 113 |
| Стратегическое направление «Развитие инвестиционной деятельности» |
| 12. | Цель: Градостроительство (жилищное, коммунальное строительство) | Ввод жилья за счет всех источников финансирования на душу населения, кв.м | 0,77 | 0,67 |
| Доля аварийного и ветхого жилья в общей площади жилищного фонда, % | не более 1 | 0,4 |
| Доля благоустроенного жилья от общего количества, % | 89,0 | 89,0 |
| 13. | Цель: Повышение инвестиционной привлекательности города | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (в сопоставимых ценах) (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) относительно 2017 года, раз | - | в 2,4 раза |
| Количество сопровождаемых инвестиционных проектов, ед. | не менее 25 | 37 |
| 14. | Цель: Улучшение имиджа города | Размещение в федеральных электронных и печатных СМИ событийных и тематических материалов о Барнауле, интервью с руководителями органов местного самоуправления, ед. | 8 | 12 |
| Количество посетителей официального Интернет-сайта города Барнаула barnaul.org, тыс. человек | 1190,0 | 1330,0 |
| Стратегическое направление «Развитие инфраструктурной системы» |
| 15. | Цель: Развитие жилищно-коммунального хозяйства и информационно-коммуникационной системы | Количество заключенных концессионных соглашений в сфере коммунального хозяйства и энергетики, ед. | 6 | 6 |
| Уровень газификации жилья, % | 31,3 | 32,2 |
| 16. | Цель: Развитие транспортной системы | Удельный вес автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог, % | 47,7 | 48,4 |
| Протяженность линий наружного освещения, км | 739,9 | 744,96 |
| Доля освещенной улично-дорожной сети города, % | 55,2 | 54,6 |
| Обеспеченность энергоэффективными светильниками сетей наружного освещения, % | 100,0 | 100,0 |
| Стратегическое направление «Интеграционное развитие в рамках Ассоциации «Барнаульская агломерация интеграционного развития территорий» |
| 17. | Цель: Интеграционное развитие в рамках Ассоциации «Барнаульская агломерация интеграционного развития территорий | Количество реализуемых агломерационных проектов, ед. | 3 | 2 |

1 – отсутствуют официальные данные для расчета показателя;

2 – изменилась методика расчета показателя (постановление Правительства Алтайского края от 10.08.2023 №306 «О значениях коэффициентов минимальной обеспеченности населения площадью (количеством) торговых мест, используемых для осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарках и розничных рынках, и нормативах минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на территории Алтайского края»);

3 – оценка.

Перечень мероприятий, направленных на реализацию Плана мероприятий по реализации
Стратегии социально-экономического развития города Барнаула до 2025 года, по итогам 2024 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Информация о ходе реализации в отчетном периоде |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Стратегическое направление «Обеспечение динамичного развития экономики города» |
| Цель: Развитие промышленности |
| 1.2.1. | Содействие в реализации крупных инвестиционных проектов по модернизации производства, обновлению оборудования | В течение отчетного периода проводилась консультационно-информационная работа с промышленными предприятиями города, реализующими инвестиционные проекты. Реализованы следующие проекты:- ООО «Алтайские макароны» – запущена новая автоматизированная линия по производству длиннорезанных макаронных изделий;- ОП ООО «БТК Текстиль БМК «Меланжист Алтая» – завершена реконструкция зданий, модернизация производственного процесса. Открытие обновленного производства запланировано на июнь 2025 года;- ООО «Барнаульский завод АТИ» реализован импортозамещающий проект «Модернизация производства авто-компонентов – фрикционных колодок и накладок»; - ООО «ТД «Комплекс Агро» завершается реализации проекта по строительству нового завода для производства посевных комплексов и почвообрабатывающих орудий;- ООО «ПромКотлоСнаб» завершает строительство нового цеха по производству запчастей для котельного и вспомогательного оборудования.Продолжается модернизация производственного оборудования на предприятиях ООО УК «АЗПИ», АО АПЗ «Ротор», ООО «ГеомашАлтай», ООО ПО «Межрегионэнергосервис» и др. |
| 1.2.2. | Содействие промышленным предприятиям в получении государственной поддержки | Получена финансовая поддержка из Фонда развития промышленности Российской Федерации предприятиями города: ООО «Барнаульский завод АТИ», ООО УК «АЗПИ».По линии Минпромторга России получены значительные средства на модернизацию трех оборонных предприятий города.В рамках федеральной программы промышленной ипотеки ООО «ПромКотлоСнаб» получил возможность расширить производственные мощности.Средства Фонда развития Алтайского края направлены на модернизацию и приобретение нового оборудования предприятим: ООО ПО «Межрегионэнергосервис», ОП ООО «БТК Текстиль БМК «Меланжист Алтая» |
| 1.2.3. | Содействие предприятиям города Барнаула по созданию промышленных технопарков на перспективных территориях | Объединением компаний «Алмаз» на производственных площадях АО «АНИТИМ» реализуется проект создания первого в Барнауле промышленного технопарка «Компонент». «Компонент» – это технопарк, где резиденты смогут на льготных условиях арендовать производственные и офисные площади, обращаться в управляющую компанию с различными заказами по изготовлению компонентов для своих изделий. Здесь установлено современное токарное, сварочное, лазерное, покрасочное оборудование. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию. ООО УК «Компонент» проводится работа по привлечению резидентов. На 01.01.2025 на территории технопарка осуществляет деятельность один резидент |
| 1.2.4. | Содействие участию промышленных предприятий в международных, всероссийских и региональных выставках, конкурсах («Иннопром», «Продэкспо», «ПромТехЭкспо», «Агропродмаш», **«День Сибирского поля»**, «Экспортер года Алтайского края»,«Лучшее промышленное предприятие Алтайского края» и др.) | В региональном конкурсе «Лучший алтайский товар 2024 года» победителями и призерами стали следующие предприятия обрабатывающих отраслей промышленности города:  - в номинации «Продовольственные товары»: АО «Барнаульский молочный комбинат», ЗАО «Союзмука», ООО «НПП «Интер-Масло», ИП Каныгин А.А. (ТМ «Бродич»);- в номинации «Промышленные товары для населения»: АО «Производственное объединение «Алтайский шинный комбинат», ООО «Мартика», ООО «Тонар Агро», ООО «Тонар плюс», ООО «Спецобьединение-Сибирь», ООО «Ренессанс Косметик», ООО «Партнер Тара», ООО СтанкоСтальКонструкция», ООО «Нитроген», ООО «Барнаульский химический завод», ООО «АЛТАЙЗНАК»;- в номинации «Продукция производственно-технического назначения*»*: ООО «Термоблок»; - в номинации «Услуги производственно-технического назначения»*:* ООО «ХимСервис», ООО «ХЕД ЭНД ХАРТ», ООО «Прокс», ООО БЦ «Ажур»;- в номинации «Услуги для населения»:ООО «Аско-Мед-Плюс», ООО «КДЦ «Детское и взрослое здоровье», ООО «Здоровое поколение».В краевом конкурсе «Лучшее промышленное предприятие Алтайского края» победителем в номинации «Лучшее промышленное предприятие Алтайского края в кадровой сфере» признано АО ХК «Барнаултрансмаш» |
| 1.2.5. | Содействие участию промышленных предприятий города Барнаула в работе краевых кластеров: Алтайский кластер аграрного машиностроения; Алтайский полимерный композитный кластер; Алтайский кластер энергомашиностроения и энергоэффективных технологий; Алтайский биофармацевтический кластер; Барнаульский промышленный химический кластер | В Алтайском крае создано пять промышленных кластеров по приоритетным отраслям промышленности:1. Алтайский кластер аграрного машиностроения. В составе 17 предприятий города;2. Барнаульский промышленный химический кластер. В составе 10 предприятий города;3. Алтайский кластер энергомашиностроения и энергоэффективных технологий. В составе 13 предприятий города;4. Алтайский полимерный композитный кластер. В составе семь предприятий города;5. Алтайский биофармацевтический кластер. В составе 12 предприятий города |
| 1.2.6. | Содействие участию промышленных предприятий города Барнаула в национальном проекте «Производительность труда»  | Из 87 предприятий Алтайского края (участников проекта) 51 предприятие Барнаула (58,6% от общего количества предприятий).В течение отчетного периода предприятиям участникам национального проекта по повышению производительности труда оказывалась адресная помощь |
| 1.2.7. | Содействие в подготовке (переподготовке) кадров для отраслей промышленности и энергетики Алтайского края  | На 01.01.2025 12 промышленных предприятий Барнаула участвуют в Федеральном проекте «Профессионалитет». АО ПО «БТК групп» в 2022 году первым из промышленных предприятий города приступил к реализации проекта. На базе Алтайской академии гостеприимства выпускники школ проходят обучение по специальности «Оператор швейного оборудования, швея». С 2023 года предприятия АО АПЗ «Ротор», ООО УК «АЗПИ» и АО ХК «Барнаултрансмаш» являются участниками образовательно-производственного центра (кластера) «Машиностроение», созданного на базе Алтайского политехнического техникума. Обучение проходит по специальностям «Технология машиностроения», «Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков», «Токарь на станках с числовым программным управлением», «Наладчик станков и оборудования в механообработке». Предприятием ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» с 2023 года заключен договор с Алтайским транспортным техникумом на обучение по специальности «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)». В 2024 году Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова стал победителем конкурса на предоставление грантов из федерального бюджета в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет» на создание образовательно-производственного центра «Центр цифровизации промышленности Алтайского края», участниками которого стали шесть промышленных предприятий Барнаула (АО ХК «Барнаульский станкостроительный завод», ООО «Завод механических прессов», ООО «Барнаульский завод АТИ», ООО «Барнаул РТИ», АО ПО «Алтайский шинный комбинат», ООО «Тонар плюс»)  |
| Цель: Развитие предпринимательства |
| 2.1.1. | Ведение на официальном Интернет-сайте города Барнаула рубрики «Онлайн консультирование предпринимателей» | В 2024 году обращений не поступало |
| 2.1.2. | Информирование в средствах массовой информации, посредством социальных сетей и мессенджеров о возможностях развития предпринимательской деятельности, оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП), предлагаемых на региональном и федеральном уровнях | Для информирования предпринимателей на официальном аккаунте комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города в социальной сети Вконтакте и Телеграм-канале размещено 398 информационных материалов о мероприятиях, конкурсах, мерах поддержки для представителей бизнеса. Также 40 материалов о предприятиях города размещены на информационном портале Алтапресс в сети «Интернет» |
| 2.1.3. | Издание информационного бюллетеня «Предприниматель Барнаула» | Изданы три номера информационного бюллетеня «Предприниматель Барнаула» №29, №30, №31, которые содержат информационный материал о местных производителях, социальном предпринимательстве, инвестиционных проектах и участии субъектов предпринимательства в выставочно-ярмарочных мероприятиях, о предприятиях-юбилярах, формах финансовой поддержки, а также статьи руководителей городских и краевых органов власти |
| 2.1.4. | Организация и проведение конкурса «Лучший предприниматель города Барнаула» | Проведен ежегодный конкурс «Лучший предприниматель города Барнаула». Победителями в шести номинациях стали: «Лучший предприниматель в сфере производства» – ИП Анисимова Оксана Викторовна (производство колбасных изделий); «Лучший предприниматель в сфере торговли» – ООО «МейТан» (торговля продуктами для здоровья, красоты и гигиены); «Лучший предприниматель в сфере предоставления услуг населению» – ООО «Научно-технический центр Галэкс»; «Женское предпринимательство» – ИП Зорина Татьяна Владимировна (строительство жилых и нежилых зданий); «Лучший молодой предприниматель» – ИП Пенкина Анна Анатольевна (осуществление деятельности в сфере оказания юридических услуг); «Самозанятый года» – Пологно Евгений Вячеславович (цифровая роспись стен) |
| 2.1.5. | Мониторинг реализации плана мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции в городе Барнауле | Отчет о реализации плана мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции размещен на официальном Интернет-сайте города по ссылке:https://barnaul.org/committee\_information/komitet-ekonomicheskogo-razvitiya-i-investitsionnoy-deyatelnosti/inaya-informatsiya-o-deyatelnosti-komiteta/razvitie-konkurentsii/razvitie-konkurent-sii-v-gorode-barnaule/dorozhnaya-karta-goroda-na-2023-2025-gody.html |
| 2.1.6. | Оказание имущественной поддержки СМСП в виде передачи во владение и (или) в пользование муниципального имущества на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях | В перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП, и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», утвержденный постановлением администрации города от 13.04.2023 №499, входит 26 объектов недвижимого имущества площадью 2945,5 кв.м, один имущественный комплекс, земельный участок площадью 3979,0 кв.м, 102 объекта движимого имущества.В Реестре СМСП на 31.12.2024 значится 38 СМСП, с которыми заключено 53 договора аренды на 23 объекта недвижимого имущества и земельный участок, четыре договора аренды с применением понижающего коэффициента, по которым передано три объекта недвижимого имущества и один имущественный комплекс. Кроме того заключено 24 договора аренды на 76 объектов движимого имущества и два договора безвозмездного пользования на 26 объектов движимого имущества |
| 2.1.7. | Размещение информации о свободных помещениях, находящихся в муниципальной собственности, и выставлении на продажу объектов муниципального имущества на официальном Интернет-сайте города Барнаула | Информация о свободных помещениях, находящихся в муниципальной собственности, ежемесячно размещается на Портале открытых данных органов местного самоуправления города, а также на официальном сайте комитета по управлению муниципальной собственностью города Барнаула (далее – комитет). Также на сайте комитета размещается информация о продаже объектов муниципальной собственности |
| 2.1.8. | Размещение информации о свободных земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также о свободных земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, на официальном Интернет-сайте города Барнаула | Информации о свободных земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, ежеквартально размещается на официальном Интернет-сайте города на странице комитета по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула, а также на Инвестиционном портале города  |
| 2.1.9. | Организация и проведение конференций, круглых столов, встреч по вопросам перспективного развития бизнес-сообщества | В отчетном периоде работа в данном направлении не осуществлялась |
| 2.1.10. | Организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий с целью продвижения товаров местных товаропроизводителей | Организованы две тематические ярмарки «Выбирай своё!» в рамках празднования Дня российского предпринимательства и фестиваль «Барнаул семейный!» в рамках празднования Дня города. Поддержку получили более 95 алтайских производителей и предприятий общественного питания |
| 2.1.11. | Организация и проведение заседаний Координационного совета предпринимателей города Барнаула | Проведены три заседания Координационного совета предпринимателей города Барнаула (09.02.2024, 12.09.2024, 12.12.2024). Рассмотрены вопросы кадрового дефицита на предприятиях города, условия проведения профилактических медицинских осмотров для работников, подбор иностранных работников на предприятия города |
| Цель: Развитие информационных технологий |
| 3.1.1. | Содействие созданию IT-парка на территории города Барнаула | Для реализации проекта по строительству IT-парка на территории города подобран земельный участок, есть заинтересованный инвестор. Учитывая необходимость дополнительного финансирования, проект включен в Долгосрочный план социально-экономического развития Барнаульской агломерации до 2030 года (утверждение документа перенесено на неопределенный срок) |
| 3.1.2. | Создание условий для перехода на программную продукцию отечественных производителей | Реализация мероприятий запланирована на 2025 год |
| 3.1.3. | Участие в проведении регионального конкурса на лучшие IT-разработки | В отчетном периоде участие в проведении конкурса не принималось |
| 3.1.4. | Содействие внедрению ГЕО-портала цифровой аналитической системы администрации города Барнаула | Реализация мероприятий запланирована на 2025 год |
| 3.1.5. | Создание условий для обеспечения беспроводного доступа к сети «Интернет» (WI-FI) в общественных местах | В отчетном периоде работы по данному направлению не проводились |
| 3.1.6. | Развитие и модернизация информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | В соответствии с требованиями статьи 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации на постоянной основе осуществляется дополнение и обновление векторными и семантическими (текстовыми) данными информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |
| 3.1.7. | Обновление программного обеспечения для ведения реестра муниципальной собственности города Барнаула | Заключен контракт с ООО «1С-Галэкс: Франчайзинг» на оказание услуг по адаптации программы «1С: Реестр государственного и муниципального имущества». Осуществлен перенос данных в учетную систему «1С:Реестр государственного и муниципального имущества» из программного обеспечения «Имущество». Проведена сверка перенесенных данных. Ведение Реестра муниципального имущества города в информационной системе «1С:Реестр государственного и муниципального имущества» проходит в тестовом режиме |
| 3.1.8. | Использование муниципальной информационной системы учета административных правонарушений | Муниципальная информационная система учета административных правонарушений (далее – СУАП) внедрена в работу 11 административных комиссий. На конец 2024 года в СУАП зарегистрировано 287 пользователей, 3122 протокола по административным правонарушениям, из них 1899 протоколов оформлены с вынесением штрафов на сумму 1599,2 тыс. рублей |
| 3.1.9. | Создание условий для перехода на электронный документооборот в администрации города Барнаула и иных органах местного самоуправления города Барнаула | В 2024 году продолжена работа по переходу на электронный документооборот в администрации города Барнаула и иных органах местного самоуправления города Барнаула.  В Единой системе электронного документооборота Алтайского края (далее – ЕСЭД) зарегистрировано 919 пользователей из администрации города и иных органов местного самоуправления города Барнаула. В рамках перехода на юридически значимый электронный документооборот достигнут плановый показатель, а также проведены работы по переходу на новую версию ЕСЭД |
| 3.1.10. | Обеспечение функционирования и развития официального Интернет-сайта города Барнаула | Организовано выполнение муниципального контракта №2024.1 от 09.01.2024 г. на оказание услуг по техническому сопровождению и модернизации «Интернет» ресурсов, содержащих информацию о деятельности органов местного самоуправления города, в 2024 году  |
| 3.1.11. | Проведение Интернет-форумов администрации города Барнаула | На официальном Интернет-сайте города проведено 70 Интернет-форумов администрации города Барнаула |
| 3.1.12. | Ведение официальных страниц администрации города Барнаула, администраций районов города Барнаула, иных органов местного самоуправления города Барнаула | Продолжено ведение официальных страниц администрации города в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм-канале. Ежемесячно на официальных страницах размещалось более 200 новостей, а также фото- и видеоматериалы. Совокупная аудитория на конец отчетного периода составила 58540 человек |
| 3.1.13. | Модернизация и развитие городского портала «Электронный Барнаул» | На постоянной основе осуществлялось поддержание в работоспособном состоянии муниципальной автоматизированной информационной системы «Электронный Барнаул» (далее – МАИС «Электронный Барнаул»). В соответствии с муниципальными контрактами осуществлялась работа по сопровождению МАИС «Электронный Барнаул» |
| Цель: Развитие туризма |
| 4.1.1. | Подготовка заявки для участия в реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» | Барнаул стал победителем конкурса на предоставление субсидии из краевого бюджета на реализацию проектов по развитию общественной территории муниципального образования, в том числе мероприятий по обустройству туристского центра города. Размер субсидии составил 40,4 млн рублей, софинансирование из бюджета города – 2,1 млн рублей  |
| 4.1.2. | Организация, участие в организации событийных мероприятий, в том числе спортивных, гастрономических, праздничных, деловых и др. | В целях создания благоприятных условий для развития туризма в рамках празднования 294-й годовщины образования города Барнаула организованы выставка «Барнаул – туристский» и «Арт-фестиваль» с участием профессиональных художников (31.08.2024). Количество участников превысило 30 тыс. человек |
| 4.1.3. | Проведение экскурсионных, культурно-познавательных программ и квестов для туристов и гостей города Барнаула | Организовано 38 экскурсий по городу в рамках встреч делегаций, в том числе экскурсии для участников Спартакиады учащихся России 2024 и членов педагогического совета, для участников международного культурно-спортивного мероприятия «Алтайская Регата. Фестиваль Драконов». Также организованы квест и экскурсии по исторической части города в рамках празднования Всемирного дня туризма и посвященные открытию новых туристических объектов |
| 4.1.4. | Информирование жителей Алтайского края и городов Сибири о туристических программах по городу Барнаулу | В целях продвижения туристических ресурсов на систематической основе размещались материалы в средствах массовой информации в сети «Интернет».Принято участие в интервью с ГТРК «Алтай», «Толк», «Вечерний Барнаул». Оказано содействие в сопровождении съемочной группы и съемках программы «Вкусная Россия с Сергеем Белоголовцевым» телеканала «Кухня ТВ», разработчиков схемы «Большой Алтай» ООО «ПроГород», а также принято участие в заседании общественной палаты Алтайского края «Перспективы развития креативных индустрий в Алтайском крае» с докладом «Развитие креативных индустрий как возможность экономического роста и повышения привлекательности города Барнаула».Подготовлены статьи «Прогулки по Барнаулу» в журнал «Местное самоуправление на Алтае», «Проект туристского кода центра города Барнаула» в журнал «Предприниматель» |
| 4.1.5. | Проработка вопроса о перспективах застройки правого берега р.Оби  | Согласно действующему Генеральному плану города одним из направлений по вовлечению в оборот земельных участков, является территория правого берега р.Оби, на которой предусмотрено строительство спортивных комплексов с бассейнами, дошкольных образовательных учреждений, школ, центра культуры и досуга с библиотекой. При развитии данной территории необходимо учитывать ее особенности, в том числе затопляемость и подтопляемость. Развитие прощадки возможно только при комплексном подходе с обеспечением социальной, инженерной, транспортной инфраструктурой, созданием общественно-деловых и рекреационных зон. Освоение территории позволит в дальнейшем решить вопрос дефицита земельных участков для нового строительства, в том числе жилищного, повысить инвестиционную привлекательность |
| 4.1.6. | Разработка проектно-сметной документации на строительство набережной реки Барнаулки  | По объекту «Набережная реки Барнаулки. II этап» получено положительное заключение КАУ «Государственная экспертиза Алтайского края» от 17.05.2024  |
| 4.1.7. | Взаимодействие с собственниками объектов культурного наследия по вопросу их восстановления (реставрации) | Проводился мониторинг работ по восстановлению объектов культурного наследия: «Аптека Крюгера» (ул.Пушкина, 64), «Жилой дом купца Сухова» (ул.Льва Толстого, 33), «Магазин Сухова» (ул.Льва Толстого, 31), «Универмаг торгового дома «Сухов с сыновьями» (ул.Мало-Тобольская, 36), «Контора купца Морозова» (ул.Ползунова, 31) |
| 4.1.8. | Поиск потенциальных инвесторов для приобретения объектов культурного наследия  |
| 4.1.9. | Информирование представителей гостиничного сервиса о необходимости проведения обязательной классификации гостиниц | Проводилась работа с руководителями коллективных средств размещения в части выполнения требований законодательства об обязательной классификации |
| 4.1.10. | Организация семинаров для представителей гостиничного бизнеса, направленных на знание истории города Барнаула и культуры гостеприимства | В рамках мероприятий государственной программы «Развитие туризма в Алтайском крае» принято участие в семинаре для представителей гостиничного сервиса «Законодательные основы деятельности туристических объектов» (27.11.2024). Вместе с экспертами сферы туризма обсудили законодательство в сфере гостиничного бизнеса, в том числе обязательную классификацию, требования по антитеррористической защищенности, введение туристического налога и многие другие вопросы |
| 4.1.11. | Информирование и привлечение сотрудников гостиниц к участию в конкурсах профмастерства, проводимых на федеральном и региональном уровнях |
| 4.1.12. | Разработка интерактивной карты экскурсионных маршрутов | В рамках реализации мероприятий проекта туристского кода центра города Барнаула, в том числе установлено 30 информационных стел и 19 стендов, на которых размещен QR-код, адресующий на туристический портал города.Для туристов и жителей города сформирован новый экскурсионный маршрут с бронзовыми фигурками и аудиогидом. Около каждой фигурки размещен QR-код.Для максимально комфортного пребывания туристов продолжена работа по развитию туристического портала города Барнаула (https://guestcard.barnaul.org/). Дополнена информация о туристических объектах города, созданы новые разделы: «Интересные места», «Макет города», «Городские истории». Еженедельно на портале актуализируются мероприятия в разделе «Календарь событий» |
| 4.1.13. | Размещение QR-кодов в туристско-рекреационном кластере «Барнаул - горнозаводской город» (далее – Туркластер) для перехода на электронные туристические ресурсы |
| 4.1.14. | Размещение адресных указателей на двух языках, в том числе на английском, на территории Туркластера | В отчетном периоде работа в данном направлении не осуществлялась |
| Цель: Развитие торговли |
| 5.1.1 | Проведение анализа обеспеченности населения города Барнаула услугами предприятий потребительского рынка | В соответствии с постановлением Правительства Алтайского края от 10.08.2023 №306 «О значениях коэффициентов минимальной обеспеченности населения площадью (количеством) торговых мест, используемых для осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарках и розничных рынках, и нормативах минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на территории Алтайского края» (далее – постановление Правительства Алтайского края от 10.08.2023 №306) для города установлен норматив минимальной обеспеченности стационарными торговыми объектами в количестве 2013, в т.ч. по объектам, реализующим продовольственную группу товаров – 902. Ежемесячно проводится мониторинг развития торговой инфраструктуры. По состоянию на 01.01.2025 работает 3252 стационарных торговых объекта, что составляет 161,5% от норматива (2023 год – 155,8%), из них 1518 – объекты, реализующие продовольственные товары, 168,3% (2023 год – 161,6%).Открытая сеть общественного питания насчитывает 1015 предприятий, обеспеченность услугами в общественном питании – 71,6 посадочных места на 1000 жителей (179%).Сфера бытового обслуживания включает 2358 предприятий, обеспеченность бытовыми услугами составляет 13,54 рабочих места на 1000 жителей (150,4%) |
| 5.1.2. | Совершенствование нормативной правовой базы в сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания  | В целях совершенствования деятельности предприятий потребительского рынка в отчетном периоде принято 11 постановлений администрации города |
| 5.1.3. | Разработка, утверждение и корректировка схемы размещения нестационарных торговых объектов с учетом нормативов минимальной обеспеченности населения города Барнаула площадью торговых объектов | Проведена работа по корректировке схемы размещения нестационарных торговых объектов (постановления администрации города от 26.01.2024 №137, от 17.06.2024 №990, от 29.10.2024 №1921) |
| 5.1.4. | Содействие товаропроизводителям города Барнаула и Алтайского края в открытии стационарных фирменных магазинов и нестационарных торговых объектов на территории города | В отчетном периоде оказывалась консультационно-методическая помощь в открытии магазинов и отделов местных товаропроизводителей. На 01.01.2025 на территории города товаропроизводители осуществляют продажу своих товаров в 443 стационарных магазинах (01.01.2024 – 396) и 228 нестационарных объектах (01.01.2024 – 226).За год открыты: два отдела торговой сети «Форне», отдел Алейский мясокомбинат ООО «Горизонт», два отдела «Белый замок» ООО «Маяк», магазин «Тальменыч» ООО «Омега» |
| 5.1.5. | Организация и координация деятельности социальных предприятий потребительского рынка | На рынке товаров и услуг наблюдается высокая конкуренция, предприятия потребительского рынка не имеющие статуса социально ориентированного предприятия предоставляют на постоянной основе скидки льготным категориям граждан, в связи с чем не сетевые социально ориентированные предприятия не могут продолжать свою работу и закрываются. Учитывая это, принято решение об отмене работы социально ориентированных предприятий (постановление администрации города от 08.10.2024 №1699) |
| 5.1.6. | Содействие доступности объектов потребительского рынка для маломобильных групп населения | Проводится постоянная работа с предприятиями потребительского рынка по вопросу модернизации входных узлов и установки кнопки вызова для создания условий доступности маломобильными категориями граждан. Ежеквартально проводится мониторинг предприятий потребительского рынка, в ходе которого руководители предприятий информируются о мерах ответственности за уклонение от исполнения требований к созданию условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения услуг объектов потребительского рынка. Финансирование указанных мероприятий осуществляется за счет собственных средств предприятий.В 2024 году оснащены устройствами для беспрепятственного доступа маломобильными группами населения 195 торговых объектов (2023 год – 102 объекта) |
| 5.1.7. | Содействие развитию многоформатной торговой инфраструктуры на территории города, в том числе электронной торговли | Торговая инфраструктура города включает в себя 3252 стационарных предприятия торговли, в том числе: гипермаркеты – 11, торговые центры – 63, супермаркеты – 150. Наряду с сетевыми магазинами для обеспечения ежедневных потребностей в основных продуктах питания работают магазины и павильоны мелких субъектов предпринимательства в формате «магазин у дома» – 491.В городе работают 152 местных и иногородних сетевых компании, из них: 9 – международные компании, 39 – федеральные сети,15 – межрегиональные сети и 89 – локальные сети.Размещено 752 павильона и киоска, работает 121 Интернет-магазин |
| 5.1.8. | Проведение мониторинга развития городского рынка Интернет-торговли | На территории города действуют 121 Интернет-магазин (в 2023 году – 105), 917 пунктов выдачи Интернет-заказов и постаматов (в 2023 году – 821) |
| 5.1.9. | Проведение информационной и консультационной работы по защите прав потребителей при осуществлении покупок, в том числе через сеть «Интернет» | В новостной ленте официального Интернет-сайта города размещено более 10 тематических информационных сообщений, в том числе: «Барнаульцы могут проконсультироваться по вопросам качества и безопасности продуктов» (09.01.2024); «В Барнауле открыт прием заявок на участие в ежегодном городском конкурсе по основам потребительских знаний» (16.01.2024); «В Барнауле подвели итоги городского конкурса по основам потребительских знаний среди учащихся образовательных организаций» (28.03.2024).Также в отчетном периоде рассмотрено одно обращение по вопросам нарушений прав потребителей в сфере розничной торговли |
| Стратегическое направление «Развитие человеческого капитала» |
| Цель: Стабилизация демографических и миграционных процессов |
| 6.1.1. | Реализация Плана мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации на территории городского округа - города Барнаула Алтайского края | В целях реализации Плана мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации, укрепления статуса семьи, пропаганды семейных ценностей и воспитания проведено более 20 мероприятий для семей с детьми.В рамках проведения новогодних и рождественских мероприятий приобретены подарки для вручения детям из малообеспеченных и многодетных семей, семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, детям с ограниченными возможностями здоровья, а также детям из семей участников специальной военной операции и детям из семей, прибывших с новых территорий. Также приобретены новогодние подарки с содержанием безглютеновых кондитерских изделий, разрешенных к употреблению детям больным целиакией, которые переданы Алтайской краевой общественной организации «Алтайский Центр по Целиакии».Организованы поздравительные встречи в рамках Всероссийской акции «Елка желаний» |
| 6.1.2. | Реализация Плана мероприятий по укреплению общественного здоровья на территории городского округа - города Барнаула Алтайского края | В целях реализации Плана мероприятий по укреплению общественного здоровья проведено семь мероприятий: Зимняя Спартакиада местного отделения Союза пенсионеров России в городе Барнауле (участие приняли 100 человек); информационно-просветительская программа для несовершеннолетних в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом; ХIII городская Спартакиада среди членов местного отделения Союза пенсионеров России в городе Барнауле в СК «Победа» (участие приняли 125 человек); информационно-просветительская программа для подростков из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках Всемирного дня без табака; информационно-просветительская программа для 15 подростков из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации в рамках Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков; спортивно-патриотическая программа для 16 многодетных семей с детьми в рамках Дня Государственного флага Российской Федерации; спортивно-массовое мероприятие «Мы можем все!» для детей с ограниченными возможностями здоровья (приняли участие 100 ребят с ограниченными возможностями здоровья) |
| 6.1.3. | Оказание содействия для обеспечения безопасных условий труда, профилактики и снижения травматизма на рабочем месте  | В течение отчетного периода проводилась работа по профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, оказывалась консультационная и методическая помощь работодателям по обеспечению функционирования систем управления охраной труда, специалист администрации города принял участие в 58 заседаниях комиссий по расследованию несчастных случаев, произошедших на производстве. Осуществлялся ведомственный контроль за состоянием охраны труда в муниципальных учреждениях и предприятиях, проведены 32 проверки |
| 6.1.4. | Мониторинг естественного движения населения на территории города Барнаула | За январь-декабрь родилось 5445 детей, что почти на 2% меньше аналогичного периода 2023 года (5535 детей). Коэффициент рождаемости на 1000 человек населения составил 7,9 (за январь-декабрь 2023 года — 8,0 на 1000 человек). Зафиксировано увеличение уровня смертности, за отчетный период умерло 8122 человека, на 4,4% выше аналогичного периода 2023 года (7779 человек). Коэффициент смертности на 1000 человек населения составил 11,8 (за январь-декабрь 2023 года — 11,3 на 1000 человек). В результате естественная убыль увеличилась до 2677 человек, что на 19,3% выше аналогичного периода 2023 года (убыль составила -2244 человека), коэффициент естественной убыли составил -3,9 на 1000 человек населения (за январь-декабрь 2023 года составил -3,3 на 1000 человек) |
| 6.1.5. | [Предоставление единовременных денежных выплат при рождении двойни молодым семьям городского округа - города Барнаула Алтайского края](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3331/programs/plan) | В 2024 году единовременная денежная выплата при рождении двойни предоставлена семи семьям. Общая сумма выплат составила 140,1 тыс. рублей |
| 6.1.6. | Реализация проекта «Барнаул - территория здоровья» | Целью реализации проекта «Барнаул – территория здоровья» является увеличение доли детей и молодежи города в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи города. По итогам отчетного периода 63,3% населения города в возрасте от 3 до 29 лет систематически занимаются физической культурой и спортом  |
| 6.1.7. | Выработка [комплекса мер, направленных на формирование здорового образа жизни](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3416/programs/plan)  | В ПОЧУ «Барнаульский кооперативный техникум Алтайского крайпотребсоюза» 19.03.2024 среди команд из профессиональных образовательных учреждений состоялась интеллектуально-развлекательная игра «Мы за здоровый образ жизни!». Участие приняли шесть команд.В администрации города 26.06.2024 в Международный день борьбы с наркоманией совместно с УНК ГУ МВД России по Алтайскому краю наградили победителей и призеров конкурса цифрового искусства «АРТ ЗОЖ».С 23.09.2024 по 23.10.2024 в профессиональных образовательных учреждениях города прошла молодежная социально-информационная акция «Неделя адаптации». Основными задачами акции являлись: презентация направлений реализации молодежной политики на территории города, информирование о правилах поведения и требованиях законодательства по вопросам курения, употребления алкогольных и спиртосодержащих напитков, поддержка ценностного подхода к здоровью и формированию навыков ЗОЖ, соблюдение закона от 07.12.2009 №99-ЗС «Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края», профилактика потребления и распространения наркотических и психотропных веществ, профилактика идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде. Участниками стали 1930 человек |
| 6.1.8. | Мониторинг миграционной активности на территории города Барнаула | В связи с апробированием новой системы учета миграционных процессов с августа 2024 года отсутствует официальная информация о миграционной ситуации по городу Барнаулу. По располагаемым данным статистики за январь-июль 2024 года сохраняется миграционный отток из города, который увеличился до -2075 человек (за январь-июль 2023 года составил -1764 человека). Число прибывших в город за январь-июль 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 15,1% (6011 человек), выбывших – на 8,6% (8086 человек). Коэффициент миграционной убыли составил -5,18 на 1000 человек населения (за январь-июль 2023 года составил -4,4 на 1000 человек) |
| 6.1.9. | Мониторинг миграции выпускников общеобразовательных организаций города Барнаула | Ежегодно осуществляется мониторинг миграции выпускников 11-х классов муниципальных общеобразовательных организаций города. После окончания школы 52% учащихся 11-х классов планируют поступать в высшие учебные заведения, расположенные в городе Барнауле; 23% выпускников планируют поступать в профессиональные учебные заведения города Барнаула |
| 6.1.10. | Проведение анкетирования среди учащихся 11 классов общеобразовательных организаций города Барнаула и анализ полученных результатов в целях определения миграционных настроений |
| Цель: Повышение уровня и качества жизни населения |
| 7.1.1. | [Реализация положений соглашения, заключенного между администрацией города Барнаула, городскими объединениями работодателей и Алтайским краевым союзом организаций профсоюзов](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3247/programs/plan)  | Действовало Соглашение на 2024-2026 годы, к выполнению Соглашения присоединены все работодатели, отказов не поступало |
| 7.1.2. | Организация деятельности городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений | Проведено три заседания городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений |
| 7.1.3. | Реализация мероприятий по повышению оплаты труда работников муниципальных бюджетных организаций | Задолженность по заработной плате в организациях города, в том числе в муниципальных учреждениях в течение 2024 года отсутствовала.С целью совершенствования систем оплаты труда в 307 муниципальных учреждениях органами местного самоуправления города, выполняющими функции учредителя, утверждались постановления о дополнении и изменениях действующих систем оплаты труда. Заработная плата в муниципальном секторе экономики увеличилась на 5,1%.Продолжалась работа по повышению уровня оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы. Так средняя заработная плата составила: педагогических работников в общеобразовательных организациях – 57487,30 рублей; педагогических работников в дошкольных образовательных организациях – 50923,00 рубля; педагогических работников в организациях дополнительного образования в сфере образования – 55430,80 рублей; работников учреждений культуры – 50143,85 рублей; педагогических работников учреждений дополнительного образования в учреждениях культуры – 56617,85 рублей; тренерского состава – 56619,83 рубля |
| 7.1.4. | Осуществление мониторинга заработной платы работников бюджетной сферы |
| 7.1.5. | Мониторинг [ввода новых рабочих мест](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/indicative/33) | Мониторинг создания новых постоянных и модернизированных рабочих мест осуществлялся ежемесячно. В 2024 году создано 3523 новых рабочих места |
| 7.1.6. | Оказание содействия развитию предпринимательских инициатив путем привлечения к самозанятости | Осуществляется предоставление государственной услуги по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности, в том числе предоставление единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, создаваемого юридического лица, крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход. На 01.01.2025 в качестве самозанятых зарегистрировано более 60 тыс. физических лиц  |
| 7.1.7. | Организация бизнес-семинаров для начинающих предпринимателей | Бизнес-семинаров в отчетном периоде не проводилось. На постоянной основе осуществлялось консультирование представителей бизнеса |
| 7.1.8. | Содействие в организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста | В рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» к участию в программах профессионального обучения приступили около 30 безработных граждан предпенсионного возраста |
| 7.1.9. | Содействие в создании условий для трудоустройства инвалидов трудоспособного возраста | Вопросы развития профессионального потенциала граждан и сохранения занятости населения рассматривались на заседаниях рабочей группы по регулированию выплаты заработной платы, проведено 11 заседаний, рассмотрено 115 работодателей, в ходе заседаний выдавались памятки о требованиях законодательства о квотировании рабочих мест для инвалидов и механизмах его исполнения, уровень занятости инвалидов достиг 37,7% |
| 7.1.10. | Создание условий для возможности осуществления трудовой деятельности женщин с детьми в рамках национального проекта «Демография» | В рамках национального проекта «Демография» осуществляется профессиональное обучение женщин, не состоящих в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста (от 0 до 7 лет включительно), и женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет |
| 7.1.11. | Проведение дней профориентации в общеобразовательных организациях города Барнаула | В отчетном периоде проведены такие мероприятия, как «Фестиваль профессий», «Неделя карьеры» и «Точка опоры» в целях привлечения внимания к перспективным и востребованным профессиям. Организована акция «Ступени к твоей профессии». В рамках акции проводили краевые профориентационные уроки, презентации профессий и образовательных организаций, индивидуальные и групповые консультации о состоянии рынка труда, о потребности работодателей в квалифицированных кадрах, экспресс-диагностику, тренинги |
| 7.1.12. | Содействие в организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | В апреле прошла Всероссийская ярмарка трудоустройства с участием более 300 работодателей, участие приняли более 10 тыс. жителей |
| 7.1.13. | Проведение круглых столов по проблемам занятости молодежи с участием представителей организаций образования, работодателей | Проведены рабочие встречи по организации временного трудоустройства выпускников по мероприятиям содействия занятости населения, по трудоустройству выпускников в рамках социального контракта, а также по участию образовательных организаций во Всероссийской ярмарке трудоустройства, в которой приняли участие представители образовательных организаций высшего образования и профессиональные образовательные организации города |
| 7.1.14. | Организация и проведение мероприятий в целях развития кадрового потенциала и социального партнерства в сфере труда на территории города, в том числе проведение муниципального этапа конкурса «Лучший социально ответственный работодатель года»; городского конкурса «Коллективный договор – основа защиты трудовых прав работников»; городского конкурса «На лучшую организацию работы по охране труда в организациях города Барнаула» | Проведены городские конкурсы: «Коллективный договор – основа защиты трудовых прав работников» и «На лучшую организацию работы по охране труда в организациях города Барнаула». Проведен муниципальный этап конкурса «Лучший социально ответственный работодатель года» |
| 7.1.15. | Проведение «Праздника труда» | Проведено пять городских конкурсов профессионального мастерства: водитель трамвая, учитель, воспитатель детского сада, библиотекарь, юрист.Барнаульцы заняли призовые места в краевом конкурсе «Лучший по профессии» в номинациях: «Лучший администратор информационной безопасности», «Лучший водитель автобуса», «Лучший мастер-сыродел», «Лучший сварщик», «Лучший каменщик», коме того, четыре работника барнаульских предприятий победили в краевом конкурсе «Шеф-наставник» |
| 7.1.16. | Мониторинг обеспеченности жильем на душу населения | С учетом выполнения планового показателя по вводу жилья в объеме 460,7 тыс.кв.м (86,9%) обеспеченность жильем на душу населения по предварительной оценке составила 28,6 кв.м |
| 7.1.17. | Информирование населения о действующих на территории города Барнаула программах по улучшению жилищных условий | Информация о действующих на территории города программах по улучшению жилищных условий размещена на официальном Интернет-сайте города («Советник» / «Льготы, компенсации, помощь» / «Кто может встать на учет для получения муниципального жилья»), в официальных аккаунтах в социальных сетях. Также информирование осуществляется в ходе проведения личного приема граждан, при ответах на обращения граждан |
| 7.1.18. | Проведение рейдовых мероприятий, направленных на контроль за санитарно-экологическим состоянием территории города Барнаула, территорий городских лесов и придорожных лесополос | С целью минимизации антропогенного воздействия на окружающую среду проведено 857 рейдовых мероприятий, направленных на контроль за санитарно-экологическим состоянием территории города; территорий городских лесов, придорожных лесополос, обустройству и состоянию мест отвала снега и выявления мест его незаконного складирования; также организованы рейды, направленные на выявление фактов нарушений природоохранного законодательства. Проведение мониторинга по выявлению мест размещения отходов осуществлялось во взаимодействии с представителями Алтайской межрайонной природоохранной прокуратуры |
| 7.1.19. | Организация и проведение экологических акций по уборке мусора | Проведено 436 экологических акций по очистке от отходов территорий зеленых и водоохранных зон города  |
| 7.1.20. | Проведение экологического конкурса «За вклад в защиту окружающей среды города Барнаула» | В отчетном периоде в рамках проведения экологического конкурса определено 9 победителей |
| 7.1.21. | Участие в проведении Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности, «Неделя мобильности» и «Всемирный день без автомобилей» | С целью воспитания бережного отношения к природе традиционно прошли «Дни защиты от экологической опасности» (проведено 970 мероприятий, 1013 экологических акций, участие приняли более 346 тыс. человек), «Неделя мобильности» и «День без автомобиля» (проведено 59 мероприятий, участие приняли порядка 20 тыс. человек)  |
| 7.1.22. | [Повышение культуры и грамотности населения города в вопросах охраны окружающей среды](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3391/programs/plan), в том числе размещение информационных билбордов и аншлагов | С целью экологического воспитания и просвещения на территории города на постоянной основе реализуются мероприятия в рамках городской экологической программы «Наш дом – Барнаул». В отчетном периоде установлены 15 билбордов с информацией, акцентирующей внимание на бережном отношении к природе. В парке «Арлекино» проведен городской экологический фестиваль «Наш дом – Барнаул». Участие приняли более 3 тыс. человек |
| 7.1.23. | [Озеленение территории города](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3409/programs/plan) Барнаула | В отчетном периоде МБУ «Благоустройство и озеленение» города Барнаула выполнены работы по посадке 759 деревьев, 810 кустарников |
| 7.1.24. | Создание условий для обеспечения доступа к социально значимым объектам и услугам, в том числе услугам общественного транспорта для маломобильных групп населения | Во всех вновь построенных школах предусмотрены условия для развития и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Из 50 зданий учреждений культуры и дополнительного образования города (детских музыкальных, художественных школ, школ искусств) – 25 оборудованы пандусами.На 15 объектах муниципальных учреждениях дополнительного образования, реализующих образовательные программы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, оборудованы пандусы.В летний период на стадионе «Лабиринт» МАУ ДО «СШ №7» проходят тренировочные занятия и подготовка к соревнованиям регионального и всероссийского уровня спортсменов легкоатлетов паралимпийцев. В муниципальном автономном учреждении «Центр спортивно-массовой работы и тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» города созданы условия для выполнения нормативов испытаний (тестов) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В 2024 году тестирование прошли 142 человека из числа людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Для аквареабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья в бассейне «Олимпийский» установлено мобильное подъемное устройство, где занимаются плаванием 29 детей с диагнозом детский церебральный паралич.На базе физкультурно-оздоровительных клубов инвалидов «Инваспорт» и «Патриот» организована физическая и социальная реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья путем привлечения к занятиям лечебно-оздоровительной и физической культурой. Количество занимающихся составляет более 180 человек |
| 7.1.25. | [Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3335/programs/plan) | Компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставлена 117623 гражданам. Общая сумма выплат составила 1389,2 млн рублей |
| 7.1.26. | [Предоставление из бюджета города субсидий на возмещение недополученных доходов по предоставлению услуг социального такси](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3337/programs/plan)  | Субсидию получил 2601 гражданин. Общая сумма субсидии составила 2,9 млн рублей |
| 7.1.27. | Предоставление компенсационных выплат отдельным категориям граждан по уплате земельного налога и арендной платы за землю | Компенсационные выплаты получили 1870 граждан. Общая сумма выплат составила 945,1 тыс. рублей |
| 7.1.28. | [Предоставление ежемесячных денежных выплат активистам общественных организаций ветеранов (пенсионеров), консультантам общественной приемной при главе города Барнаула](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3332/programs/plan) | Ежемесячные денежные выплаты предоставлены 128 гражданам. Общая сумма выплат составила 1438,0 тыс. рублей |
| 7.1.29. | [Предоставление ежемесячных денежных выплат на оплату расходов по найму жилого помещения гражданам, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3334/programs/plan) | Ежемесячные денежные выплаты предоставлены 19 гражданам. Общая сумма выплат составила 3174,5 тыс. рублей |
| 7.1.30. | Предоставление компенсации затрат отдельным категориям граждан по оплате услуг бань общего пользования | Компенсации затрат предоставлены 369 гражданам. Общая сумма выплат составила 557,3 тыс. рублей |
| 7.1.31. | Предоставление компенсационных выплат малоимущим гражданам по уплате налога на имущество физических лиц в городе Барнауле | Компенсационные выплаты предоставлены трем гражданам. Общая сумма выплаты составила 2,1 тыс. рублей |
| 7.1.32. | [Организация и проведение общегородских мероприятий для пенсионеров, ветеранов, граждан с ограниченными возможностями здоровья, малообеспеченных и многодетных семей и других категорий населения, нуждающихся в социальной поддержке](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3339/programs/plan) | Традиционно в городе состоялись торжественные возложения цветовк Мемориалу Славы, посвященные памятным датам.Для членов общественных организаций ветеранов, общественных организаций инвалидов проведен ряд мероприятий, экскурсионных и информационных программ.В преддверии празднования Дня Победы организован конкурс волонтерских отрядов города «Волонтеры Победы-2024» с целью оказания помощи участникам Великой Отечественной войны, лицам, приравненным к участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, лицам, имеющим статус «дети войны». В конкурсе принимали участие семь волонтерских отрядов, отработано более 170 заявок. Проведена церемония награждения победителей и участников конкурса (11.06.2024). Организовано поздравление ветеранов от главы города на дому.Сформирован и утвержден План мероприятий по проведению Месячника пожилых людей на территории города Барнаула в 2024 году. Общий охват населения составил более 30 тыс. граждан пожилого возраста. В завершении Месячника 24-25.10.2024 проведен открытый городской фестиваль «Творчество «серебряного возраста» в МБУК «Дворец культуры г.Барнаула». В фестивале приняли участие более 300 человек. Организован и проведен в седьмой раз конкурс волонтерских отрядов «Прояви заботу!» в рамках проведения Месячника пожилых людей. В конкурсе активно принимали участие шесть волонтерских отрядов, которые отработали 194 заявки. 04.12.2024 в Барнаульской городской окружной общественной организации Всероссийской организации ветеранов состоялось чествование победителей и участников конкурса волонтерских отрядов «Прояви заботу!». Во исполнение Плана мероприятий, реализуемых на территории города в рамках Декады инвалидов в 2024 году, проведено более 30 мероприятий. В рамках организации новогодних мероприятий для членов общественных ветеранских организаций организовано посещение мюзикла «Служебный роман» в Алтайский государственный музыкальный театр, участниками стали 119 человек |
| 7.1.33. | [Создание условий для деятельности общественных ветеранских организаций](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3381/programs/plan) | Согласно положению о комиссии по вопросам оказания имущественной поддержки в отношении муниципального имущества (постановление администрации города Барнаула от 30.09.2019 №1685) оказана имущественная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в интересах граждан старшего поколения в виде заключения договоров безвозмездного пользования: Барнаульской городской общественной организации Алтайской краевой общественной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов на нежилые помещения, расположенные по адресам: пр-кт Комсомольский, 77, площадью 83,3 кв.м, и пр-кт Ленина, 54, площадью 138,7 кв.м, с 01.01.2025 по 31.12.2027; Барнаульской городской общественной организации Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов» на нежилые помещения, расположенные по адресу: ул.Никитина, 53, площадью 233,8 кв.м, ул.Энтузиастов, 7, площадью 8,6 кв.м, с 01.01.2025 по 31.12.2027 |
| 7.1.34. | Проведение ярмарок выходного дня с привлечением товаропроизводителей города Барнаула и Алтайского края | В отчетном периоде проведено 19 продовольственных ярмарок с товарооборотом – 134,0 млн рублей (2023 год – 18 ярмарок, товарооборот 130,0 млн рублей). Общее количество торговых точек составило 186, среднее количество участников – 186 предприятий (в 2023 году – 202).За счет привлечения на ярмарки фермерских хозяйств, товаропроизводителей и оптовых предприятий цены на ярмарках на ряд товаров ниже, чем на рынках и в магазинах города в среднем на 23% |
| Цель: Развитие образования и науки  |
| 8.1.1. | Строительство новых и модернизация действующих объектов дошкольного и общего образования | В 2024 году велась реализация следующих проектов:1. Строительство средней школы в квартале 2011 г.Барнаула. Всего профинансировано средств в 2024 году в размере 269,54 млн рублей, в том числе за счет краевого бюджета – 263,85 млн рублей, бюджета города – 5,69 млн рублей. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию от 04.02.2025.2. Строительство детского сада-ясли в квартале 2032 г.Барнаула (завершение строительства). Всего профинансировано средств в 2024 году в размере 316,26 млн рублей, в том числе за счет краевого бюджета – 237,53 млн рублей, бюджета города – 78,73 млн рублей. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию от 28.12.2024.3. Строительство пристройки к зданию МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №98», г.Барнаул, с.Власиха, ул.Ракитная, 2. В 2024 году всего профинансировано за счет средств бюджета города – 45,85 млн рублей. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию от 29.12.2023. 4. Строительство средней школы в квартале 2033 г.Барнаула. Всего профинансировано средств в 2024 году в размере 389,73 млн рублей, в том числе за счет краевого бюджета – 320,00 млн рублей, бюджета города – 69,73 млн рублей. С подрядной организацией ООО «Спецстрой» заключен муниципальный контракт от 16.08.2024. Общий процент строительной готовности – 11%. 5. Строительство пристройки к зданию «Гимназии №22», г.Барнаул, переулок Ядринцева, 76. Всего профинансировано в 2024 году за счет средств бюджета города – 5,99 млн рублей. Заключен муниципальный контракт с ООО ПИ «Алтайгражданпроект» от 18.12.2023 по разработке проектной документации. Проектные работы завершены. Разработанная проектная документация направлена на рассмотрение КАУ «Государственная экспертиза Алтайского края» |
| 8.1.2. | Капитальный и текущий ремонт зданий организаций дошкольного, общего и дополнительного образования | Выполнены работы по частичному капитальному ремонту отдельных конструкций зданий и сооружений в 184 организациях дошкольного, общего и дополнительного образования, по комплексному ремонту в четырех организациях. В рамках реализации плана текущего ремонта проведены работы по устранению аварийных ситуаций в системах отопления, водоснабжения, освещения, устранению течи кровель и прочий ремонт в 108 образовательных организациях |
| 8.1.3. | Открытие центров «Точка роста» в пяти пригородных школах города Барнаула | В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Современная школа» в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Алтайского края, ежегодно открываются центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центр). Решение об открытии Центров принимается Министерством образования и науки Алтайского края. С 01.09.2024 в МБОУ «ООШ №95», расположенной в сельской местности, создан Центр (в 2023 году открыты четыре Центра в школах № 72, 98, 99, 109). С начала учебного года работают кабинеты физики, химии, биологии, укомплектованные современным оборудованием |
| 8.1.4. | Реализация мероприятий регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» | В рамках муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики города Барнаула» приобретено компьютерное и интерактивное оборудования для 26 муниципальных образовательных организаций; приобретена компьютерная техника в 64 учреждения дошкольного образования; приобретены технологическое, учебное оборудование, мебель, инвентарь в 138 школ |
| 8.1.5. | [Приобретение нового технологического, учебного оборудования, мебели, инвентаря](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3969/programs/plan)  |
| 8.1.6. | Приобретение лабораторного, компьютерного, интерактивного, библиотечного оборудования |
| 8.1.7. | [Обеспечение своевременного прохождения курсов повышения квалификации и переподготовки руководящих и педагогических работников дошкольного образования по внедрению Федеральных](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3395/programs/plan) государственных образовательных стандартов | Повышение квалификации по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов для педагогических работников проводится на базе КАУ ДПО «АИРО имени А.М. Топорова», КГБПОУ «БГПК имени В.К. Штильке», ФГБОУ ВО «АлтГПУ». В отчетном периоде курсы повышения квалификации прошли 99,9% педагогов муниципальных дошкольных организаций |
| 8.1.8. | Развитие системы учительского роста | С целью развития системы учительского роста проведены шесть конкурсов профессионального мастерства: «Воспитатель года», «Учитель года Алтая», «Педагогический дебют», «Сердце отдаю детям», «Флагманы воспитания», «Признание» После конкурсного отбора за заслуги в работе, достижения в педагогическом труде фотографии 27 лучших руководителей и педагогов, трех коллективов размещены на Доске Почета «Учительская слава г. Барнаула» |
| 8.1.9. | [Проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3457/programs/plan) педагогических работников города Барнаула |
| 8.1.10. | [Организация один раз в год не менее двух поездок педагогических работников в другие города страны, проведение ежегодных конференций, слетов работников, издание информационно-методических сборников](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3458/programs/plan) | В отчетном периоде организованы четыре поездки педагогических работников в г.Томск для участия учителей МБОУ «Гимназия №42» во Всероссийском конкурсе учителей «Миссия: инженер»; в г.Санкт-Петербург для участия директора МБОУ «Гимназия №131» во Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют»; в г.Томск для участия руководителей дошкольных организаций в педагогической стажировке; в Индию директора МБОУ «Лицей №121» в составе делегации Алтайского края |
| 8.1.11. | [Осуществление единовременного денежного поощрения молодым специалистам, поступившим на работу в муниципальные бюджетные организации дошкольного образования, муниципальные бюджетные организации общего образования, муниципальные](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3459/programs/plan) бюджетные организации дополнительного образования города Барнаула | Единовременное денежное поощрение (пособие) в размере 34483 рубля из бюджета города получили 144 молодых специалиста, молодых работника, поступивших на работу в 2024 году в муниципальные образовательные организации города  |
| 8.1.12. | [Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников системы](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3460/programs/plan) образования города Барнаула | В отчетном периоде в санаториях и профилакториях оздоровлены 262 работника образовательных организаций города |
| 8.1.13. | [Компенсация части первоначального взноса и банковской процентной ставки по ипотечному кредиту, выдаваемому молодым учителям](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3548/programs/plan) | Пять учителей получили компенсацию части банковской процентной ставки по ипотечному кредиту |
| 8.1.14. | [Оказание мер поддержки гражданам, заключившим договор о целевом обучении на педагогических специальностях по программам высшего образования](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3932/programs/plan) | Финансирование поддержки (14,5 тыс. рублей в семестр) в течение отчетного периода осуществлено 114 студентам, успешно сдавшим промежуточную аттестацию на «4» и «5». Студенты-целевики, работающие в муниципальных образовательных организациях города, имеют возможность продолжить обучение по индивидуальным учебным планам |
| 8.1.15. | Разработка и применение индивидуальных и специализированных учебных планов |
| 8.1.16. | Создание в общеобразовательных организациях научных кружков | В рамках взаимодействия с ВУЗами, ССУЗами города в школах проводится работа по созданию научных кружков (сообществ). Школьники охвачены деятельностью центров «Кванториум» на базе школ, активно участвуют в исследовательских конкурсах, олимпиадах, научных конференциях, экспериментальной деятельности |
| 8.1.17. | Привлечение научных сотрудников и преподавателей организаций высшего образования к преподаванию специализированных курсов в школе | Преподаватели ВУЗов города привлекаются к ведению отдельных учебных курсов и программ у старшеклассников в рамках сетевого взаимодействия со школами |
| 8.1.18. | Содействие в работе центра дополнительного образования детей «Дом научной коллаборации» на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Алтайский государственный университет» | Ежегодно проводится информирование учащихся общеобразовательных организаций города о функционировании центра дополнительного образования детей «Дом научной коллаборации» на базе ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» (далее – ДНК). Совместно со специалистами ДНК на базе центра проводятся защиты исследовательских работ конкурса «Я – исследователь» для учащихся 1-4-х классов школ |
| 8.1.19. | [Развитие и поддержка детского технического творчества](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3413/programs/plan) в рамках работы технопарка «Кванториум» и центра «IT-CUBE» | Более 3,5 тысяч учащихся 5-11-х классов занимаются в центрах выявления, поддержки и развития способностей у детей и подростков технопарка «Кванториум» и центра «IT-CUBE» |
| 8.1.20. | Оказание ежегодной финансовой поддержки 40 одаренным детям | Ежегодно осуществляются единовременные именные денежные выплаты главы города 40 учащимся муниципальных общеобразовательных организаций в размере 20 тыс. рублей |
| 8.1.21. | Организация проведения городских олимпиад, муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников | В IV квартале проведен муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников, участие приняли 9545 учащихся 5-11-х классов, из них 1724 – стали победителями и призерами |
| 8.1.22. | Реализация [мероприятий по формированию сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3547/programs/plan) | Во всех вновь построенных школах предусмотрены условия для развития и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. С целью создания оптимальных условий для обучения, развития, социализации и адаптации учащихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, в школах созданы психолого-педагогические консилиумы |
| 8.1.23. | Проведение работы по психологической и социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья |
| Цель: Развитие культуры |
| 9.1.1. | [Проведение капитального (текущего) ремонта и ремонтно-реставрационных работ объектов культуры, снос аварийных зданий](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3595/programs/plan)  | В отчетном периоде проведены ремонтные работы кабинета № 18 МБУК ДК «Октябрьский», частичный ремонт кровли МБУК «Дворец культуры г.Барнаула», снос аварийного здания МБУК «ЦКД «Индустриальный», текущий ремонт внутренних помещений МБУК «Русский камерный оркестр г.Барнаула». Выполнены работы по капитальному ремонту выставочного зала музея «Город» (пр-кт Ленина, 111), библиотеки-филиала №20 |
| 9.1.2. | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | Общее количество зданий учреждений культуры и дополнительного образования города (детских музыкальных, художественных школ, школ искусств) – 50 единиц, улучшивших материально-техническую базу с начала – 33 единицы |
| 9.1.3. | Благоустройство территорий учреждений культуры | В отчетном периоде не проводилось |
| 9.1.4. | Техническое обследование, подготовка проектно-сметной документации, проведение экспертизы на ремонт фасада муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-просветительский центр «Планетарий» | Велась реализация проекта «Сохранение объекта культурного наследия регионального значения, по адресу: Алтайский край, г.Барнаул, пр-кт Ленина, 19». Профинансировано за счет средств бюджета города –3,28 млн рублей. Заключен муниципальный контракт от 23.12.2024 с ООО «ФАЛЬКОН» на выполнения работ по капитальному ремонту кровли, срок выполнения работ – 01.10.2025. Заключен муниципальный контракт от 10.03.2025 с ООО «РОСТ» на выполнение работ по капитальному ремонту фасада и благоустройству территории. Срок выполнения работ – 01.11.2026 |
| 9.1.5. | Библиотечное, информационное и справочно-библиографическое обслуживание населения | В соответствии с муниципальным заданием количество посещений муниципальных библиотек составило 560,6 тыс. посещений (100% от годового плана) |
| 9.1.6. | Организация и проведение мероприятий в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Культурно-просветительский центр «Планетарий» | В МБУК «Культурно-просветительский центр «Планетарий» проведено 1295 мероприятий (101,4% от годового плана) |
| 9.1.7. | [Организация и проведение концертов муниципальными творческими коллективами города Барнаула](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3183/programs/plan) | Тремя творческими коллективами города (Барнаульский духовой оркестр, Барнаульский академический хор, Русский камерный оркестр г.Барнаула) проведено 122 концерта (100% годового плана) |
| 9.1.8. | [Организация доступа граждан к музейным предметам и коллекциям из фондов музея](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3177/programs/plan)  | Число посетителей музея «Город» в рамках предоставления муниципальной услуги «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» составило 32,2 тыс. человек (100% от годового плана) |
| 9.1.9. | [Организация работы дворцов, домов, центров культуры и клубных объединений](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3180/programs/plan) | На базе шести муниципальных бюджетных учреждений культуры клубного типа, включающих девять объектов культуры (ДК города Барнаула, ДК «Южный», ДК «Октябрьский», ДК «Центральный», ДК Борзовая Заимка, ДК Научного городка, клуб с.Гоньба, клуб п.Лесной), осуществляют деятельность 139 клубных формирования, численность участников – 1850 человек (101,1% от годового плана) |
| 9.1.10. | Организация и проведение мероприятий в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Дворец культуры города Барнаула», муниципальном бюджетном учреждении города Барнаула «Парк культуры и отдыха «Центральный» | В отчетном периоде в рамках муниципального задания: МБУК «Дворец культуры г.Барнаула» проведено 65 мероприятий (100% от годового плана); МБУ «Парк культуры и отдыха «Центральный» проведено 24 мероприятия (100% от годового плана) |
| 9.1.11. | Содействие в организации и проведении масштабных культурных мероприятий таких, как Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае», Всероссийский Шукшинский кинофестиваль, Всероссийская акция «Ночь музеев» и др. | 1. Открытие Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» состоялось 23.07.2024. Количество зрителей составило 5000 человек.2. Всероссийская акция «Ночь музеев» в Алтайском крае прошла 18.05.2024, тема мероприятия «Из поколения в поколение. Семейные реликвии». В Алтайском крае акция также была посвящена 79-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Десятилетию детства (до 2027 года), 70-летию со времени начала освоения целинных и залежных земель на Алтае, 150-летию со дня рождения Н.К. Рериха. Число участников акции 102, из них в городе Барнауле – 48. Мероприятия в городе посетили 33 тыс.человек. В акции приняли участие пять учреждений подведомственных комитету по культуре города: музей «Город», парк культуры и отдыха «Центральный», детские школы искусств №1 и №6, художественная школа №2 |
| Цель: Развитие физической культуры и спорта |
| 10.1.1. | Реализация концессии в социальной сфере | Реализуется концессионное соглашение №1 от 18.05.2021, заключенное с ООО «Атлант». В рамках соглашения построен физкультурно-оздоровительный комплекс, расположенный по адресу: ул.Взлетная, 2в. Объект введен в эксплуатацию в феврале 2023 года. Плановая стоимость объекта – 100,7 млн рублей. Фактическое финансирование объекта составило 99,1 млн рублей.Помимо социального эффекта, концессия позволит снизить нагрузку на бюджет города, связанную с содержанием объекта. Эксплуатация, текущий и капитальный ремонт здания осуществляется концессионером. По условиям соглашения муниципалитету предоставляются занятия с тренером для группы до 40 человек, а также пользование залом по согласованному сторонами графику. В 2024 году на объекте занимались организованные группы воспитанников МБУ ДО «СШ №6» |
| 10.1.2. | Строительство новых объектов спортивной инфраструктуры  | В 2024 году количество спортивных сооружений города увеличилось на 51 объект, из них: 1 футбольный манеж; 7 спортивных залов; 13 плоскостных сооружений: 30 объектов городской инфраструктуры (спортивные комплексы и тренажеры).За счет частный вложений построено и введено в эксплуатацию два объекта спорта: крытый футбольный манеж (ул.Взлетная, 2б) и фитнес-клуб «GravityFit» (семь фитнес-зон и 25-метровый бассейн) (Комсомольский проспект, 128а). Введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Юрина, 197а, построенный в рамках федерального и регионального проектов «Спорт – норма жизни».Велась реализация проекта «Строительство административного здания по адресу: г.Барнаул, ул.Юрина,197». Завершены работы по проектированию объекта. Получено отрицательное заключение государственной экспертизы. Ведется работа с проектной организацией по снятию замечаний.В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в парке «Юбилейный» для любителей велоспорта, роллерспорта и скейтбординга построены скейт-парк и памп-трек.Площадка для пляжного и паркового волейбола появилась в парке «Изумрудный» (Комсомольский проспект, 128). |
| 10.1.3. | [Приведение спортивной инфраструктуры муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3777/programs/plan) | Проведены следующие ремонтные работы: ремонт искусственного газона футбольного поля и текущий ремонт здания (замена дверей) по адресу: ул.А.Петрова,146г МБУ ДО «СШ «Победа»; замена оконных блоков по адресу: ул.5-я Западная,62г, МБУ ДО «СШ №9»; капитальный ремонт фасада здания по адресу: Г.Исакова, 168а, МАУ ДО «СШ №7»; ремонт спортивного зала по адресу: ул. Солнечная Поляна, 25а, МБУ ДО «СШОР «Олимпия»; ремонт медицинского кабинета и текущий ремонт административного кабинета по адресу: ул. Мусорского, 22, МАУ ДО «СШ «Рубин»; ремонт медицинского кабинета, текущий ремонт подоконников, помещения под архив и ремонт фасада, отмостки, водоотведения по адресу: пр-кт Комсмонавтов, 8, МБУ ДО «СШОР «Спарта»; текущий ремонт систем холодного и горячего водопровода, отопления в здании МБУ ДО «СШОР №2»; демонтаж хозяйственного корпуса, капитальный ремонт кровли и текущий ремонт системы отопления по адресу: ул. Воронежская, 2, МБУ ДО «СШ №10»; укладка асфальта и работы по устройству тротуарного покрытия на стадионе «Полимер» по адресу: ул.Малахова,177,б, МБУ ДО «СШ «Полимер»; работы по устройству стен и потолков в коридоре 1-го этажа и ремонту кровельных перекрытий и кровельного покрытия по адресу: ул. С.Армии, 73, МБУ ДО «СШ №6» |
| 10.1.4. | Строительство «умных» спортивных площадок | В отчетном периоде работы не проводились |
| 10.1.5. | Реализация проектов «Летний дворовый инструктор», «Зимний дворовый инструктор» | В летний и зимний период в рамках реализации проектов «Дворовый инструктор» и «Спорт в каждый двор» осуществляли работу 76 спортивных площадок (за счет бюджета города). Количество участников – 2307 человек, в том числе 331 ребенок и подросток, состоящие на различных видах профилактического учета. В программу занятий входили оздоровительные методики, общая физическая подготовка, спортивные эстафеты, соревнования, конкурсы, ознакомление с нормативами Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».Анонсы и итоги спортивных мероприятий публикуются в печатном издании «Вечерний Барнаул», на официальном Интернет-сайте города и в социальных сетях |
| 10.1.6. | Проведение городских массовых физкультурных и спортивных мероприятий | В отчетном периоде прошло 806 мероприятий (2023 год – 744 мероприятия) с участием 130837 человек (2023 год – 88136 человек), в том числе организованных комитетом по физической культуре и спорту города совместно с федерациями по видам спорта, спортивными клубами, спортивными школами и администрациями районов города. Ряд мероприятий проведен совместно с Министерством спорта Алтайского края |
| 10.1.7. | Проведение физкультурных и спортивных мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | Работа МАУ «Центр спортивно-массовой работы и тестирования ВФСК «ГТО» (далее ­– Центр) ведется в плановом режиме. За 2024 года в Центр тестирования заявилось 9668 человек, приступили к испытаниям 7660 человек, из которых: учащиеся общеобразовательных организация – 5883 человека, студенты – 304 человека, воспитанники детских садов – 467 человек, взрослое население – 785 человек, пенсионеры – 79 человек, инвалиды –142 человека. На знак отличия по прогнозу выполнили – 4274 человека. По прогнозу за 2024 год участники выполнили: на золотой знак отличия – 1371 человек; серебряный – 1712 человек; бронзовый – 1191 человек. Проведено 51943 испытания. В Рамках конкурса Лидер ГТО проведение тестов проходит на базе самих школ. Заявки на участие за 2024 год поступили от 22 школ. Центром проведено 30 фестивалей муниципального и регионального уровней |
| 10.1.8. | [Награждение победителей городских конкурсов, поощрение призеров краевых, региональных, всероссийских, международных соревнований, олимпийских и паралимпийских игр](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3774/programs/plan) | В рамках проведения городских конкурсов «Лучший тренер» и «Лучший спортсмен» денежные премии получили 10 тренеров и 10 спортсменов города. По итогам 2024 года в муниципальных спортивных школах имеют спортивные звания и разряды 5707 человек: звание «Мастер спорта международного класса» – 3 спортсмена; звание «Мастер спорта» – 44 спортсмена; спортивный разряд «Кандидаты в мастера спорта» – 210 спортсменов; массовые разряды – 5413 человек.В отчетном периоде членами сборной России стали 42 воспитанника муниципальных спортивных школ (в 2023 году – 28 человек), членами сборной Алтайского края – 889 человек (в 2023 году – 834 человека) |
| 10.1.9. | Предоставление муниципальных услуг и работ по развитию детско-юношеского, школьного и массового спорта посредством осуществления спортивной подготовки на территории города Барнаула в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки | За счет средств краевого бюджета в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае» выделена субсидия в размере 4,6 млн рублей на спортивное оборудование и экипировку для 13 муниципальных спортивных школ. В муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Барнауле» включен индикативный показатель «Обеспеченность предоставления муниципальными учреждениями дополнительного образования муниципальных услуг по реализации дополнительных образовательных программ спортивной подготовки на территории города в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки». По итогам 2024 значение показателя составило 82,5 % (за 2023 год – 72,7%) |
| 10.1.10. | Предоставление единовременных именных денежных выплат главы города Барнаула спортсменам города Барнаула | В отчетном периоде 15 спортсменов получили единовременную денежную выплату главы города за успехи в спорте.Система поддержки одаренных детей имеется в спортивных учреждениях. В практику работы внедрено подведение итогов и награждение лучших спортсменов в спортивных школах, клубах и федерациях. В муниципальных школах из бюджета города заложены средства на командирование спортсменов для участия в соревнованиях различного уровня. В 2024 году профинансировано на общую сумму 1,5 млн рублей |
| Цель: Реализация молодежной политики |
| 11.1.1. | [Предоставление единовременных денежных выплат отличникам из многодетных семей](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3549/programs/plan) | С целью осуществления единовременных денежных выплат отличникам и получившим аттестат с отличием учащимся – выпускникам 11 классов общеобразовательных организаций из многодетных семей в Министерство образования и науки Алтайского края в 2024 году направлены документы 244 заявителей. Выплаты осуществлены в полном объеме  |
| 11.1.2. | [Предоставление единовременных именных денежных выплат главы города Барнаула студентам, аспирантам и докторантам](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3737/programs/plan)  | Единовременную именную выплату главы города на общую сумму 1,6 млн рублей получили 71 студент, аспирант и докторант  |
| 11.1.3. | [Предоставление единовременных именных денежных выплат главы города Барнаула учащимся муниципальных общеобразовательных организаций города Барнаула](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3912/programs/plan) | Ежегодно осуществляется выплата в размере 20 тыс. рублей именных денежных премий главы города 40 лучшим учащимся школ и пяти детям, занимающимся в муниципальных организациях дополнительного образования |
| 11.1.4. | Предоставление единовременных именных денежных выплат главы города Барнаула учащимся муниципальных организаций дополнительного образования города Барнаула |
| 11.1.5. | [Предоставление единовременных именных денежных выплат главы города Барнаула учащимся детских музыкальных, художественных школ, школ искусств, участникам детских творческих коллективов](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3913/programs/plan) | За особые достижения в учебной и творческой деятельности единовременную именную денежную выплату главы города получили учащиеся детских художественных школ, художественных отделений детских школ искусств (10 человек), учащиеся музыкальных, театральных, хореографических отделений детских музыкальных школ, школ искусств (30 человек) и участники детских творческих коллективов (10 человек) |
| 11.1.6. | [Проведение городских культурно-массовых мероприятий и акций в рамках реализации молодежной политики](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3419/programs/plan) | Проведено 80 значимых мероприятий, охват участников составил 104330 человек  |
| 11.1.7. | Реализация проекта Зональная (Межрегиональная) городская студенческая стройка «Барнаул» | В летний период осуществляли трудовую деятельность 16 студенческих отрядов общей численностью 272 человека по различным направлениям: обслуживание и ремонт помещений, работа на производстве, производство деревянных ящиков для боеприпасов, строительство и обслуживание дорог, проводники и вожатые |
| 11.1.8. | Создание условий для развития института молодежного самоуправления | В администрации города 14.03.2024 состоялась ежеквартальная сессия молодежного Парламента города. На сессии заслушаны доклад о реализации плана работы молодежного Парламента города в рамках Месячника молодого избирателя, прошедшего с 01.02.2024 по 29.02.2024, отчет за I квартал 2024 года и задачах на II квартал 2024 года.Депутаты молодежного Парламента города провели серию патриотических мероприятий, посвященных 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией: информационная акция по раздаче листовок, посвященная 10-летию Русской весны, акция «Флаг Единства», телемост с Крымским региональным отделением ВОО *«*Молодая Гвардия Единой России»*,* подготовка и публикация информационного видеоролика, посвященного 10-летию со Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.Депутаты реализовали план работы в рамках Месячника молодого избирателя (01.02.2024-29.02.2024). Проведено 58 мероприятий различного формата: лекции, викторины, олимпиады по избирательному праву, встречи с депутатами Барнаульской городской Думы, Алтайского краевого Законодательного Собрания, руководителями ТИК и УИК, круглые столы, форумы, дебаты, интеллектуальные игры. По результатам работы депутаты подготовили отчетный видеоролик, который размещен в социальных сетях администрации города. Общий охват по мероприятиям составил около 8 тыс. человек  |
| 11.1.9. | [Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3477/programs/plan) за счет средств бюджетов всех уровней | За отчетный период улучшили жилищные условия 113 молодых семей  |
| 11.1.10. | [Предоставление молодым](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3492/programs/plan) семьям единовременных социальных выплат за счет средств бюджета города Барнаула | Молодым семьям предоставлено 19 единовременных социальных выплат за счет средств бюджета города  |
| 11.1.11. | Просвещение молодежи в вопросах семейной жизни, консультационная и психологическая помощь, проведение мероприятий для молодых семей (День семьи, любви и верности, День отца, День матери и др.) | На территории парка культуры и отдыха «Центральный» 06.07.2024 прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности. Студенты-волонтеры раздали участникам мероприятия календари с датой, посвященной празднику в количестве 100 штук. На сцене парка с творческими номерами выступили лучшие коллективы города.На базе ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный университет» 19.10.2024 прошел городской фестиваль «Выходной с папой», посвященный празднованию Дня отца в России. «Выходной с папой» – это грантовый проект администрации города в сфере молодежной политики. Основной целью мероприятия являлось привлечение внимания общества к роли отца в современной семье, популяризация семейных ценностей и праздника «День отца» в регионе, улучшение взаимоотношений между поколениями. Организовано 14 интерактивных площадок.На территории города 24.11.2024 состоялась информационная акция «Все лучшее в нас от мамы». Также проведен онлайн-конкурс с 18.11.2024 по 24.11.2024 «Поздравь маму» на лучшее поздравление |
| Стратегическое направление «Развитие инвестиционной деятельности» |
| Цель: Градостроительство (жилищное, коммунальное строительство) |
| 12.1.1. | [Разработка новой и поддержание в актуальном состоянии действующей нормативной правовой и нормативно-технической базы градостроительной политики](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3298/programs/plan)  | За 2024 год проведена правовая экспертиза 4952 правовых актов, из них 1106 проектов постановлений администрации города, 3838 приказов комитета по строительству, архитектуре и развитию города (далее – комитет), семь решений Барнаульской городской Думы, одно постановление главы города. Кроме того, осуществлен плановый мониторинг 36 муниципальных правовых актов (постановления администрации города – 15, приказы комитета – 15, решения Барнаульской городской Думы – шесть), а также внеплановый мониторинг в отношении двух муниципальных правовых актов (постановление администрации города и приказ) |
| 12.1.2. | Продолжение освоения территории, ограниченной ул.Молодежная, Челюскинцев, Ядринцева, Строителей, территории, ограниченной ул. Челюскинцев, Ядринцева, Партизанская, Папанинцев | На территории ограниченной улицами Молодежная, Челюскинцев, Ядринцева, Строителей в 2024 году ввод в эксплуатацию многоквартирных домов не осуществлялся.На территории ограниченной улицами Челюскинцев, Ядринцева, Партизанская, Папанинцев ведется строительство многоквартирного дома по ул.Чернышевского, 189 (4 корпуса). В декабре 2024 года выдано разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома по ул.Песчаной, 181, корпус 1 |
| 12.1.3. | Реновация микрорайона «Поток» | Утверждено постановление администрации города от 11.03.2025 №334 «О принятии решения о комплексном развитии территории жилой застройки городского округа – города Барнаула Алтайского края в границах улицы Эмилии Алексеевой, проспекта Ленина, улицы Горно-Алтайской, улицы Западной 1-й, улицы Чеглецова, улицы 80 Гвардейской Дивизии, улицы Петра Сухова, улицы Смирнова, улицы Чудненко, улицы Западной 5-й, улицы Чеглецова, улицы Малахова». Территория, подлежащая комплексному развитию, составляет 30,3 га.В границах проекта комплексного развития располагается 50 многоквартирных домов, подлежащих расселению и сносу. Планируется строительство 381 тыс. кв.м нового жилья. Реализация проекта предполагается в течение 15 лет со дня подписания договора с лицом, определенным по результатам аукциона |
| 12.1.4. | Организация деятельности Градостроительного совета администрации города Барнаула | В отчетном периоде проведено 27 заседаний Градостроительного совета администрации города  |
| 12.1.5. | Освоение новых кварталов жилищной застройки на территории Индустриального района | Действующим Генеральным планом города предусмотрено развитие Индустриального района: территории на пересечении ул.Просторной и тракта Павловского, земельных участков, находящихся в пользовании ДОМ.РФ |
| 12.1.6. | Обеспечение территорий жилищной застройки (в том числе комплексной) объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе в рамках реализации мероприятий городской адресной инвестиционной программы | В 2024 году велась реализация следующих проектов:1. Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под малоэтажное строительство в п.Научный Городок. Завершены строительно-монтажные работы (100%). Объект поставлен на кадастровый учет. 2. Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под малоэтажное жилищное строительство в п.Бельмесево. Завершены работы по проектированию объекта. Проектная документация передана в КАУ «Государственная экспертиза Алтайского края».Кроме того, в рамках заключенного муниципального контракта исполнителем осуществляется разработка программ комплексного развития социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур городского округа – города Барнаула Алтайского края.В рамках адресной инвестиционной программы заключены контракты: на выполнение работ по разработке проектно-сметной и рабочей документации на строительство объекта: «Водопонижение и водоотведение на территории посёлка Плодопитомник города Барнаула» (срок исполнения контракта 25.12.2025); на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий «Очистные сооружения поверхностного стока на ливневом коллекторе по переулку Малому Прудскому (ул.Загородная, 13а) в г. Барнауле Алтайского края»; на проведение государственной экспертизы по объекту «Строительство коллектора ливневой канализации вдоль Павловского тракта, от ул.Солнечная Поляна до ул.Попова».Также в отчетном периоде построены подъезды к земельным участкам, расположенным по ул.Панкратова, 60г, 60з, начато строительство автомобильной дороги по ул.Багряная, от ул.Солнечная Поляна до ул.65 лет Победы |
| 12.1.7. | Снос аварийного жилищного фонда  | Осуществлен снос 35 аварийных домов, разработана проектно-сметная документация на снос 29 аварийных домов |
| Цель: Повышение инвестиционной привлекательности города |
| 13.1.1. | Создание условий для заключения, сопровождение соглашений на основе муниципально-частного партнерства, концессий | В администрацию города в 2024 году поступило письменное обращение от РОО «Федерация тенниса Алтайского края» о выделении земельного участка, площадью 0,5 га под строительство стационарного теннисного центра, включающего четыре крытых и три открытых теннисных корта (частный инвестор – ООО «УК «Мой Дом») и предложение от ООО «Сибирский центр строительных материалов» о строительстве футбольной арены для мини-футбола. Данные предложения рассмотрены в рамках рабочих встреч и совещаний на уровне заместителя главы администрации города по социальной политике и главы города Барнаула.В настоящее время на территории города действуют шесть концессионных соглашений, в том числе: три – в сфере теплоснабжения, заключены с АО «СГК-Алтай», три – в сфере водоснабжения, заключены с ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ».В рамках внесения изменений в концессионные соглашения в 2024 году заключены: дополнительное соглашение от 04.12.2024 №1 к концессионному соглашению в отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водоснабжения и водоотведения от 27.03.2020; дополнительное соглашение от 27.12.2024 №2 к концессионному соглашению в отношении систем и объектов водоснабжения и водоотведения города Барнаула от 30.12.2022.Реализуется первое концессионное соглашение в социальной сфере №1 от 18.05.2021 с ООО «Атлант», в рамках которого построен физкультурно-оздоровительный комплекс |
| 13.1.2. | Реализация инфраструктурных проектов за счет применения механизма инфраструктурных бюджетных кредитов  | В рамках реализации инфраструктурных проектов за счет применения механизма инфраструктурных бюджетных кредитов на территории города ведется реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в рамках инвестпроекта «Меланжист Алтая» |
| 13.1.3. | Создание условий для эффективного взаимодействия органов местного самоуправления и бизнеса, организация работы по адресному сопровождению инвесторов  | Осуществлялась работа по сопровождению проектов в рамках 37 обращений к инвестиционному уполномоченному (по 21 обращению, поступившему в 2024 году, и по 16 обращениям, поступившим ранее). Часть вопросов, поступивших от инвесторов, находится в процессе решения, по 25 – получен положительный результат, большинство из них в отношении земельных участков |
| 13.1.4. | Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционных возможностях города, в том числе [наполнение и продвижение инвестиционного портала города Барнаула](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3673/programs/plan) | В отчетном периоде проведена ежегодная актуализация информации, размещенной на Инвестиционном портале (далее – Портал), в том числе статистических данных.Сформирован и размещен план создания транспортной и инженерной инфраструктуры на 2024 год. Доработана структура и содержание разделов Портала с учетом требований Стандарта 2.0. Опубликовано 69 новостных материалов. Регулярно актуализировались: информация о предоставлении участков для реализации инвестпроектов, реестр земельных участков (на 01.01.2025 – 25 участков), реестр инвестиционных площадок предприятий для предоставления инвесторам (9 инвестиционных площадок предприятий, 7 публичных инвестиционных площадок).Для популяризации Портала размещены новостные материалы на информационных ресурсах сети «Интернет» и социальных сетях по тематике инвестиционной деятельности и предпринимательства |
| Цель: Улучшение имиджа города |
| 14.1.1. | Создание продуктов для притяжения туристов (стенды, арт-объекты, стрит-арт, объекты благоустройства и др.) | В 2024 году ключевым направлением в сфере развития туризма стала реализация мероприятий проекта туристского кода центра города Барнаула, 1 этап. Всего реализовано 13 мероприятий в исторической части. В Нагорном парке установлены макет исторической части города 60-х годов XIX века, фотозона, велопарковка. На пешеходной части улицы Мало-Тобольской появился бронзовый арт-объект «Купец», а также антипарковочные болларды. В парке культуры и отдыха «Центральный» воссоздана историческая беседка, существовавшая во времена аптекарского огорода. Также в парке установлены интерактивные стенды и ярмарочные павильоны.На всей территории туристического центра установлено 30 информационных стел и 19 стендов. На стелах размещены исторические фотографии, фрагменты карты города, а также исторические справки об улицах. На карте указана геометка, обозначены объекты культурного наследия, музеи, театры, сувенирные магазины, торговые центры, кафе и рестораны. Стенды расположены рядом с архитектурными памятниками и значимыми местами города. На них также представлены исторические фотографии, описание и QR-код, адресующий на туристический портал города.Кроме того установлено семь стендов, посвященных утраченным памятникам архитектуры и значимым событиям из истории Барнаула. На стендах размещен бронзовый барельеф, информационная справка, в том числе шрифтом Брайля. Для туристов и жителей города сформирован новый экскурсионный маршрут с бронзовыми фигурками и аудиогидом. Около каждой фигурки размещен QR-код |
| 14.1.2. | Ведение туристических аккаунтов в социальных сетях | В целях продвижения туристических ресурсов на систематической основе размещаются материалы в средствах массовой информации и сети «Интернет».В течение отчетного периода в аккаунтах «Барнаул Туризм» и средствах массовой информации опубликовано более 350 информационных сообщений. Совокупное количество подписчиков по социальным сетям составило около 3 тыс. человек. Наиболее популярные информационные посты набирают около 2 тыс. просмотров |
| 14.1.3. | Участие в туристских мероприятиях (выставках, форумах, круглых столах, семинарах) с целью предложения туристских продуктов города, обмена опытом и налаживания сотрудничества с другими городами | В отчетном периоде принято участие: в фестивале «Цветение Маральника» (апрель); в международном туристском форуме «VISIT ALTAI» (ноябрь); в премии Комитета по рекламе Торгово-промышленной палаты Алтайского края, где в ходе онлайн-голосования туристический маршрут с арт-объектами **«**Городские истории» занял второе место. Вместе с онлайн-голосованием Региональный портал о рекламе провел опрос экспертов, где маршрут занял 1 место (декабрь) |
| 14.1.4. | Изготовление, приобретение информационных материалов о городе Барнауле | Изготовлена полиграфическая и сувенирная продукция: пакеты, блокноты, шариковые ручки, кружки, футболки, бейсболки, сумки для покупок, USB-флеш-накопители, значки, магнитные закладки, подставки под телефон, термокружки, леденцы и стирательные резинки; лифлет, посвященный экскурсионному маршруту с арт-объектами «Городские истории» |
| 14.1.5. | Изготовление сувенирной и иной продукции о городе Барнауле |
| 14.1.6. | Разработка информационных кампаний, направленных на формирование позитивного образа города Барнаула, и реализация данных кампаний в федеральных, региональных и местных СМИ, социальных сетях | В новостной ленте официального Интернет-сайта города за 2024 год всего размещено более 8 тыс. информационных сообщений, в том числе организовано освещение актуальных информационных тем: ремонтные работы на городском Мемориале Славы (размещено 10 сообщений); День города, участие в праздничных мероприятиях пилотажной группы «Витязи» (13 сообщений); утверждение изменений в Генеральный план Барнаула (9 сообщений); проведение общественного контроля питания в общеобразовательных организациях (20 сообщений). Продолжено информирование о мероприятиях в поддержку специальной военной операции на Украине (сбор и отправка гуманитарных грузов, проведение заседаний городской комиссии по оказанию помощи семьям участников СВО, награждение за оказание гуманитарной помощи участникам СВО и их семьям, проведение патриотических акций и мероприятий) - размещено 54 сообщения. В федеральной информационной системе «Контента» размещено 74 материала о реализации национальных проектов на территории города  |
| Стратегическое направление «Развитие инфраструктурной системы» |
| Цель: Развитие жилищно-коммунального хозяйства и информационно-коммуникационной системы |
| 15.1.1. | Реализация концессионных соглашений в сфере коммунального хозяйства и энергетики | Действуют шесть концессионных соглашений, в том числе: три – в сфере теплоснабжения, три – в сфере водоснабжения.В сфере теплоснабжения с АО «СГК-Алтай» заключены: 1. Концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения на территории городского округа – города Барнаула Алтайского края от 30.06.2017 №1 (в редакции дополнительного соглашения от 17.02.2025 №2) (далее – Соглашение от 30.06.2017 №1). Разделом №5 Приложения к концессионному соглашению от 30.06.2017 №1 предусмотрена поэтапная реализация мероприятий с выделением трех 5-летних периодов (2017-2021 гг., 2022-2026 гг., 2027-2031 гг.). В первый 5-летний период запланирована реализация 112 мероприятий на общую сумму 538,5 млн рублей, из них: 110 мероприятий приняты комитетом по энергоресурсам и газификации города (далее – комитет); одно мероприятие по реконструкции участка теплосети находится в стадии приемки; одно мероприятие по реконструкции строительной части здания центрального теплового пункта исключено как ранее выполненное за счет средств третьих лиц.На второй 5-летний период запланировано 95 мероприятий. В 2024 году исполнено 16 мероприятий. Срок предоставления акта об исполнении – до 01.12.2027.2. Концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения на территории городского округа – города Барнаула Алтайского края от 23.12.2019 в редакции дополнительного соглашения от 17.02.2025 №1) (далее – Соглашение от 23.12.2019). В период с 2019 по 2024 годы запланирована реализация 30 мероприятий, из них: 14 мероприятий приняты комитетом; по семи мероприятиям фактический объем выполненных работ подтвержден специализированной организацией, осуществляющей строительный контроль. Приемка выполненных работ возможна после приведения АО «СГК-Алтай» проектной документации в соответствие с фактически выполненными работами; пять мероприятий не выполнены. Дополнительным соглашение №1 к Соглашению от 23.12.2019 установлено следующее: по двум объектам мероприятия по строительству газовых котельных исключены; по трем объектам срок реализации мероприятий перенесен, в связи пересмотром приоритетности их реализации; по двум мероприятиям документы находятся в комитете в стадии подписания; одно мероприятие по реконструкции теплосети находится в стадии исполнения; одно мероприятие реализовано, но не принято.3. Концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения на территории городского округа – города Барнаула Алтайского края от 22.12.2020 №3 (далее – Соглашение от 22.12.2020 №3). Разделом №5 Приложения к Соглашению от 22.12.2020 №3 на 2022 год предусмотрено исполнение трех мероприятий, которые реализованы в установленный срок. Исполнение мероприятий в 2024 году не предусмотрено.В сфере водоснабжения с ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» заключены: 4. Концессионное соглашение в отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водоснабжения и водоотведения от 27.03.2020 (в редакции дополнительного соглашения от 04.12.2024 №1) (далее - Соглашение от 27.03.2020). Разделом №5 Приложения к Соглашению от 27.03.2020 предусмотрено поэтапное выполнение мероприятий. С 2020-2024 годы ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» предусмотрено завершение работ на четырех объектах. Фактически в указанный период Концессионером завершены работы на четырех объектах (в том числе на одном объекте, срок завершения которого не наступил); одно мероприятие не реализовано.5. Концессионное соглашение в отношении систем и объектов водоснабжения и водоотведения Ленинского района от 30.12.2022 (в редакции дополнительного соглашения от 06.04.2023 №1) (далее – Соглашение Ленинского района). Разделом №3 Приложения к Соглашению Ленинского района в 2023-2024 годы предусмотрено выполнение трех мероприятий, которые завершены в указанный период. 6. Концессионное соглашение в отношении систем и объектов водоснабжения и водоотведения города Барнаула от 30.12.2022 (в редакции дополнительных соглашений от 09.11.2023 №1, от 27.12.2024 №2) (далее – Соглашение от 30.12.2022). Разделом №3 Приложения к Соглашению от 30.12.2022 в 2023-2024 годы предусмотрено выполнение трех мероприятий, реализация которых завершена в указанный период |
| 15.1.2. | Реализация положений соглашения об утверждении ценовой зоны | Городской округ – город Барнаул Алтайского края отнесен к ценовой зоне теплоснабжения распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.08.2019 №1735-р. Переход на новую модель ценообразования подразумевает повышение ответственности теплоснабжающей организации. Вместе со стабильной ценой организация наделяется обязательствами по строительству, реконструкции и модернизации системы теплоснабжения с полной ответственностью за всю цепочку производства и передачи тепловой энергии, за качество и надежность, в том числе финансовую. За нарушения организации грозят штрафы, а платеж для потребителей в случае сбоев будет снижен.Для расчетов с потребителями коммунальных услуг фактически предъявляемая цена на тепловую энергию (мощность) определяется в соответствии с соглашением об исполнении схемы теплоснабжения, заключенным между администрацией города и едиными теплоснабжающими организациями  |
| 15.1.3. | [Строительство, реконструкция объектов инженерной инфраструктуры в рамках инвестиционной программы ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3662/programs/plan) | Работы осуществляются в рамках приказов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края от 28.12.2023 №916, от 07.12.2020 №458, от 19.12.2023 №873 |
| 15.1.4. | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения пригородной зоны города Барнаула  | В рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа – города Барнаула на 2017-2027 годы» ведется строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения пригородной зоны города: реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в рамках инвестпроекта «Меланжист Алтая»; строительство артезианского водозабора по ул.Белгородской, 27а в п.Бельмесево  |
| 15.1.5. | [Строительство объектов газификации города Барнаула](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3907/programs/plan) | За 2024 год уровень газификации жилого фонда составил 32,2% (за 2023 год – 31,3%). Всего в отчетном периоде газифицировано 2193 квартиры (за 2023 год – 2082 квартиры) |
| 15.1.6. | [Содержание, диагностирование сетей газоснабжения](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3910/programs/plan)  | В целях осуществления технического обслуживания сетей газоснабжения комитетом по энергоресурсам и газификации города заключаются договора со специализированными организациями |
| 15.1.7. | Реконструкция значительного количества электрических подстанций и замена трансформаторов как по причине износа, так и по причине недостаточности мощности | Ежегодно выполняется капитальный ремонт и замена объектов электросетевого хозяйства. В 2024 году за счет средств тарифа капитально отремонтировано 90,09 км электрических сетей |
| 15.1.8. | Развитие сетевого хозяйства и замена существующих сетей на провода большего сечения |
| 15.1.9. | Выявление бесхозных объектов, постановка их на кадастровый учет | В соответствии с Порядком оформления органами местного самоуправления города бесхозяйного имущества (постановление администрации города от 18.05.2022 №683) в отчетном периоде в перечень бесхозяйного имущества включено 187 бесхозяйных линейных объектов протяженностью 50,3 км, в том числе 72 водопроводных сети протяженностью 10,2 км, 41 канализационная сеть протяженностью 4,2 км, 18 тепловых сетей протяженностью 3,7 км, 6 электрических сетей протяженностью 2,6 км, 49 газовых сетей протяженностью 29,3 км, ливневая канализация протяженностью 0,3 км, 24 объекта – прочее имущество.В отчетном периоде в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю поставлено на учет в качестве бесхозяйного имущества 423 линейных объекта инженерной инфраструктуры протяженностью 182 км, ливневая канализация протяженностью 356 м, здание центрального теплового пункта, водонапорная башня, административное здание площадью 51,1 кв.м, артезианская скважина |
| 15.1.10. | Подготовка проектно-сметной документации на объекты коммунального хозяйства | В целях обеспечения населения коммунальными услугами ведется разработка проектно-сметной документации объектов коммунального хозяйства: водопровод, с.Лебяжье, по ул.Опытная Станция, 1 до ул.Опытная Станция, 102б; строительство систем доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: п.Березовка, ул.Центральная, 6; строительство напорного коллектора от КНС п.Научный городок до очистных сооружений канализации №2 по адресу: г. Барнаул, пр-кт Космонавтов, 78; реконструкция артезианского водозабора по ул.Садовой, 83а в п.Казённая Заимка  |
| 15.1.11. | Оказание содействия в поиске площадки для размещения полигона ТКО и мусоросортировочных комплексов | Правительством Алтайского края рассматривается вопрос о заключении концессионного соглашения в сфере обращенияс твердыми коммунальными отходами. Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края (далее – Минприроды АК) 30.09.2023 на www.torgi.gov.ru размещено предложение ООО «Волжская инжиниринговая компания» (далее – ООО «ВИК») о заключении концессионного соглашения о создании и эксплуатации объектов обработки, утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов на территории Алтайского края, в том числе создании в Павловском районе Алтайского края полигона твердых коммунальных отходов для Барнаульской зоны.Помимо ООО «ВИК» поступило семь заявок на заключение концессионного соглашения. Протоколом рассмотрения заявок от 21.11.2023 все заявки признаны соответствующими требованиям законодательства. Минприроды АК 30.08.2024 объявлен открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения о создании и эксплуатации объектов обработки, утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов на территории Алтайского края, прием заявок осуществлялся до 11.10.2024. Федеральная антимонопольная служба 08.10.2024 направила в Минприроды АК уведомление о поступлении жалобы и о приостановлении торгов до рассмотрения жалобы по существу.Комиссия Федеральной антимонопольной службы России 23.10.2024 приняла решение о вынесении предписания Минприроды АКс требованиями о внесении изменений в конкурсную документацию. Повторно конкурс не объявлен |
| 15.1.12. | Благоустройство контейнерных площадок, за исключением установленных законодательством случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах  | В отчетном периоде благоустроено пять контейнерных площадок |
| 15.1.13. | Участие в организации и проведении экологических акций по раздельному сбору мусора, информирование об их проведении | В отчетном периоде проведено 11 акций по раздельному сбору мусора и информированию о правилах сортировки твердых коммунальных отходов, собрано более 36,6 тонн отходов различной категории. Все собранное вторсырье отправлено на вторичную переработку. Всего в акциях приняли участие более 11 тыс. человек. В январе проведена акция по сбору елей, собрано более 400 единиц, которые впоследствии переданы для производства плит МДФ |
| 15.1.14. | Развитие и совершенствование систем сбора, обработки, оценки и обмена информацией от городских служб | Принято постановление администрации города от 28.11.2024 №2095 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации города от  20.07.2022 №1065 «Об организации сбора, обработки и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа – города Барнаула Алтайского края». В отчетном периоде осуществлялось взаимодействие с 62 дежурно-диспетчерскими службами по обмену информацией в области защиты населения территорий от чрезвычайных ситуаций |
| 15.1.15. | Организация мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | В отчетном периоде осуществлены следующие мероприятия:1. Приобретение, монтаж и эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования и аппаратуры управления для системы оповещенияПриобретено два комплекса сирено-речевого оповещения «Клон», произведено эксплуатационно-техническое обслуживание электросирен2. Совершенствование деятельности курсов гражданской обороны города и укомплектование их современными техническими средствами и программами интерактивного обучения, оборудованием, учебными и методическими пособиямиОказаны услуги по выгрузке данных о выданных документах об образовании и (или) квалификации на портал ФИС ФРДО и обеспечение информационно-консультативной поддержки3. Создание, оснащение и организация деятельности учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуацийАдминистрациями районов города и организациями велась работа по содержанию учебно-консультационных пунктов по гражданской оборонеи защите от чрезвычайных ситуаций, обеспечению их деятельность по подготовке неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности4. Проведение плановых учений, тренировок с органами управления и силами гражданской обороны и городского звена РСЧС Проведено 127 учений, тренировок с органами управления и силами гражданской обороны и городского звена РСЧС5.  Изготовление (приобретение) и распространение печатной (листовки, памятки, буклеты, плакаты, аншлаги, знаки безопасности) и иной (видео- и аудиоролики, учебные фильмы, мультимедийные пособия) продукции по тематике безопасности жизнедеятельности. Изготовлены памятки, листовки по пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, по действиям в условиях угрозы подтопления в паводковый период 6. Приобретение товаров и услуг для обеспечения деятельности аварийно-спасательного формирования Приобретены: аварийно-спасательное оборудование, аварийно-спасательные инструменты, учебно-тренировочный комплекс, манекен-тренажер для отработки навыков сердечно-лёгочной реанимации, одежда, гидрокостюмы, спасательное снаряжение, дыхательные аппараты со сжатым воздухом, пожарно-техническая продукция, комплекты шин вакуумных и шин с подложкой многоразового использования, перчатки резиновые, рукава пожарные напорные, метеокомплекты. Пройден курс по программе «Первоначальная подготовка спасателей МЧС России к ведению поисково-спасательных работ»7. Мероприятия по предупреждению возникновения быстроразвивающихся опасных природных явлений и техногенных В целях защиты населения и территории города от подтопления проведены соответствующие работы во всех районах города.8. Приобретение мобильных и первичных средств пожаротушения, пожарного оборудования, оповещения, связи, СИЗ и спасения людей на пожарах и организация деятельности подразделений добровольной пожарной охраны В целях спасения людей на пожарах и организации деятельности подразделений добровольной пожарной охраны осуществлены расходы на приобретение рукавов пожарных напорных9. Создание и содержание в надлежащем состоянии противопожарных минерализованных полос, а также проведение на территориях сельских населенных пунктов иных мероприятий по предупреждению распространения огня при природных пожарах и соблюдению правил противопожарного режима В целях защиты населенных пунктов от лесных и ландшафтных пожаров, обеспечения первичных мер пожарной безопасности проведены соответствующие мероприятия в Индустриальном, Ленинском и Центральном районах города |
| 15.1.16. | Мониторинг обеспечения многоэтажных жилых домов умными приборами учета | По информации управляющих организаций 2195 многоквартирных домов оснащены «умными» приборами учета, потребляемых энергетических ресурсов |
| 15.1.17. | Развитие электронных услуг и сервисов администрации города Барнаула и ее структурных подразделений в сети «Интернет» | В отчетном периоде проводилась работа по корректировке действующих рубрик/разделов/баннеров, созданию нового раздел «Общественная безопасность», наполнению и актуализации ранее представленной информации на официальном Интернет-сайте города. Мероприятия по модернизации официального Интернет-сайта города, включающей создание мобильной версии сайта, запланированы на 2025 год в рамках Муниципальной программы «Цифровой муниципалитет».Также в течение 2024 года осуществлялось администрирование Портала открытых данных органов местного самоуправления (далее – Портал) с встроенной интерактивной картой. На конец 2024 года Портал насчитывал 55 наборов открытых данных от 22 органов местного самоуправления города, в том числе от администраций районов города. Проведено два обучающих семинара для публикаторов открытых данных |
| 15.1.18. | Создание условий для обеспечения обратной связи с потребителями электронных услуг | В новостной ленте официального Интернет-сайта города размещено более 20 тематических материалов, в том числе: «Получить услуги города Барнаула жители могут на портале «Госуслуги» (15.02.2024); «Документы из городского архива можно запросить через портал «Госуслуги» (20.03.2024); «Получить услуги города Барнаула в сфере земельных отношений можно на портале «Госуслуги» (17.04.2024); «Получить услуги города Барнаула в сфере предпринимательства на портале «Госуслуги» (16.07.2024); «Получить услуги города Барнаула в сфере строительства можно на портале «Госуслуги» (18.10.2024); «Получить услуги города Барнаула в социальной сфере жители могут на портале «Госуслуги» (20.11.2024).В течение отчетного периода обеспечена бесперебойность серверного оборудования, на котором размещается портал «Электронный Барнаул» |
| 15.1.19. | Проведение Интернет – голосований, форумов, онлайн трансляций | Через виджет «Госуслуги. Мой выбор, мое будущее» организовано онлайн-голосование по выбору объектов для благоустройства в 2025 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Участие приняли более 37 тыс. жителей |
| 15.1.20. | Ежегодное формирование с участием жителей города перечня дворовых и общественных территорий для включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды города Барнаула» | 24.01.2024 состоялось заседание Общественной комиссии по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды», на котором утвердили [список общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2025 году.](https://barnaul.org/upload/medialibrary/193/82ajtr6j1j6lzbhn1o6hsvnczzapk6p8/Spisok-obshchestvennykh-territoriy-Barnaula-dlya-golosovaniya-2024.docx) В перечень объектов, участвующих в интернет-голосовании, вошло 37 территорий. В том числе комиссия приняла положительное решение по включению общественной территории по адресу: ул.Шумакова, 9 в перечень территорий, подлежащих благоустройству |
| 15.1.21. | Благоустройство дворовых территорий города Барнаула | Работы по благоустройству выполнены на 39 дворовых территориях |
| 15.1.22. | Благоустройство общественных территорий города Барнаула | В отчетном периоде выполнены работы по благоустройству парка «Юбилейный» III этап и парка «Изумрудный» V этап, подэтапа I этапа благоустройства зеленой зоны, расположенной в границах улиц Ленинградской, Энтузиастов, Антона Петрова |
| 15.1.23. | Оказание содействия благоустройству территорий города Барнаула, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  | В отчетном периоде велась работа с предприятиями потребительского рынка и промышленности по благоустройству, уборке прилегающих территорий, ремонту фасадов зданий, сооружений, в том числе входных узлов, а также удалению несанкционированных надписей (графических изображений).В дорожную карту ремонта входных групп предприятий, расположенных на «красных линиях», включены 244 предприятия потребительского рынка (Железнодорожный район – 75, Индустриальный район – 16, Ленинский район – 82, Октябрьский район – 21, Центральный район – 50). На 01.01.2025 выполнены запланированные мероприятия в 216 из 244 объектов, что составляет 88,5%. С руководителями 28 объектов, не выполнивших запланированные мероприятия, продолжается работа по приведению фасадов в надлежащее состояние |
| Цель: Развитие транспортной системы |
| 16.1.1. | Реконструкция восьмипролетного и трехпролетного путепроводов по пр-кту Ленина через железнодорожные пути | Основной комплекс работ завершен в 2023 году, 30.11.2023 открыто движение автомобильного транспорта, общественного транспорта – 01.12.2023.В отчетном периоде выполнены работы по демонтажу старой опоры, устройству лотков водоотвода, переустройству кабельной линии МУП «Горэлектротранс» на постоянную схему, покраске бетонных поверхностей подпорных стенок, конструкций восьмипролетного путепровода, в районе опоры №3 восьмипролетного путепровода укрепление откосов габионными конструкциями, возведение двух опор под теплосеть и монтаж металлических опор. Уложена плитка на пересечении пр-кта Ленина с ул.Кулагина, вдоль трамвайных путей и на трамвайных путях от ул.Пионеров в сторону ул.Матросова  |
| 16.1.2. | Обустройство выделенных полос | Сохранены выделенные полосы для движения общественного транспорта на пр-ктах Ленина, Строителей и Калинина |
| 16.1.3. | Осуществление строительства, реконструкции, ремонта автомобильных дорог и дорожных сооружений, их содержание, в том числе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» | В отчетном периоде работы завершены на 18 объектах общей протяженностью 24,29 км. Работы по реконструкции моста по пер.Ташкентсткому будут завершены до 26.07.2025 в соответствии с муниципальным контрактом.Нормативность автомобильных дорог, включенных в национальный проект, увеличилась с 82,7 до 85,8% (563,5 км)  |
| 16.1.4. | Обустройство велодорожек | В рамках строительства дорог по ул.65 лет Победы, от ул.Сергея Семенова до Павловского тракта, ул.280-летия Барнаула, от ул.65 лет Победы по ул.Попова, ул.Сергея Семенова, от ул.Попова до ул.Солнечная Поляна, осуществлено строительство тротуаров и велодорожек. Общий объем работ по строительству велодорожки составил 4563,2 кв.м длиною 2626,6 м |
| 16.1.5. | Создание «умных» остановок | Создание в отчетном периоде «умных» остановок не осуществлялось |
| 16.1.6. | Модернизация подвижного состава городского транспорта (автобусы, троллейбусы, трамваи) | За счет внебюджетных источников приобретено 17 единиц техники на общую сумму 109,7 млн рублей. Финансирование за счет бюджетных источников в отчетном периоде не осуществлялось |
| 16.1.7. | Проработка вопроса о возможностях поддержки и развития общественного транспорта города Барнаула | Администрацией города принято постановление об утверждении долгосрочных контрактов на перевозки пассажиров (сроком на 7 лет). В 2024 году действовало 17 муниципальных контрактов. На данные цели из бюджета города выделено в отчетном периоде 41,4 млн рублей, в 2025 году – 57,1 млн рублей (16 муниципальных контрактов). Реализация указанного мероприятия позволит автоперевозчикам обновить не менее 25% парка от общего количества автобусов, работающих на данных маршрутах (не менее 64 автобусов) |
| 16.1.8. | Оптимизация маршрутной сети города, внедрение и развитие Комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения | В настоящее время определяются источники финансирования с целью внедрения Комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения |
| 16.1.9. | Проведение комиссии по организации пассажирских перевозок | Проведено пять заседаний комиссии по организации пассажирских перевозок, в результате которых приняты следующие решения: об изменении схемы движения четырех автобусных маршрутов №1, 10, 76, 53; об изменении вида регулярных перевозок по автобусным маршрутам №121, 29, 51, 6; об увеличении количества подвижных единиц по автобусному маршруту №104; изменении класса по автобусному маршруту №113; изменении наименования четырех остановочных пунктов; изменении характеристик транспортного средства по автобусному маршруту №58, а также о включении автобусного маршрута №117 в список общественно значимых; о добавлении автобусов среднего класса по автобусным маршрутам №57, 47, 6; об отмене муниципального маршрута №45 |
| 16.1.10. | Подготовка документов / заявок для участия в федеральных, региональных проектах, проектах государственных корпораций развития по модернизации транспортной инфраструктуры | В Министерство экономического развития Алтайского края направлен перечень инфраструктурных проектов, финансируемых за счет средств инфраструктурных бюджетных кредитов, включающий в себя, в том числе строительство троллейбусной сети по ул.Взлетной, обновление автобусного и электротранспорта в количестве 45 единиц (20 единиц трамваев, 10 единиц троллейбусов, 10 единиц автобусов среднего класса, 5 единиц автобусов большого класса) |
| 16.1.11. | [Капитальный ремонт и ремонт кабельных линий, тяговых подстанций и контактной сети городского электрического транспорта](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3105/programs/plan) | За счет средств бюджета города произведена модернизация капитально-восстановительного ремонта двух трамвайных вагонов  |
| 16.1.12. | [Совершенствование автоматизированной системы оплаты проезда](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3587/programs/plan) | Усовершенствованно мобильное приложение «Центртранс». В настоящее время приложением поддерживаются все версии смартфонов Android с поддержкой модуля NFC |
| 16.1.13. | Проведение аукционов, заключение контрактов на осуществление регулярных перевозок по регулируемому тарифу | Проведено 50 аукционов на заключение контрактов на осуществление регулярных перевозок по регулируемому тарифу, из них 40 аукционов признаны состоявшимися, 10 аукционов – несостоявшимися |
| 16.1.14. | Проведение конкурсных процедур по маршрутам, осуществляющим работу по нерегулируемым тарифам | Проведено 9 конкурсных процедур по маршрутам, осуществляющим работу по нерегулируемым тарифам, из них: 8 конкурсов признаны состоявшимися, по итогам выданы свидетельства на осуществление пассажирских перевозок, один конкурс признан несостоявшимся |
| 16.1.15. | Установка и [содержание технических средств организации дорожного движения](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3100/programs/plan), в том числе строительство светофорных объектов | Выполнены работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту светофорных объектов в рамках муниципального задания МУП «Барнаулгорсвет». Нанесено 35,4 тыс. кв.м разметки краской (план выполнен на 100%) и 17,4 тыс. кв.м разметки термопластиком (план выполнен на 100%). Построено восемь светофорных объектов  |
| 16.1.16. | [Устройство линий наружного освещения](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3106/programs/plan)  | Выполнены работы по строительству 13,8 км линий наружного освещения улично-дорожной сети города  |
| 16.1.17. | Развитие интеллектуальной транспортной системы | Общий объем средств по соглашению с Министерством транспорта Алтайского края составил почти 42 млн рублей. За счет выделенных средств выполнены работы по устройству периферийного оборудования для создания интеллектуальной транспортной системы Алтайского края, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением в Барнаульской городской агломерации на 12 светофорных объектах, а также одного комплекса метеомониторинга и устройству системы обеспечения информационной безопасности |
| Стратегическое направление «Интеграционное развитие в рамках Ассоциации «Барнаульская агломерация интеграционного развития территорий» |
| Цель: Интеграционное развитие в рамках Ассоциации «Барнаульская агломерация интеграционного развития территорий |
| 17.1. | Задачи:- рациональное размещение производственно-промышленной инфраструктуры, социально-бытовых объектов и жилья;- развитие инженерной и дорожно-транспортной инфраструктуры |
| 17.1.1. | Разработка и утверждение новой Схемы территориального планирования Барнаульской агломерации | Реализация мероприятий запланирована на 2025 год |
| 17.1.2. | Разработка и утверждение Долгосрочного плана социально-экономического развития Барнаульской агломерации | Документ находится на стадии доработки и согласования с Министерством экономического развития Алтайского края |
| 17.1.3. | Благоустройство гребного канала, в том числе обустройство городского пляжа | Работы запланированы на 2025 год. Планируется обустройство нового городского пляжа, на котором появится современная инфраструктура, а в будущем планируется создание спортивного кластера с хоккейными, футбольными и плавательными объектами |
| 17.1.4. | Проработка вопроса по строительству объездной дороги и третьего моста через р.Обь | Реализация мероприятия перенесена на неопределенный срок в связи с удорожанием строительства объекта |
| 17.1.5. | Развитие межмуниципальных транспортных маршрутов | В отчетном периоде мероприятия не проводились |