- Приложение 5

к постановлению администрации города

от __________ №_____

- Приложение 4

к муниципальной программе «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 годы»

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ

автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений

| № | Наименование объекта | Этапы реализации объекта | Ориентировочная стоимость этапов реализации объекта по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Автомобильная дорога по ул.Ползунова, от ул.Челюскинцев до пр-кта Красноармейского | Государственная экспертиза проектной документации | 577,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 577,1 |
| 2 | Автомобильная дорога по ул.Просторной (устройство тротуара) | Разработка проектно-сметной документации | 177,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 409,2 |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги | 0,0 | 2 231,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3 | Автомобильная дорога по ул.Пионеров | Разработка проектно-сметной документации | 239,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75 131,1 |
|  |  | Государственная экспертиза проектной документации | 490,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги | 74 401,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Автомобильная дорога по ул.Гоголя | Государственная экспертиза проектной документации | 145,0 | 63,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 208,3 |
| 5 | Автомобильная дорога по ул.Солнечная Поляна, от пр-кта Космонавтов до ул.Юрина (устройство тротуара) | Разработка проектно-сметной документации | 649,6 | 273,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 703,0 |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги | 0,0 | 8 780,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6 | Автомобильная дорога по ул.Власихинской, от ул.Шумакова до ул.Попова | Корректировка проектно-сметной документации | 1 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 271,4 |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги | 33 171,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7 | Автомобильная дорога по б-ру Медиков | Разработка проектно-сметной документации | 99,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 556,6 |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги | 4 457,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 | Автомобильная дорога от п.Центрального до п.Ягодное | Устройство остановочных площадок | 1 619,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 619,0 |
| 9 | Автомобильная дорога по пр-кту Ленина (пр-кт Ленина, 25) | Реконструкция подпорной стенки | 3 095,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 095,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 10 | Автомобильная дорога по пр-ду Северному Власихинскому, от ул.Лазурной до ул.Попова | Реконструкция автомобильной дороги | 26 062,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 062,7 |
| 11 | Автомобильная дорога по ул.Солнечная Поляна, от Павловского тракта до ул.Энтузиастов | Разработка проектно-сметной документации | 6 424,1 | 698,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 290 549,2 |
|  |  | Государственная экспертиза проектной документации | 0,0 | 3 128,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Строительство автомобильной дороги | 0,0 | 109 205,8 | 33 687,5 | 0,0 | 137 405,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 12 | Автомобильная дорога по ул.Сергея Ускова | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 2 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 266,1 |
|  |  | Государственная экспертиза проектной документации | 0,0 | 0,0 | 731,9 | 0,0 | 0,0 | 248,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Строительство автомобильной дороги | 0,0 | 0,0 | 17 892,0 | 3 444,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 13 | Автомобильная дорога по ул.Балтийской | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 105,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 224 031,5 |
|  |  | Государственная экспертиза проектной документации | 0,0 | 419,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Строительство автомобильной дороги | 0,0 | 0,0 | 62 095,4 | 130 502,6 | 30 909,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 14 | Автомобильная дорога по ул.Взлетной | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 1 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69 451,7 |
|  |  | Государственная экспертиза проектной документации | 0,0 | 0,0 | 653,2 | 0,0 | 0,0 | 405,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  | Строительство автомобильной дороги | 0,0 | 0,0 | 26 792,1 | 9 413,4 | 0,0 | 30 237,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 15 | Тротуар по ул.Взлетной | Строительство тротуара | 860,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 860,2 |
| 16 | Автомобильная дорога по Змеиногорскому тракту (в районе остановки «Кордон») | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 578,4 |
|  |  | Строительство автомобильной дороги | 0,0 | 31 578,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 17 | Автомобильные дороги в п.Лесном | Разработка проектно-сметной документации | 98,7 | 1 647,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 172 897,2 |
|  |  | Государственная экспертиза проектной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 916,4 | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Строительство автомобильных дорог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55 970,8 | 47 931,3 | 65 513,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 18 | Остановочные площадки в п.Лесном | Устройство остановочных площадок | 1 226,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 226,3 |
| 19 | Автомобильная дорога по ул.Партизанской, от ул.Челюскинцев до пр-кта Красноармейского | Строительство тротуаров | 7 139,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 139,8 |
| 20 | Путепровод (пятипролетный) через железнодорожные пути по пр-кту Ленина | Разработка проектно-сметной документации | 8 713,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108 713,8 |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 000,0 |  |
| 21 | Путепровод (восьмипролетный) по пр-кту Ленина через железнодорожные пути | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 9 072,0 | 762,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 241,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 422 095,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 710 345,6 | 696 674,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 22 | Тротуар по ул.Мамонтова в с.Власиха | Реконструкция автомобильной дороги | 14 668,5 | 1 463,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 132,2 |
| 23 | Перекресток пр-кта Ленина и ул.Матросова (устройство дополнительных полос движения) | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 757,0 |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 24 | Тротуары по пр-кту Коммунаров (в районе МБОУ «СОШ №78») и по ул.Мостовой в п.Бельмесево (в районе МБОУ «СОШ №94») | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 051,2 |
|  |  | Государственная экспертиза проектной документации | 0,0 | 0,0 | 215,0 | 150,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Строительство тротуаров | 0,0 | 0,0 | 10 125,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 25 | Транспортная развязка в одном уровне на пересечении ул.Власихинской и ул.Малахова | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 465,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 192 290,1 |
|  |  | Строительство автомобильных дорог | 0,0 | 0,0 | 128 876,0 | 24 082,7 | 38 865,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 26 | Автомобильная дорога по ул.Попова, от ул.Трактовой до ул.Власихинской | Корректировка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 3 050,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 576 513,3 |
|  |  | Государственная экспертиза проектной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 349,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 288 104,8 | 284 158,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 27 | Путепровод (трехпролетный) по пр-кту Ленина через железнодорожные пути | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 5 303,7 | 1 821,3 | 0,0 | 0,0 | 3 258,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 662 818,6 |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 329 387,4 | 323 047,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| 28 | Автомобильные дороги по ул.Ляпидевского, ул.Нагорной 6-й | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102 152,8 |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги | 0,0 | 0,0 | 98 152,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 29 | Путепровод по пр-кту Калинина через железнодорожные пути | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 151 593,3 |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 142 093,3 |  |
| 30 | Мостовой переход через р.Барнаулку по ул.Челюскинцев | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96 524,3 |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88 624,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 31 | Мостовой переход через р.Власиху в с.Власиха | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58 752,7 |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 732,5 | 26 320,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 32 | Автомобильная дорога по проезду Северному Власихинскому | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 369 336,3 |
|  |  | Государственная экспертиза проектной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  | Строительство автомобильной дороги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 152 168,0 | 131 795,0 | 81 373,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 33 | Автомобильная дорога по ул.Солнечная Поляна, от дома №99 до ул.Взлетной | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 533,4 |
|  |  | Строительство автомобильной дороги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 502,1 | 17 031,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 34 | Автомобильная дорога по ул.Сиреневой | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95 302,2 |
|  |  | Строительство автомобильной дороги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 328,6 | 0,0 | 57 473,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 35 | Автомобильная дорога по пр-кту Энергетиков | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 202 278,3 |
|  |  | Государственная экспертиза проектной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Строительство автомобильной дороги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 199 278,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 36 | Автомобильная дорога по ул.Христенко | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 123,0 | 4 392,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130 491,9 |
|  |  | Государственная экспертиза проектной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Строительство автомобильной дороги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124 476,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 37 | Автомобильная дорога по ул.280-летия города Барнаула | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,7 | 3 649,3 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 213 713,4 |
|  |  | Государственная экспертиза проектной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  | Строительство автомобильной дороги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49 613,9 | 62 949,5 | 0,0 | 90 000,0 |  |
| 38 | Автомобильная дорога по Малому Павловскому тракту | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 432,0 |
|  |  | Государственная экспертиза проектной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Строительство автомобильной дороги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 432,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 39 | Автомобильная дорога по ул.65 лет Победы | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | 274 860,3 |
|  |  | Государственная экспертиза проектной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |  |
|  |  | Строительство автомобильной дороги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 133 290,0 | 0,0 | 0,0 | 135 070,3 |  |
| 40 | Мост по пер.Ташкентскому | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88 500,0 |
|  |  | Государственная экспертиза проектной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Реконструкция моста | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 41 | Мост через р.Барнаулку с организацией подъездных путей со стороны пр-кта Социалистического и ул.Малахова | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 295,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 169 295,0 |
|  |  | Государственная экспертиза проектной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Реконструкция моста | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 487,0 | 82 000,0 | 56 013,0 |  |
| 42 | Автомобильная дорога по ул.Сергея Семенова | Разработка проектно-сметной | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105 500,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  | документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственная экспертиза проектной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Строительство автомобильной дороги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 000,0 | 0,0 |  |
| 43 | Автомобильная дорога по ул.Багряной | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125 500,0 |
|  |  | Государственная экспертиза проектной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Строительство автомобильной дороги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120 000,0 |  |
| 44 | Трамвайное разворотное кольцо по пр-кту Социалистическому | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 471 996,0 |
|  |  | Государственная экспертиза проектной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Строительство трамвайного разворотного кольца | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 466 996,0 |  |
| 45 | Подъезд к земельным участкам, расположенным по адресам: г.Барнаул, ул.Панкратова, 60 г; г.Барнаул, ул.Панкратова, 60 з | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 769,8 |
|  |  | Государственная экспертиза проектной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 769,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Строительство автомобильной дороги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 |  |
| 46 | Прочие объекты в рамках реализации Государственной программы «Развитие транспортной системы Алтайского края» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 872,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 872,4 |
| 47 | Проведение предпроектных работ, осуществление строительного контроля, прочие работы |  | 162,6 | 2 160,0 | 5 948,7 | 8 293,9 | 3 914,8 | 8 020,7 | 10 529,2 | 30 000,0 | 30 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 105 030,0 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого по объектам: |  |  | 185 579,0 | 174 601,4 | 400 143,0 | 178 674,9 | 540 672,1 | 564 604,4 | 333 781,2 | 1 866 539,2 | 1 284 671,5 | 200 000,0 | 1 113 172,6 | 6 842 439,3 |

Председатель комитета

по дорожному хозяйству,

благоустройству, транспорту

и связи города Барнаула                                                                                                            А.А.Шеломенцев

Председатель комитета

по финансам, налоговой

и кредитной политике

города Барнаула                                                                                                                        Н.А.Тиньгаева