Информация о выполнении Плана мероприятий («дорожной карты»)

по содействию развитию конкуренции на территории города Барнаула на 2023-2025 годы в 2024 году

| № п/п | Мероприятие | Сведения о выполнении мероприятия |
| --- | --- | --- |
|  | Раздел I. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в городе Барнауле |  |
|  | 1. Организационное обеспечение реализации мероприятий, направленных на развитие конкурентной среды в городе Барнауле |  |
| 1.1. | Проведение мониторинга состояния и развития конкуренции на рынках товаров, работ и услуг города Барнаула (далее – товарные рынки) | По итогам мониторинга реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на территории города Барнаула за 2024 год из 34 ключевых показателей выполнено 31, в том числе по 12 показателям зарегистрировано перевыполнение целевых значений. Невыполнение показателей 7.2, 8.2 и 13.1 связано с тем, что размещение рекламной конструкции носит заявительный характер; переход строительной отрасли на проектное финансирование, рост стоимости строительства, а также отмена массового льготного кредитования населения, повлияли на снижение ввода жилья; с целью повышения качества обслуживания общественного транспорта города два автобусных маршрута передано МУП «Горэлектротранс» г.Барнаула. |
| 1.2. | Повышение открытости деятельности органов администрации города и иных органов местного самоуправления города Барнаула (далее – ОМС) по содействию развитию конкуренции на товарных рынках | Для открытости деятельности ОМС в разделе «Развитие конкуренции» на официальном Интернет-сайте города Барнаула размещены План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции на территории города Барнаула на 2023-2025 годы, а также информация о выполнении данных мероприятий за 2023 год. Сведения, касающиеся развития отдельных товарных рынков на территории города, также представлены на сайтах отраслевых ОМС. |
| 1.3. | Обеспечение участия города Барнаула в рейтинге муниципальных образований (далее – МО) Алтайского края по развитию конкуренции | Согласно методике формирования рейтинга муниципальных образований по развитию конкуренции отчетные данные по городу Барнаулу ежегодно направляются в Минэкономразвития Алтайского края. |
| 1.4. | Содействие участию жителей города и представителей предпринимательства в ежегодном опросе об удовлетворенности качеством товаров и услуг, состоянии и развитии конкуренции на рынках Алтайского края (далее – опрос) | Для повышения информированности и активного участия жителей города и субъектов предпринимательства в анкетировании по качеству товаров и услуг в 2024 году осуществлялось размещение информационных сообщений в официальном аккаунте в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/pred_brn) и Telegram-канале (https://t.me/pred_brn), баннеров на официальном Интернет-сайте города Барнаула. |
| 1.5. | Мониторинг функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности ОМС требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс) | Доклад о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного комплаенса в ОМС за 2023 год утвержден на заседании рабочей группы по обеспечению устойчивости экономики города Барнаула 05.04.2024 и размещен на официальном Интернет-сайте города Барнаула. |
|  | 2. Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства |  |
| 2.1. | Обеспечение прозрачности и доступности участия субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) в закупках товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | Согласно действующему законодательству конкурентные процедуры по закупке товаров, работ и услуг для муниципальных нужд осуществляются в электронной форме посредством единой информационной системы в сфере закупок. Для привлечения к участию в муниципальных закупках заказчиками в извещениях устанавливается преимущество СМСП или организациям, привлекающим к исполнению контракта субподрядчиков из числа СМСП. В 2024 году муниципальными заказчиками заключено 1888 контрактов с СМСП, плановый показатель доли СМСП в совокупном объеме закупок составил 45,15% при установленном нормативе не менее 31%. |
| 2.2. | Информирование СМСП о возможных мерах государственной поддержки | С целью информирования предпринимательского сообщества ведутся страницы в социальных сетях ВКонтакте и Telegram-канал, на которых публикуется актуальная информация о мерах финансовой и грантовой поддержки, проведении семинаров, вебинаров, конференций, выставочно-ярмарочных мероприятий, конкурсов, тренингов по вопросам предпринимательской деятельности, об изменениях в законодательстве и многое другое. |
|  | 3. Снижение административных барьеров |  |
| 3.1. | Повышение доступности получения муниципальных услуг, предоставляемых ОМС | Обеспечение доступности и повышение качества предоставления муниципальных услуг за счет развития информационных систем осуществлялось в рамках реализации муниципальной программы «Цифровой муниципалитет». Из 88 муниципальных услуг 83 переведены в электронный вид на городском портале «Электронный Барнаул», предоставление в электронном виде пяти услуг не предусмотрено административными регламентами. В 2024 году обеспечена возможность предоставления в электронном виде 37 массовых социально значимых услуг на Едином портале государственных и муниципальных услуг из 41, требуемой для перевода. Вопрос предоставления оставшихся четырех услуг прорабатывается с отраслевыми ОМС. На официальном Интернет-сайте города Барнаула, страницах в социальных сетях и Telegram-канал организовано размещение информации, способствующей продвижению электронной формы получения муниципальных услуг. |
| 3.2. | Проведение публичных обсуждений в рамках оценки регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов города Барнаула в целях получения предложений от субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности о выявленных положениях, влияющих на конкуренцию | В рамках оценки регулирующего воздействия в 2024 году на официальном Интернет-сайте города Барнаула проведено публичное обсуждение 47 проектов нормативных правовых актов города Барнаула. |
|  | 4. Совершенствование процессов управления в рамках полномочий ОМС |  |
| 4.1. | Проведение инвентаризации муниципального имущества | Инвентаризация муниципального имущества осуществляется по мере необходимости. |
| 4.2. | Обеспечение приватизации или перепрофилирования муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий ОМС | Имущество, не соответствующее требованиям отнесения к категории предназначенного для реализации функций и полномочий ОМС, включено в прогнозный план приватизации объектов муниципальной собственности на 2024-2026 годы, утвержденный решением Барнаульской городской Думы. |
| 4.3. | Обеспечение информированности СМСП о возможности использования объектов муниципальной собственности | Прогнозный план приватизации объектов муниципальной собственности на 2024-2026годы размещен в официальном сетевом издании «Правовой портал администрации г.Барнаула», а также на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов и на сайте комитета по управлению муниципальной собственностью города Барнаула. На Инвестиционном портале города Барнаула осуществляется размещение оперативной информации о предоставлении участков для реализации инвестпроектов, проводится актуализация реестра свободных земельных участков, а также реестра инвестиционных площадок предприятий для предоставления инвесторам. |
|  | 5. Создание условий для развития конкурентной среды города за счет активизации инвестиционной и инновационной деятельности |  |
| 5.1. | Информирование хозяйствующих субъектов по вопросам инвестиционной деятельности | За отчетный период на Инвестиционном портале города Барнаула размещено 46 статей по вопросам инвестиционной деятельности. В справочнике «Барнаул – инвестору» представлена информация, необходимая для реализации инвестиционных проектов, в том числе сведения о возможности участия в федеральных проектах и программах, предоставлении государственной поддержки, о проектах, предлагаемых к реализации на территории города, свободных земельных участках и инвестиционных площадках. |
| 5.2. | Оказание методической, адресной помощи инвесторам по разработке и реализации инвестиционных проектов | Продолжается работа по сопровождению реализации инвестиционных проектов, которая заключается в информационной поддержке, содействии по вопросам подбора и смены вида использования земельных участков, сокращения сроков прохождения административных процедур, предоставления технических условий на подключение к инженерным сетям, в продвижении инвестпроектов. Из обращений, поступивших к инвестиционному уполномоченному, по шести проектам в 2024 году оказана консультативная помощь, работа по девяти проектам продолжается. |
|  | 6. Использование механизмов муниципально-частного партнерства в развитии городского хозяйства |  |
| 6.1. | Передача муниципальных объектов недвижимого имущества, включая неиспользуемые по назначению, частным организациям с применением механизмов муниципально-частного партнерства (далее – МЧП) с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта недвижимого имущества | В 2024 году соглашения о муниципально-частном партнерстве, концессионные соглашения не заключались. |
|  | Раздел II. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках |  |
|  | 1. Рынок туристских услуг |  |
| 1.1. | Продвижение города Барнаула с использованием современных информационных возможностей и участие в различных туристических мероприятиях | В 2024 году в аккаунтах «Барнаул Туризм» в социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм-канал) и средствах массовой информации опубликовано более 350 информационных сообщений о туристических объектах, услугах и событийных мероприятиях, проводимых в городе. Число подписчиков в социальных сетях насчитывает 2800 человек. Материалы о развитии туристической отрасли города представлены в интервью с ГТРК «Алтай», «Толк», «Вечерний Барнаул», а также в съемках программы телеканала «Кухня ТВ». На Туристическом портале города Барнаула созданы разделы «Интересные места», «Городские истории» и «Макет города», посвященный новому экскурсионному маршруту с артобъектами и аудиогидом. Еженедельно актуализируются мероприятия города в разделе «Календарь событий», продолжает работу сервис «Карта гостя», с помощью которого туристы и жители Барнаула могут получить скидку у 25 организаций-участников проекта. |
| 1.2. | Создание продуктов для притяжения туристов | В целях развития городской среды для туристов и жителей города в 2024 году реализованы мероприятия проекта туристского кода в центральной части города, в том числе на территории Нагорного парка, парка культуры и отдыха «Центральный», пешеходной части улицы Мало-Тобольской. В исторической части города установлено 30 информационных стел и 19 стендов, сформирован новый экскурсионный маршрут с персонажами города и сопровождением аудиогида. |
| 1.3. | Проведение событийных мероприятий на территории города Барнаула | В 2024 году в рамках празднования Дня города проведена выставка «Барнаул – туристский» и Арт-фестиваль с участием профессиональных художников. В рамках празднования Всемирного дня туризма организованы экскурсии и квест по исторической части города, участниками которых стали более 100 тыс. человек. |
| 1.4. | Проведение экскурсионных, культурно-познавательных программ и квестов для туристов и гостей города Барнаула | В рамках муниципального контракта с ООО «Алтайтурист» для гостей города в 2024 году проведено 38 экскурсий по исторической части города. |
|  | 2. Рынок услуг дошкольного образования |  |
| 2.1. | Информационно-консультативная помощь организациям негосударственного сектора (далее – ОНС), реализующим основную общеобразовательную программу дошкольного образования | По запросу специалистов ОНС осуществляется информационно-консультативная помощь по вопросам предоставления услуг дошкольного образования. С целью создания доступных условий на рынке услуг дошкольного образования на официальном Интернет-сайте комитета по образованию города Барнаула постоянно обновляется реестр организаций всех форм собственности, оказывающих услуги в сфере образования, и размещена другая информация, которая может быть необходима ОНС для осуществления деятельности в данном направлении. |
| # 2.2. | # Обеспечение получения дошкольного образования в ОНС за счет предоставления субвенций из бюджета Алтайского края на реализацию основной образовательной программы дошкольного образования | В сфере дошкольного образования города осуществляют деятельность две частные дошкольные образовательные организации, имеющие лицензию на образовательную деятельность, и более 20 индивидуальных предпринимателей. Услугами ОНС пользуются более 800 детей дошкольного возраста. На возмещение затрат ОНС дошкольного образования за счет средств краевого бюджета в 2024 году направлено более 17,4 млн рублей, включая расходы на оплату труда педагогов, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек. |
| 2.3. | Взаимодействие по вопросам подготовки и заключения соглашений между комитетом по образованию города Барнаула и ОНС дошкольного образования (далее – соглашение), регулирующих взаимные права и обязанности финансового обеспечения получения услуг дошкольного образования (по согласованию с Министерством образования и науки Алтайского края) | В соответствии с порядком заключения соглашения о предоставлении субсидий на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг дошкольного образования, с 2023 года действуют соглашения, заключенные с ИП Королевой Ю.И. и ЧДОУ «Детский сад №183 ОАО «РЖД». Реестр ОНС, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования, постоянно обновляется на официальном Интернет-сайте комитета по образованию города Барнаула. |
| 2.4. | Содействие участию ОНС дошкольного образования, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в независимой оценке качества предоставляемых услуг (по согласованию с Министерством образования и науки Алтайского края) | Независимая оценка качества предоставляемых услуг образовательными организациями города, в том числе ОНС, реализующими основную образовательную программу дошкольного образования, в 2024 году не осуществлялась. |
|  | 3. Рынок услуг общего образования |  |
| 3.1. | Информационно-консультационная помощь ОНС, реализующим основную общеобразовательную программу общего образования | По запросу специалистов ОНС осуществляется информационно-консультативная помощь по вопросам предоставления услуг общего образования. С целью создания доступных условий на рынке услуг общего образования на официальном Интернет-сайте комитета по образованию города Барнаула размещены перечни организаций всех форм собственности, оказывающих услуги в сфере образования, и другая информация, которая может быть необходима ОНС для осуществления деятельности в данном направлении. |
| 3.2. | Обеспечение получения общего образования в ОНС за счет предоставления субвенций из бюджета Алтайского края на реализацию основной образовательной программы общего образования | В сфере общего образования города осуществляют деятельность три частные образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы, в которых обучаются 0,9% от общей численности обучающихся. На возмещение затрат ОНС общего образования за счет средств краевого бюджета в 2024 году направлено более 21,7 млн рублей, включая расходы на оплату труда педагогов, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения. |
|  | 4. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления |  |
| 4.1. | Взаимодействие с Министерством образования и науки Алтайского края по формированию единого интерактивного реестра государственных, муниципальных и частных организаций по оказанию услуг детского отдыха и оздоровления (далее – реестр) | В реестр загородных оздоровительных и санаторно-оздоровительных организаций Алтайского края внесены организации муниципального автономного учреждения «Центр отдыха и оздоровления «Каникулы» и общество с ограниченной ответственностью «Оздоровительно-образовательный Центр «Кристалл». |
|  | 5. Рынок услуг дополнительного образования детей |  |
| 5.1. | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | В 2024 году более 5,6 тыс. детей в возрасте от 5 до 18 лет получили сертификат дополнительного образования. Доля получающих дополнительное образование с применением персонифицированного метода составила 94% к общей численности детей, получающих дополнительное образование. |
|  | 6. Рынок социальных услуг |  |
| 6.1. | Информационная помощь ОНС, предоставляющим социальные услуги | На постоянной основе осуществляется информирование общественных организаций о проведении общегородских социально значимых мероприятий, возможности участия в конкурсах на соискание грантов администрации города на проведение социально значимых мероприятий. В 2024 году имущественная поддержка предоставлена 16 некоммерческим организациям, двум государственным учреждениям и унитарному предприятию. Помимо имущественной поддержки в отношении помещений муниципальной собственности четырем общественным организациям предоставлены преференции с применением понижающего коэффициента аренды земельных участков. |
| 6.2. | Предоставление юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям субсидий из бюджета города на возмещение недополученных доходов по предоставлению услуг социального такси | Правила оказания услуг социального такси регламентируются муниципальными правовыми актами о порядке их предоставления и возмещения недополученных доходов за счет бюджета города. Оказание услуг социального такси осуществляет МУП «Горэлектротранс» г.Барнаула. В 2024 году расходы бюджета города на услуги социального такси составили 2,9 млн рублей. |
| 6.3. | # Организация и проведение общегородских мероприятий для отдельных категорий населения, нуждающихся в социальной поддержке, с привлечением некоммерческих социально ориентированных организаций | В 2024 году совместно с социально ориентированными общественными организациями проведено более 60 общегородских мероприятий, число участников превысило 16 тыс. человек. В числе основных: информационно-просветительские программы для людей с инвалидностью, для семей с детьми, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, для детей из семей военнослужащих, погибших в ходе СВО. |
|  | 7. Рынок розничной торговли |  |
| # 7.1. | # Содействие открытию в городе Барнауле стационарных фирменных магазинов местных товаропроизводителей | Оказывается консультационно-методическая помощь в открытии магазинов и отделов местных товаропроизводителей. На территории города реализация продукции местных товаропроизводителей осуществляется в 402 стационарных магазинах и в 228 нестационарных торговых объектах. За 2024 год открыты по два отдела торговых сетей «Форне» и «Белый замок», магазины «Алейский Мясокомбинат» и «Тальменыч». |
| # 7.2. | # Создание условий для расширения малоформатной торговли на территории города Барнаула | В соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории города Барнаула, актуализированной в 2024 году постановлением администрации города от 29.10.2024 №1921, на территории города размещено 752 павильонов и киосков. Обеспеченность населения нестационарными торговыми объектами при нормативе 416 объектов составляет 180,8%. |
| 7.3. | # Создание условий для привлечения на розничные рынки города сельхоз- и товаро-производителей города Барнаула и Алтайского края | В рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства и туризма в городе Барнауле» на территории города установлено 92 торговых лотка на 184 места для реализации населением излишков сельскохозяйственной продукции, выращенной на садово-огородных участках; на рынках и постоянно действующих ярмарках предоставлено около 300 торговых мест. В 2024 году в городе проведено 19 продовольственных ярмарок. |
|  | 8. Сфера наружной рекламы |  |
| 8.1. | Создание условий для участия СМСП в актуализации схем размещения рекламных конструкций | Утвержденная схема размещения рекламных конструкций опубликована на официальном Интернет-сайте города Барнаула и на сайте комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула (далее – комитет). В 2024 году изменения в действующую схему размещения рекламных конструкций не вносились. |
| 8.2. | Информирование СМСП о правовом регулировании в сфере наружной рекламы города | Информация о документах, регулирующих деятельность в сфере наружной рекламы, размещена на официальном Интернет-сайте города Барнаула и на сайте комитета. Необходимую консультацию также можно получить у специалистов отраслевых подразделений органов местного самоуправления. |
| 8.3. | Выявление и осуществление демонтажа незаконных рекламных конструкций | В 2024 году демонтировано 437 из 450 выявленных незаконных рекламных конструкций, размещенных на земельных участках города. По результатам проведенных рейдов на территории города выявлено и демонтировано более 1,7 тыс. самовольно размещенных, а также находящихся в ненадлежащем состоянии, рекламных конструкций на зданиях и сооружениях. |
|  | 9. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) |  |
| 9.1. | Передача муниципальных объектов теплоснабжения в собственность организациям частной формы собственности при условии установления инвестиционных и эксплуатационных обязательств (по согласованию с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края) | На территории города действует три концессионных соглашения в отношении объектов теплоснабжения, заключенных с АО «Барнаульская генерация». Передача муниципальных объектов теплоснабжения в собственность организациям частной формы собственности при условии установления инвестиционных и эксплуатационных обязательств в 2024 году не осуществлялась. |
|  | 10. Рынок жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства) |  |
| 10.1. | Информирование СМСП о правовом регулировании в сфере градостроительства | В целях информирования СМСП по правовым вопросам градостроительной деятельности соответствующие материалы и новостные сообщения размещаются на сайте комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула. |
| 10.2. | Содействие обеспечению территорий жилой застройки объектами инженерной и транспортной инфраструктуры | Исходя из итогов проведенного анализа жилой застройки в районе Потока на соответствие требованиям комплексного развития территории, подготовлен соответствующий проект решения, который размещен для общественного обсуждения на официальном Интернет-сайте города, а также в администрации Октябрьского района города. По завершению общественного обсуждения проект решения будет принят в установленном порядке. |
|  | 11. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства |  |
| 11.1. | Обеспечение предоставления в электронном виде муниципальных услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка, разрешений на строительство, а также на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства | В соответствии с действующим законодательством утверждены административные регламенты предоставления указанных услуг, в том числе в электронном виде. Соответствующая информация размещена на официальном Интернет-сайте города и на сайте комитета. |
|  | 12. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды |  |
| 12.1. | Организация выполнения работ по благоустройству городской среды на конкурсной основе | В 2024 году в соответствии с муниципальными контрактами благоустройство 39 дворовых территории осуществляло ООО «Патай». Работы по благоустройству общественных территорий проводились по трем объектам, в том числе в парках «Изумрудный» и «Юбилейный», согласно муниципальным контрактам с ООО «Рустрой», ООО «Виарум». Технический надзор за проведением намеченных работ осуществлялся частными организациями на контрактной основе. |
|  | 13. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |  |
| 13.1. | Создание условий для развития инфраструктуры общественного транспорта, обновления подвижного состава городского транспорта | ### Развитие инфраструктуры общественного транспорта осуществляется в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2030 годы». Согласно постановлению администрации города от 18.03.2024 №456 действие данной программы продлено до 2030 года. В целях повышения качества предоставляемых транспортных услуг в 2024 году МУП «Горэлектротранс» г.Барнаула выполнен капитально-восстановительный ремонт двух трамваев. С мая-июня 2024 года предприятие также осуществляет перевозки пассажиров автобусами маршрутов №1 и №10. Частными перевозчиками, работающими на маршрутной сети города, приобретено 17 автобусов большой, средней и малой вместимости. Ежегодно при проведении дорожно-строительных работ производится обновление автобусных павильонов. За отчетный период установлено пять автопавильонов на остановочных площадках. |
| 13.2. | Формирование сети регулярных маршрутов и создание новых маршрутов с учетом предложений населения и негосударственных перевозчиков | В целях повышения качества пассажирских перевозок и доступности участков, на которых размещены производственные площадки, в 2024 году внесены изменения в схему движения маршрута автобуса №70р и организации работы по ул.Кулагина до остановочного пункта «мкр.Восточный». Работа муниципальных маршрутов №6, 51, 121 организована по регулируемому тарифу с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан. Актуализация реестра маршрутов регулярных перевозок города осуществляется по мере необходимости. За отчетный период создание новых маршрутов с учетом предложений населения и негосударственных перевозчиков не производилось. |
|  | 14. Рынок ритуальных услуг |  |
| 14.1. | Мониторинг хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг | Перечень хозяйствующих субъектов формируется ежегодно. По состоянию на 01.01.2025 на рынке ритуальных товаров и услуг осуществляют деятельность 74 СМСП. |
|  | 15. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства |  |
| 15.1. | Создание условий для повышения качества организации управления многоквартирными домами в городе Барнауле | В 2024 году проведен один открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом по ул.Германа Титова. В отношении 19 домов конкурсы признаны не состоявшимися по причине отсутствия заявок. |
| 15.2. | Обеспечение развития систем инженерной инфраструктуры города Барнаула | Развитие инженерной инфраструктуры города осуществляется в рамках реализации муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа – города Барнаула на 2017-2027 годы», в которую включены мероприятия по строительству и капитальному ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства, модернизации и реконструкции инженерной инфраструктуры. На реализацию программных мероприятий в 2024 году из бюджетов всех уровней было направлено более 2 млрд рублей, что составляет 97,4% от плана. |

Приложение к Плану

Информация о ходе выполнения ключевых показателей развития конкуренции в городе Барнауле в 2024 году

| № п/п | Наименование ключевого показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел I. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в городе Барнауле |  |  |  |
|  | 1. Создание условий для развития конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |
| 1.1. | Доля закупок у субъектов малого предпринимательства, осуществленных на основании статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в совокупной годовой стоимости контрактов, заключенных по результатам конкурентных процедур | % | 31 | 45,15 |
|  | 2. Снижение административных барьеров |  |  |  |
| 2.1. | Доля обращений за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме от общего количества обращений | % | не менее 70 | 73,28 |
|  | 3. Совершенствование процессов управления в рамках полномочий ОМС |  |  |  |
| 3.1. | Наличие прогнозного плана приватизации объектов муниципальной собственности | да/нет | да | да |
| 3.2. | Наличие перечня унитарных предприятий и хозяйствующих субъектов с долей участия городского округа – города Барнаула Алтайского края | да/нет | да | да |
| 3.3. | # Доля торгов по предоставлению в аренду земельных участков, находящихся в собственности городского округа – города Барнаула Алтайского края, информация о которых размещена на официальном Интернет-сайте города Барнаула от общего числа торгов по предоставлению в аренду земельных участков, находящихся в собственности городского округа – города Барнаула Алтайского края | % | 100 | 100 |
|  | 4. Обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества |  |  |  |
| 4.1. | Наличие проектов по передаче муниципальных объектов недвижимого имущества, включая не используемые по назначению, частным организациям с применением механизмов МЧП, в том числе посредством заключения концессионного соглашения, с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта недвижимого имущества (по согласованию с министерствами Алтайского края: социальной защиты, экономического развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, спорта, здравоохранения, культуры, образования и науки, транспорта) | да/нет | да | да |
| 4.2. | Количество действующих концессионных соглашений и соглашений о МЧП в сфере социальной и инженерной инфраструктуры (по согласованию с Министерством экономического развития Алтайского края) | ед. | 7 | 7 |
|  | II. Рынки товаров, работ, услуг |  |  |  |
|  | 1. Рынок туристских услуг |  |  |  |
| 1.1. | Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения | тыс. чел. | 239,0 | 264,4 |
| 1.2. | # Количество проведенных событийных мероприятий, направленных на продвижение города Барнаула | ед. | 1 | 3 |
|  | 2. Рынок услуг дошкольного образования |  |  |  |
| 2.1. | Доля обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, в общем числе обучающихся дошкольного возраста в образовательных организациях, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования | % | 0,2 | 0,9 |
| 2.2. | Количество действующих организаций (в т.ч. структурных подразделений) частной формы собственности, оказывающих образовательные услуги в сфере дошкольного образования | единиц | 2 | 2 |
|  | 3. Рынок услуг общего образования |  |  |  |
| 3.1. | # Доля обучающихся в частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, в общем числе обучающихся в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы | % | 0,4 | 0,9 |
| 3.2. | Количество общеобразовательных организаций частной формы собственности | единиц | 3 | 3 |
|  | 4. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления |  |  |  |
| 4.1. | # Доля детей 1-10 классов, охваченных отдыхом и оздоровлением, от общего количества учащихся 1-10 классов | % | 68,5 | 68,5 |
| 4.2. | # Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных услугами негосударственной организации по отдыху и оздоровлению детей | человек | 1000 | 1317 |
| 4.3. | Доля организаций частной формы собственности на рынке услуг детского отдыха и оздоровления от общего количества организаций на рынке услуг детского отдыха и оздоровления | % | 12,5 | 12,5 |
|  | 5. Рынок услуг дополнительного образования детей |  |  |  |
| 5.1. | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами | % | 77,0 | 78,3 |
| 5.2. | Доля организаций частной формы собственности на рынке услуг дополнительного образования детей от общего количества организаций на рынке услуг дополнительного образования детей | % | 6,0 | 6,0 |
|  | 6. Рынок социальных услуг |  |  |  |
| 6.1. | # Количество общегородских мероприятий для отдельных категорий населения, организованных совместно с негосударственными социально ориентированными организациями | ед. | 56 | 62 |
| 6.2. | # Количество негосударственных социально ориентированных организаций, являющихся получателями имущественной и иных видов поддержки | ед. | 10 | 16 |
|  | 7. Рынок розничной торговли |  |  |  |
| 7.1. | # Обеспеченность населения стационарными торговыми объектами на 1000 человек населения* | кв.м | 1640 | -* |
| 7.2. | # Обеспеченность населения нестационарными торговыми объектами по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции | ед. на 10 тыс. чел. населения | 9 | 9 |
| 7.3. | # Количество ярмарок выходного дня, организованных на территории города Барнаула | ед. | 19 | 19 |
|  | 8. Сфера наружной рекламы |  |  |  |
| 8.1. | # Доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы от общего количества организаций в сфере наружной рекламы | % | 100 | 100 |
| 8.2. | # Доля рекламных конструкций, установленных в соответствии с разрешением на установку, от общего количества мест для размещения рекламных конструкций, утвержденных согласно Схеме размещения рекламных конструкций на территории города Барнаула | % | 100 | 80 |
|  | 9. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) |  |  |  |
| 9.1. | # Доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии) от общего количества организаций в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии) | % | 100 | 100 |
|  | 10. Рынок жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства) |  |  |  |
| 10.1. | # Доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства (за исключением индивидуального) от общего количества организаций в сфере жилищного строительства (за исключением индивидуального) | % | 93 | 95 |
| 10.2. | # Ввод жилья в эксплуатацию | тыс. кв. м | 530 | 458,6 |
|  | 11. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства |  |  |  |
| 11.1. | # Доля организаций частной формы собственности в сфере строительства объектов капитального строительства (за исключением жилищного и дорожного строительства) от общего количества организаций в сфере строительства объектов капитального строительства (за исключением жилищного и дорожного строительства) | % | 100 | 100 |
|  | 12. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды |  |  |  |
| 12.1. | # Площадь территории города Барнаула, на которой проводятся работы по благоустройству | тыс. кв. м | 606,6 | 928,3 |
| 12.2. | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды от общего количества организаций в сфере благоустройства городской среды | % | 100 | 100 |
|  | 13. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |  |  |  |
| 13.1. | Доля организаций частной формы собственности на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок от общего количества организаций на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | % | 100 | 96,7 |
| 13.2. | Наличие сети регулярных маршрутов | да / нет | да | да |
|  | 14. Рынок ритуальных услуг |  |  |  |
| 14.1. | Формирование сведений о развитии инфраструктуры обслуживания населения по предоставлению ритуальных услуг | да / нет | да | да |
|  | 15. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
| 15.1. | Протяженность отремонтированных линейных объектов инженерной инфраструктуры за счет всех источников финансирования (кроме средств бюджета города) | км | 104,9 | 129,5 |

* - показатель не подлежит применению в соответствии с постановлением Правительства Алтайского края от 10.08.2023 №306 «О значениях коэффициентов минимальной обеспеченности населения площадью (количеством) торговых мест, используемых для осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарках и розничных рынках,         и нормативах минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на территории Алтайского края».