Приложение

к постановлению

администрации города

от 14.05.2014  №968

ПРОГРАММА

«Развитие туризма в городе Барнауле на 2014-2018 годы»

1. Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа «Развитие туризма в городе Барнауле на 2014-2018 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 24.11.1996 №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2011 №644 «О Федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)», постановление Администрации Алтайского края от 23.12.2010 №583 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие туризма в Алтайском крае» на 2011-2016 годы» |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел по развитию туризма администрации города Барнаула |
| Цель и задачи Программы | Цель Программы: создание условий для устойчивого развития туризма в городе Барнауле. Задачи Программы: - информационно-организационное обеспечение развития отрасли туризма в городе; - создание благоприятных условий для развития внутреннего туризма, в том числе делового, событийного, культурно – познавательного и детского; - содействие в разработке, формировании и продвижении на внутреннем и внешнем рынках конкурентоспособного туристского продукта; - развитие и содействие развитию туристской инфраструктуры; - повышение уровня предоставления туристских услуг |
| Сроки реализации Программы | 2014-2018 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы (по годам или кварталам) | Реализация мероприятий Программы является расходным обязательством городского округа – города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города. Объем финансирования Программы за счет всех источников в 2014 – 2018 годах составляет 13269063,5 тыс. рублей, в том числе: Годы; Всего:; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018. Городской бюджет; 488841,2; 2680,0; 106258,6; 66290,0; 309036,6; 4576,0. Краевой бюджет; 360006,1; 0,0; 100143,6; 0,0; 259862,5; 0,0. Феде-ральный бюджет; 3257782,2; 0,0; 83200,0; 1045607,7; 27541,0; 2101433,5. Средства внебюд-жетных источников; 9162434,0; 30000,0; 1034517,0; 2034217,0; 1992500,0; 4071200,0. 13269063,5; 32680,0; 1324119,2; 3146114,7; 2588940,1; 6177209,5. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с уточнением сметной стоимости запланированных мероприятий, исходя из возможностей доходной части бюджета города |
| Ожидаемые социально-экономические результаты реализации Программы (важнейшие целевые индикаторы и показатели) | Создание 12180 новых рабочих мест, увеличение объёма услуг в сфере туризма, оказанных на территории города, развитие культурных и деловых связей города Барнаула с другими регионами, повышение качества туристских услуг. Информационно-организационное обеспечение развития отрасли туризма в городе с целью увеличения спроса на туристские услуги на 20-30% и повышения деловой активности населения. Развитие и содействие развитию туристской инфраструктуры для увеличения потока туристов в город на 10-15% в год. Повышение уровня предоставления туристских услуг |
| Контроль за ходом выполнения Программы | Координацию и контроль за реализацией Программы обеспечивает отдел по развитию туризма администрации города Барнаула. Реализация программных мероприятий возлагается на ответственного исполнителя и соисполнителей, которыми являются органы администрации города, иные органы местного самоуправления. Ход выполнения Программы рассматривается на заседаниях коллегии администрации города не реже одного раза в год |

2. Анализ ситуации

| Краткое описание проблемной ситуации (в целом) | Отсутствие комплексного подхода в области развития туризма в городе отрицательно сказывается на всей туристской инфраструктуре. Отсутствует взаимодействие между субъектами туристской инфраструктуры, требуется комплексная единая система привлечения туристов и повышения качества их обслуживания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень лиц, групп лиц, участвующих в ситуации, их численность и интересы, какие действия (либо бездействия) данных лиц приводят к проблемной ситуации | По состоянию на 01.01.2014 на территории города Барнаула находится: - 59 коллективных средств размещения общего назначения (гостиницы, мотели, пансионаты, общежития для приезжих); - 8 специализированных средств размещения (санаторно-курортные организации, организации отдыха, туристские базы); - около 129 туристских агентств; - 27 туроператоров; - 5 театров; - 6 кинотеатров; - филармония; - 23 музея; - 15 храмов; - 11 часовен; - 7 парков. Отсутствие системы привлечения туристов и их обслуживания приводит к снижению интереса к городу Барнаулу, что подтверждает необходимость развития туристской инфраструктуры |  |  |  |
| Наименование процессов, в ходе которых возникла данная ситуация, этапы указанных процессов | Привлечение и обслуживание туристов |  |  |  |
| Наименование показателей реально отражающих наличие проблемной ситуации | Единица измерения | ### Значение показателя |  |  |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| Число коллективных средств размещения | единиц | 53 | 59 | 67 |
| Количество мест единовременного размещения | единиц | 3697 | 3819 | 3923 |
| Выручка (доход) субъектов от оказания услуг | тыс. рублей | 2145670 | 2436552 | 2500055 |
| Количество субъектов, оказывающих услуги | единиц | 225 | 231 | 239 |
| Количество занятых оказанием услуг | человек | 2854 | 2911 | 2963 |
| Анализ существующих тенденций, причин возникновения проблемной ситуации и возможных сценариев её развития, если не предпринимать мер, с указанием оценки вероятности | В настоящее время между городами существует конкуренция в части привлечения туристов на свою территорию. С целью формирования конкурентных преимуществ города Барнаула необходимо создавать благоприятные условия для возможности проведения на территории города выставок, различных событийных, деловых мероприятий. Кроме того, необходимо формировать благоприятный имидж города для привлечения инвестиций в туристскую индустрию города |  |  |  |
| Перечень решаемых Программой проблем | Недостаточное информационно-организационное обеспечение развития отрасли туризма в городе. Отсутствие достаточного количества мероприятий для привлечения туристов. Отсутствие на внутреннем и внешнем рынках конкурентоспособного городского туристского продукта. Недостаточно развитая туристская инфраструктура города Барнаула. Недостаточный уровень качества предоставления туристских услуг |  |  |  |
| Возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы | С целью решения проблемной ситуации необходимо осуществлять совместную деятельность (партнерство) в части решения вопросов развития туризма в городе на основе единого подхода к решению вопросов |  |  |  |

2.1. Обоснование целесообразности решения проблемы:

| Описание межфункционального и межведомственного характера проблем, решаемых Программой | С целью решения указанных в Программе проблем необходимо наладить взаимодействие между предпринимателями, заинтересованными в развитии туристской отрасли, органами местного самоуправления, учреждениями культуры, а также межведомственное взаимодействие краевых и городских властей |
| --- | --- |
| Основные ограничения (управленческие, законодательные и иные), не позволяющие достичь цели Программы в условиях текущей деятельности | Отсутствие комплексного подхода, который позволит учесть интересы всех участников туристской отрасли. Использование программного подхода позволит объединить усилия всех заинтересованных лиц |
| Оценка обеспеченности органов администрации города и иных органов местного самоуправления полномочиями по вопросам, решаемым при реализации Программы согласно Федеральному закону от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | Пунктом 9 статьи 16.1. Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к правам органов местного самоуправления городского округа отнесены полномочия в части создания условий для развития туризма |

Развитие туризма играет важную роль в решении социально-экономических проблем, таких как: создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения, влияние на процессы воспитания детей и молодежи. Туризм оказывает влияние на сохранение и развитие культурно-исторического наследия, природных объектов, охрану окружающей среды, ведет к гармонизации отношений между различными городами, регионами и народами.

Развитие туризма предполагает комплексное, всестороннее обновление туристской индустрии и туристских ресурсов в соответствии с требованиями современной жизни, тенденциями развития экономики, социальной сферы, объединение усилий всех заинтересованных организаций.

Приоритетным направлением  в сфере туризма является развитие внутреннего туризма, в том числе делового, событийного, культурно – познавательного и детского. Создание современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей жителей и гостей города.

Одним из эффективных приемов развития делового туризма является выставочно-ярмарочная и другая презентационная активность, цель которой демонстрировать потенциал, ресурсы, возможности, различные объекты города.

В целях развития делового туризма необходимо строить современные конференц-залы для проведения встреч, центры для проведения ярмарок и выставок.

К событийному туризму относится посещение мероприятий, проводимых на территории города: Шукшинские чтения, музейная ночь, городские праздничные мероприятия, спортивные мероприятия и т.д.

Культурно – познавательный туризм включает в себя клубный, спортивно-оздоровительный отдых, отдых на природе, санаторно-курортное, профилакторное лечение, историко-культурный, познавательный, познавательно-оздоровительный, экскурсионный отдых с изучением истории города.

Сегодня для города существует необходимость в постоянной активности в сети Интернет, в развитии городских Интернет коммуникаций, в открытии мультиязыкового Интернет - портала о городе и ряда тематических изданий.

Реальные перспективы развития туризма в Барнауле определяются столичным статусом города.

Столичный статус города даёт Барнаулу возможность быть деловым и культурным центром Алтайского края. Это формирует стабильный приток гостей, для которых востребована экскурсионная программа – знакомство со столицей края.

У города Барнаула своя особенная история. В царской России было два города, развивающих горнозаводское дело, один из которых Барнаул. На территории города располагался сохранившийся на сегодняшний день сереброплавильный завод. В городе Барнауле сохранились памятники культуры, архитектуры и образцы исторической застройки, исторический центр с одноэтажными деревянными домами, соседствующими с широкими магистралями и многоэтажными кварталами жилых окраин.

В рамках проводимых мероприятий по созданию туристско-рекреационного кластера необходимо проводить работы по реконструкции (восстановлению) и благоустройству прилегающих территорий объектов туристско-экскурсионного показа на территории города.

Направление развития туризма – экскурсионное обслуживание гостей города – прямо связано с формированием имиджа Барнаула как делового центра, удобной площадки для различных конференций, симпозиумов, выставок и других мероприятий, связанных со значительным числом организованных приезжих.

Барнаулу 283 года. Из них полтора столетия в городе плавили серебро и золото для Российской империи. Особенность Барнаула по сравнению со всеми другими городами России в том, что наиболее длительный период истории города был связан с производством драгоценных металлов. В совокупности такого уникального исторического наследия и исторической памяти формируется туристско-привлекательный, неповторимый облик города.

3. Основная цель и задачи Программы

Основной целью реализации Программы является создание условий для устойчивого развития туризма в городе Барнауле.

3.1. Задачи Программы, направленные на достижение ее цели:

| № п/п | Наименование задач, направленных на достижение цели | Оценка вклада задачи в достижение цели, % |
| --- | --- | --- |
| 1. | Информационно-организационное обеспечение развития отрасли туризма в городе | 15 |
| 2. | Создание благоприятных условий для развития внутреннего туризма, в том числе делового, событийного, культурно – познавательного и детского | 30 |
| 3. | Содействие в разработке, формировании и продвижении на внутреннем и внешнем рынках конкурентоспособного туристского продукта | 15 |
| 4. | Развитие и содействие развитию туристской инфраструктуры | 30 |
| 5. | Повышение уровня предоставления туристских услуг | 10 |
| Итого: |  | 100 |

3.2. Ключевые индикаторы, характеризующие решение задач Программы:

| № п/п | Наименование задач, направленных на достижение цели | Наименование ключевого индикатора | Единица измерения | Итоговое значение ключевого индикатора на момент завершения Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Информационно-организационное обеспечение развития отрасли туризма в городе | Количество сюжетов, статей, информаций, размещенных в СМИ (с начала реализации Программы) | штук | 300 |
| 2. | Создание благоприятных условий для развития внутреннего туризма, в том числе: делового, событийного, культурно – познавательного и детского | Количество экскурсионных маршрутов (с начала реализации Программы) | маршрутов | 10 |
| 3. | Содействие в разработке, формировании и продвижении на внутреннем и внешнем рынках конкурентоспособ-ного туристского продукта | Количество туристских мероприятий, на которых администрация города представила туристские продукты города (с начала реализации Программы) | мероприя-тий | 10 |
| 4. | Развитие и содействие развитию туристской инфраструктуры | Количество реконструиро- ванных ОТЭП и созданных ОТИ на территории города (с начала реализации Программы) | объект | 44 |
| 5. | Повышение уровня предоставления туристских услуг | Количество проведенных обучающих семинаров (с начала реализации Программы) | семинар | 5 |

|  |  |  |  | 4. Динамика целевых индикаторов оценки эффективности реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование задачи |  |  | Целевые индикаторы (включая ключевые индикаторы) | Единица измерения | Значение целевых индикаторов по годам |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый эффект от реализации задачи |
|  |  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (факт) | (факт) | (план) | (план) | (план) | (план) | (план) |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. |  | Информационно-организационное обеспечение развития отрасли туризма в городе |  |  | Количество посетителей Интернет ресурса | посети-тель | - | - | 120000 | 144000 | 168000 | 180000 | 192000 | Увеличение информирован-ности населения о состоянии и возможностях туристской индустрии города, ОТИ, пропаганда туризма, повышение привлекатель-ности города как туристского центра |
|  |  |  |  |  | Количество сюжетов, статей, информаций, размещенных в СМИ (с начала реализации Программы) | штук | 13 | 46 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 |  |
|  |  |  |  |  | Количество терминалов для размещения в местах общего пользования для гостей и жителей города | терминал | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2. | Создание благоприятных условий для развития внутреннего туризма, в том числе: делового, событийного, культурно – познавательного и детского |  |  |  | Количество проведен-ных событийных мероприятий на территории города Барнаула | мероприя-тие | 5 | 5 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | Увеличение потока туристов в город Барнаул на 10-15% |
|  |  |  |  |  | Количество торговых точек по реализации сувенирной продукции | торговая точка в год | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 15 | 20 |  |
|  |  |  |  |  | Количество экскурсионных маршрутов (с начала реализации Программы) | маршрут | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |  |
|  |  |  |  |  | Тираж полиграфической продукции о городе Барнауле | экз. в год | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |  |
| 3. | Содействие в разработке, формировании и продвижении на внутреннем и внешнем рынках конкурентоспособ-ного туристского продукта |  |  |  | Количество туристских мероприятий, на которых администрация города представила туристские продукты города (с начала реализации Программы) | мероприя-тие | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | Увеличение спроса на туристские услуги на 20-30% |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4. | Развитие и содействие развитию туристской инфраструктуры |  |  |  | Количество реконструиро- ванных ОТЭП и созданных ОТИ на территории города (с начала реализации Программы) | объект | 2 | 0 | 1 | 3 | 17 | 29 | 44 | Повышение эффективности деятельности ОТИ |
| 5. | Повышение уровня предоставления туристских услуг |  |  |  | Количество проведенных обучающих семинаров (с начала реализации Программы) | семинар | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Повышение профес-сионального уровня работников ОТИ |

|  |  |  | 5. Перечень программных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий |  |  | Сроки испол-нения, гг | Ожидаемый результат от реализации мероприятий (количествен- ные показатели) | Социально-экономические показатели эффективности реализации программных мероприятий | Ответ-ственный исполни-тель/ соиспол- нители | Объем финансирования (из средств городского бюджета/краевого бюджета/федерального бюджета/внебюджетных источников финансирования), по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего 2014- 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Информационно-организационное обеспечение развития отрасли туризма в городе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ведение реестра предприятий туристской отрасли | 2014-2018 | База данных ОТИ | Повышение прозрачности деятельности ОТИ и налоговых поступлений |  | ОРТ/ КИП | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0/ | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  |
| 1.2. | Продвижение и поддержка Интернет ресурса, посвященного туристской отрасли в городе | 2014-2018 | Количество посетителей Интернет ресурса составит 192000 | Аккумулиро-вание достоверной информации и своевременное доведение её до гостей и жителей города |  | ОРТ/ КИП | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  |
| 1.3. | Изготовление информационных материалов о городе Барнауле | 2014-2018 | Информацион-ные материалы об ОТИ и объектах туристского показа | Повышение привлекатель-ности города как туристского центра |  | ОРТ/ АХУ | 2430/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 400/ 0/ 0/ 0 |  | 440/ 0/ 0/ 0 |  | 480/ 0/ 0/ 0 |  | 530/ 0/ 0/ 0 |  | 580/ 0/ 0/ 0 |  |  |
| 1.4. | Размещение информации об объектах туристской инфраструктуры в средствах массовой информации | 2014-2018 | Ежегодное количество сюжетов на телевидении, информаций на радио, статей в газетах составит 60 | Увеличение информирован-ности населения о состоянии и возможностях туриндустрии города, пропаганда туризма |  | ОРТ/ КИП | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  |
| 1.5. | Разработка и изготовление интерактивных терминалов туриста | 2014-2018 | 3 терминала в местах массового нахождения гостей и жителей города | Повышение информиро-ванности жителей и гостей города об ОТИ |  | ОРТ/ ОТИ | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  |
| 1.6. | Разработка (формирование) бренда города и его продвижение | 2014-2018 | Графическое изображение и текстовое сопровождение для привлечения туристов на территорию города | Использование бренда для создания имиджа города как благоприятного для развития туризма |  | ОРТ/ АХУ | 900/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 400/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 400/ 0/ 0/ 0 |  | 100/ 0/ 0/ 0 |  |  |
| 2. Создание благоприятных условий для развития внутреннего туризма, в том числе делового, событийного, культурно – познавательного и детского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение событийных мероприятий на территории города | 2014-2018 | За период реализации Программы проведение 15 событийных мероприятий |  | Развитие внутреннего и внешнего туризма | ОРТ/ АХУ | 800/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 130/ 0/ 0/ 0 |  | 145/ 0/ 0/ 0 |  | 160/ 0/ 0/ 0 |  | 175/ 0/ 0/ 0 |  | 190/ 0/ 0/ 0 |  |
| 2.2. | Содействие развитию организаций, занимающихся изготовлением и реализацией сувенирной продукции | 2014-2018 | Увеличение торговых точек по реализации сувенирной продукции на 20 единиц за период реализации Программы |  | Привлечение внимания к городу Барнаулу | ОРТ | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  |
| 2.3. | Издание полиграфической продукции о городе Барнауле | 2014-2018 | Полиграфическая продукция тиражом 3000 экземпляров в год |  | Повышение привлекатель-ности города как туристского центра | ОРТ/ АХУ | 1840/ 0/ 0/ 0 | 299/ 0/ 0/ 0 |  | 300/ 0/ 0/ 0 |  | 300/ 0/ 0/ 0 |  | 330/ 0/ 0/ 0 |  | 370/ 0/ 0/ 0 |  | 400/ 0/ 0/ 0 |  | 440/ 0/ 0/ 0 |  |
| 2.4. | Разработка экскурсионных маршрутов для различных категорий населения | 2014-2018 | 2 новых экскурсионных маршрута ежегодно |  | Увеличение количества проводимых экскурсий по городу Барнаулу | ОРТ/ ОТИ | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  |
| 3. Содействие в разработке, формировании и продвижении на внутреннем и внешнем рынках конкурентоспособного туристского продукта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация и проведение конкурсов по разработке продукта для притяжения туристов | 2014-2018 | Создание востребован-ного продукта для туристов |  | Применение современных методов для привлечения туристов и продвижения города | ОРТ/ АХУ | 1840/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 300/ 0/ 0/ 0 |  | 330/ 0/ 0/ 0 |  | 370/ 0/ 0/ 0 |  | 400/ 0/ 0/ 0 |  | 440/ 0/ 0/ 0 |  |
| 3.2. | Организация и проведение конкурсов среди работников и организаций туристской индустрии города Барнаула | 2014-2018 | 2 конкурса в год |  | Повышение профессиона-льного уровня кадров, повышение деловой активности ОТИ | ОРТ/ АХУ | 1350/ 0/ 0/ 0 | 31,9/ 0/ 0/ 0 |  | 40/ 0/ 0/ 0 |  | 220/ 0/ 0/ 0 |  | 240/ 0/ 0/ 0 |  | 270/ 0/ 0/ 0 |  | 300/ 0/ 0/ 0 |  | 320/ 0/ 0/ 0 |  |
| 3.3. | Участие в туристских мероприятиях (выставках, форумах, круглых столах, семинарах) с целью предложения туристских продуктов города, обмен опытом и налаживание сотрудничества с другими городами | 2014-2018 | Участие в 10 туристских мероприятиях за период реализации Программы |  | Продвижение туристских продуктов города | ОРТ/ АХУ | 3050/ 0/ 0/ 0 | 162/ 0/ 0/ 0 |  | 375/ 0/ 0/ 0 |  | 500/ 0/ 0/ 0 |  | 550/ 0/ 0/ 0 |  | 600/ 0/ 0/ 0 |  | 670/ 0/ 0/ 0 |  | 730/ 0/ 0/ 0 |  |
| 3.4. | Изготовление сувенирной продукции о городе Барнауле, объектах туристского показа | 2014-2018 | Презентацион-ная продукция 2 видов |  | Представле-ние и продвижение города Барнаула | ОРТ/ АХУ | 2645/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 430/ 0/ 0/ 0 |  | 520/ 0/ 0/ 0 |  | 540/ 0/ 0/ 0 |  | 565/ 0/ 0/ 0 |  | 590/ 0/ 0/ 0 |  |
| 4. Развитие и содействие развитию туристской инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Создание туристско-исторического кластера, реконструкция (восстановление) и благоустройство ОТЭП, в том числе: | 2014-2018 | 22 реконструиро- ванных ОТЭП и 22 созданных ОТИ на территории города за период реализации Программы |  | Увеличение инвестицион-ной привлекатель-ности, развитие объектов ТИ, повышение эффективности деятельности ОТИ и качества предоставле-ния услуг | ОРТ/ КДХБТиС/ УЕЗ/ КЭРиГ/ КФНКП АЦР/ ЧИ | 473986,2/ 360006,1/ 3257782,2/ 9162434 | 1500/ 0/ 0/ 0 |  | 577,8/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 30000 |  | 103703,6/ 100143,6/ 83200/ 1034517 |  | 63500/ 0/ 1045607,7/ 2034217 |  | 305596,6/ 259862,5/ 27541/ 1992500 |  |  | 1186/ 0/ 2101433,5/ 4071200 |
| 4.1.1. | Комплекс «Музей под открытым небом «Серебропла-вильный завод»: | 2014-2018 | 5 реконструиро- ванных ОТЭП на территории комплекса за период реализации Программы |  | Создание исторического музея горнозаводско-го производства для сохранения культурно-исторического наследия и привлечения туристов | ОРТ/ УЕЗ/ АЦР/ ЧИ | 44333/ 38137,5/ 355174,5/ 889900 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 3560/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 39587/ 38137,5/ 27541/ 0 |  |  | 1186/ 0/ 327633,5/ 889900 |
|  | Реконструкция корпуса первой медеплавильной фабрики | 2018 | Привлечение внебюджетных средств для строительства, реконструкции объектов туристской индустрии |  | Строительство объектов туристской индустрии для функциониро- вания кластера и привлечения туристов | ЧИ | 0/ 0/ 0/ 216230 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  | 0/ 0/ 0/ 216230 |
|  | Реконструкция корпуса второй медеплавильной фабрики | 2018 | Привлечение внебюджетных средств для строительства, реконструкции объектов туристской индустрии |  | Строительство объектов туристской индустрии для функциониро- вания кластера и привлечения туристов | ЧИ | 0/ 0/ 0/ 222910 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  | 0/ 0/ 0/ 222910 |
|  | Реконструкция корпуса Важни | 2018 | Привлечение внебюджетных средств для строительства, реконструкции объектов туристской индустрии |  | Строительство объектов туристской индустрии для функциониро- вания кластера и привлечения туристов | ЧИ | 0/ 0/ 0/ 162130 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  | 0/ 0/ 0/ 162130 |
|  | Реконструкция канцелярии и лабораторного корпуса медеплавильного завода | 2018 | Привлечение внебюджетных средств для строительства, реконструкции объектов туристской индустрии |  | Строительство объектов туристской индустрии для функциониро- вания кластера и привлечения туристов | ЧИ | 0/ 0/ 0/ 213200 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  | 0/ 0/ 0/ 213200 |
|  | Реконструкция плотины и плотинного водопропуска | 2018 | Привлечение внебюджетных средств для строительства, реконструкции объектов туристской индустрии |  | Строительство объектов туристской индустрии для функциониро- вания кластера и привлечения туристов | ЧИ | 0/ 0/ 0/ 75430 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  | 0/ 0/ 0/ 75430 |
|  | Строительство сетей электроснабжения, в том числе ПСД | 2017-2018 | Создание инфраструкту-ры для последующей застройки |  | Обеспечение ОТИ коммуналь-ными услугами, сохранение объектов культурно-исторического наследия | ОРТ/ УЕЗ | 1289,3/ 1289,3/ 10314/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 1289,3/ 1289,3/ 0/ 0 |  |  | 0/ 0/ 10314/ 0 |
|  | Строительство сетей водоснабжения, в том числе ПСД | 2017-2018 | Создание инфраструкту-ры для последующей застройки |  |  | ОРТ/ УЕЗ | 976,8/ 976,8/ 7814/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 976,8/ 976,8/ 0/ 0 |  |  | 0/ 0/ 7814/ 0 |
|  | Строительство сетей водоотведения, в том числе ПСД | 2017-2018 | Создание инфраструкту-ры для последующей застройки |  |  | ОРТ/ УЕЗ | 1164,3/ 1164,3/ 9314/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 1164,3/ 1164,3/ 0/ 0 |  |  | 0/ 0/ 9314/ 0 |
|  | Строительство сетей теплоснабжения, в том числе ПСД | 2017-2018 | Создание инфраструкту-ры для последующей застройки |  |  | ОРТ/ УЕЗ | 4560/ 4560/ 36480/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 4560/ 4560/ 0/ 0 |  |  | 0/ 0/ 36480/ 0 |
|  | Строительство дренажной системы, в том числе ПСД | 2017-2018 | Создание инфраструкту-ры для последующей застройки |  |  | ОРТ/ УЕЗ | 17854,3/ 17854,3/ 142834/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 17854,3/ 17854,3/ 0/ 0 |  |  | 0/ 0/ 142834/ 0 |
|  | Экологическая реабилитация р. Барнаулка в черте г. Барнаула Алтайского края * | 2014-2017 | Протяженность участка работ по восстановле-нию и экологической реабилитации 8,0 км |  | Улучшение экологических условий проживания 4512 чел. | ОРТ/ АЦР | 6195,5/ 0/ 50074,5/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 3560/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 1449,5/ 0/ 27541/ 0 |  |  | 1186/ 0/ 22533,5/ 0 |
|  | Берегоукрепление и инженерное обустройство берегов р. Барнаулка, в том числе ПСД | 2017-2018 | Протяженность участка работ 215 м |  | Предупрежде-ние размывов, восстановление и закрепление берегов р. Барнаулка | ОРТ/ УЕЗ | 12293/ 12293/ 98344/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 12293/ 12293/ 0/ 0 |  |  | 0/ 0/ 98344/ 0 |
| 4.1.2. | Комплекс «Культурно – исторический парк и горная аптека»: | 2015-2018 | 4 созданных ОТИ на территории комплекса за период реализации Программы |  | Создание исторического парка | ОРТ/ УЕЗ/ ЧИ | 10668/ 10668/ 85344/ 330200 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 805,5/ 805,5/ 0/ 30000 |  | 0/ 0/ 6444/ 70000 |  | 9862,5/ 9862,5/ 0/ 100000 |  |  | 0/ 0/ 78900/ 130200 |
|  | Строительство ресторана на 180 посадочных мест | 2015-2016 | Привлечение внебюджетных средств для строительства, реконструкции объектов туристской индустрии |  | Строительство объектов туристской индустрии для функциониро- вания кластера и привлечения туристов | ЧИ | 0/ 0/ 0/ 100000 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 30000 |  | 0/ 0/ 0/ 70000 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  | 0/ 0/ 0/ 0 |
|  | Строительство сетей электроснабжения, в том числе ПСД | 2015-2016 | Создание инфраструкту-ры для последующей застройки |  | Обеспечение ОТИ коммуналь-ными услугами, сохранение объектов культурно-исторического наследия | ОРТ/ УЕЗ | 200/ 200/ 1600/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 200/ 200/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 1600/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  | 0/ 0/ 0/ 0 |
|  | Строительство сетей водоснабжения, в том числе ПСД | 2015-2016 | Создание инфраструкту-ры для последующей застройки |  |  | ОРТ/ УЕЗ | 212,5/ 212,5/ 1700/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 212,5/ 212,5/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 1700/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  | 0/ 0/ 0/ 0 |
|  | Строительство сетей водоотведения, в том числе ПСД | 2015-2016 | Создание инфраструкту-ры для последующей застройки |  | Обеспечение ОТИ коммуналь-ными услугами, сохранение объектов культурно-исторического наследия | ОРТ/ УЕЗ | 337,5/ 337,5/ 2700/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 337,5/ 337,5/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 2700/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  | 0/ 0/ 0/ 0 |
|  | Строительство сетей газоснабжения, в том числе ПСД | 2015-2016 | Создание инфраструкту-ры для последующей застройки |  |  | ОРТ/ УЕЗ | 55,5/ 55,5/ 444/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 55,5/ 55,5/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 444/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  | 0/ 0/ 0/ 0 |
|  | Строительство туристического комплекса с гостиницей «Горная» | 2017 | Привлечение внебюджетных средств для строительства, реконструкции объектов туристской индустрии |  | Строительство объектов туристской индустрии для функциониро- вания кластера и привлечения туристов | ЧИ | 0/ 0/ 0/ 100000 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 100000 |  |  | 0/ 0/ 0/ 0 |
|  | Строительство станции канатной подвесной дороги для транспортировки туристов на территорию Нагорного парка | 2018 | Привлечение внебюджетных средств для строительства, реконструкции объектов туристской индустрии |  | Строительство объектов туристской индустрии для функциониро- вания кластера и привлечения туристов | ЧИ | 0/ 0/ 0/ 130200 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  | 0/ 0/ 0/ 130200 |
|  | Берегоукрепление, инженерное обустройство берегов р. Барнаулка, в том числе ПСД | 2017-2018 | Протяженность участка работ 172 м |  | Предупреждение размывов, восстановле- ние и закрепле- ние берегов р. Барнаулка | ОРТ/ УЕЗ | 9862,5/ 9862,5/ 78900/ 0/ | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 9862,5/ 9862,5/ 0/ 0/ |  |  | 0/ 0/ 78900/ 0 |
| 4.1.3. | Комплекс «Демидовская площадь с ансамблем улицы Ползунова»: | 2015-2018 | 3 реконструиро- ванный ОТЭП и 2 созданных ОТИ на территории комплекса за период реализации Программы |  | Реконструкция Демидовской площади и ул. Ползунова в стиле 19 века | ОРТ/ КДХБТиС/ УЕЗ/ ЧИ | 49700/ 49700/ 397600/ 1180600 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 387,5/ 387,5/ 0/ 17000 |  | 0/ 0/ 3100/ 13000 |  | 49312,5/ 49312,5/ 0/ 200000 |  |  | 0/ 0/ 394500/ 950600 |
|  | Строительство культурного центра по ул. Пушкина, 62 | 2016 | Привлечение внебюджетных средств для строительства, реконструкции объектов туристской индустрии |  | Строительство объектов туристской индустрии для функциониро- вания кластера и привлечения туристов | ЧИ | 0/ 0/ 0/ 25000 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 15000 |  | 0/ 0/ 0/ 10000 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  | 0/ 0/ 0/ 0 |
|  | Строительство сетей электроснабжения, в том числе ПСД | 2015-2016 | Создание инфраструкту-ры для последующей застройки |  | Обеспечение ОТИ коммуналь-ными услугами, сохранение объектов культурно-исторического наследия | ОРТ/ УЕЗ | 125/ 125/ 1000/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 125/ 125/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 1000/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  | 0/ 0/ 0/ 0 |
|  | Строительство сетей водоснабжения, в том числе ПСД | 2015-2016 | Создание инфраструкту-ры для последующей застройки |  |  | ОРТ/ УЕЗ | 62,5/ 62,5/ 500/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 62,5/ 62,5/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 500/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  | 0/ 0/ 0/ 0 |
|  | Строительство сетей водоотведения, в том числе ПСД | 2015-2016 | Создание инфраструкту-ры для последующей застройки |  |  | ОРТ/ УЕЗ | 200/ 200/ 1600/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 200/ 200/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 1600/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  | 0/ 0/ 0/ 0 |
|  | Ремонт и реконструкция здания по ул. Пушкина, 78 | 2015-2016 | Привлечение внебюджетных средств для строительства, реконструкции объектов туристской индустрии |  | Строительство объектов туристской индустрии для функциониро- вания кластера и привлечения туристов | ЧИ | 0/ 0/ 0/ 5000 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 2000 |  | 0/ 0/ 0/ 3000 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  | 0/ 0/ 0/ 0 |
|  | Реконструкция трамвайного разворотного кольца по пр-кту Социалистичес-кому и путей по ул. Ползунова с комплексной реконструкцией и благоустройством ул. Ползунова от пр-кта Красноармейского до пр-кта Социалисти-ческого, в том числе ПСД | 2017-2018 | Демонтаж трамвайных путей протяжен-ностью 1094 м и строительство разворотного кольца протяжен-ностью 1156 м в районе Спартака-2 |  | Создание пешеходной улицы для туристов и оптимизация транспортной сети города | ОРТ/ КДХБТиС | 49312,5/ 49312,5/ 394500/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 49312,5/ 49312,5/ 0/ 0 |  |  | 0/ 0/ 394500/ 0 |
|  | Строительство торгово-развлекательного центра с кафе и рестораном по ул. Пушкина 49,51 | 2017-2018 | Привлечение внебюджетных средств для строительства, реконструкции объектов туристской индустрии |  | Строительство объектов туристской индустрии для функциониро- вания кластера и привлечения туристов | ЧИ | 0/ 0/ 0/ 450000 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 200000 |  |  | 0/ 0/ 0/ 250000 |
|  | Реконструкция объекта культурного наследия по пр-кту Красноармей- скому, 8 со строительством парковки для автомобилей | 2018 | Привлечение внебюджетных средств для строительства, реконструкции объектов туристской индустрии |  | Строительство объектов туристской индустрии для функциониро- вания кластера и привлечения туристов | ЧИ | 0/ 0/ 0/ 400000 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  | 0/ 0/ 0/ 400000 |
|  | Реконструкция здания по ул. Гоголя, 46 со строительством парковки для автомобилей | 2018 | Привлечение внебюджетных средств для строительства, реконструкции объектов туристской индустрии |  | Строительство объектов туристской индустрии для функциониро- вания кластера и привлечения туристов | ЧИ | 0/ 0/ 0/ 300600 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  | 0/ 0/ 0/ 300600 |
| 4.1.4. | Комплекс «Соборная площадь»: | 2014-2018 | 1 реконструиро- ванный ОТЭП и 7 созданных ОТИ на территории комплекса за период реализации Программы |  | Реконструкция Соборной площади и консервация части фунда- мента бывшего Петропавлов- ского собора | ОРТ/ КДХБТиС/ УЕЗ/ КЭРиГ/ ЧИ | 85654,7/ 85654,7/ 801796,7/ 1966500 | 1500/ 0/ 0/ 0 |  | 577,8/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 13117,2/ 13117,2/ 83200/ 95000 |  | 0/ 0/ 138296,7/ 179000 |  | 72537,5/ 72537,5/ 0/ 692500 |  |  | 0/ 0/ 580300/ 1000000 |
|  | Строительство торгового центра по ул. Пушкина, 52 | 2015-2016 | Привлечение внебюджетных средств для строительства, реконструкции объектов туристской индустрии |  | Строительство объектов туристской индустрии для функциониро- вания кластера и привлечения туристов | ЧИ | 0/ 0/ 0/ 150000 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 50000 |  | 0/ 0/ 0/ 100000 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  | 0/ 0/ 0/ 0 |
|  | Строительство ресторанно-гостиничного комплекса «Регата» по ул. Пушкина, 46 | 2015-2016 | Привлечение внебюджетных средств для строительства, реконструкции объектов туристской индустрии |  | Строительство объектов туристской индустрии для функциониро- вания кластера и привлечения туристов | ЧИ | 0/ 0/ 0/ 90000 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 20000 |  | 0/ 0/ 0/ 70000 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  | 0/ 0/ 0/ 0 |
|  | Строительство ресторана «Охотничий дворик» по пр-кту Социалисти-ческому, 27 | 2015 | Привлечение внебюджетных средств для строительства, реконструкции объектов туристской индустрии |  | Строительство объектов туристской индустрии для функциониро- вания кластера и привлечения туристов | ЧИ | 0/ 0/ 0/ 15000 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 15000 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  | 0/ 0/ 0/ 0 |
|  | Строительство автоматизирован-ной парковочной системы на 32 автомобиля и газовой котельной для туристского комплекса «Невский» | 2015-2016 | Привлечение внебюджетных средств для строительства, реконструкции объектов туристской индустрии |  | Строительство объектов туристской индустрии для функциониро- вания кластера и привлечения туристов | ЧИ | 0/ 0/ 0/ 19000 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 10000 |  | 0/ 0/ 0/ 9000 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  | 0/ 0/ 0/ 0 |
|  | Газопровод от пр-кта Комсомольского до пр-кта Ленина, 20а, в том числе ПСД | 2015-2016 | Строительство подводящего газопровода протяжен-ностью 200 м. |  | Обеспечение ОТИ коммуналь-ными услугами, сохранение объектов культурно-исторического наследия | ОРТ/ УЕЗ | 125/ 125/ 1000/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 125/ 125/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 1000/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  | 0/ 0/ 0/ 0 |
|  | Газопровод от пр-кта Комсомольского до Вечного Огня по пр-кту Ленина, 18, в том числе ПСД | 2015-2016 | Строительство подводящего газопровода протяжен-ностью 200 м. и установкой ГРП |  | Снижение эксплуатацион-ных расходов | ОРТ/ КЭРиГ/ УЕЗ | 125/ 125/ 1000/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 125/ 125/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 1000/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  | 0/ 0/ 0/ 0 |
|  | Строительство модульной котельной по ул. Чехова, 24 г. Барнаула Алтайского края | 2014-2015 | Строительство одной газовой котельной |  | Обеспечение теплоснабже- нием объектов туристско-исторического кластера | ОРТ/ КЭРиГ/ УЕЗ | 0/ 0/ 83200/ 0 | 1500/ 0/ 0/ 0 |  | 577,8/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 83200/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  | 0/ 0/ 0/ 0 |
|  | Строительство сетей ливневой канализации по ул. Пушкина, от пр-кта Ленина до пр-кта Красноармейского, в том числе ПСД | 2015-2016 | Создание инфраструкт-уры общей протяжен-ностью 680 м |  | Отвод ливневых вод для сохранения объектов культурного наследия | ОРТ/ КДХБТиС | 3893,4/ 3893,4/ 44773,9/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 3893,4/ 3893,4/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 44773,9/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  | 0/ 0/ 0/ 0 |
|  | Строительство сетей ливневой канализации по ул. Гоголя, от пр-кта Ленина до пр-кта Красноармейского, в том числе ПСД | 2015-2016 | Создание инфраструкту-ры общей протяжен-ностью 690 м |  | Отвод ливневых вод для сохранения объектов культурного наследия | ОРТ/ КДХБТиС | 4445,7/ 4445,7/ 45432/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 4445,7/ 4445,7/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 45432/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  | 0/ 0/ 0/ 0 |
|  | Строительство сетей ливневой канализации по ул. Ползунова, от пр-кта Ленина до пр-кта Красноармейского, в том числе ПСД | 2015-2016 | Создание инфраструкту-ры общей протяжен-ностью 700 м |  | Отвод ливневых вод для сохранения объектов культурного наследия | ОРТ/ КДХБТиС | 4528,1/ 4528,1/ 46090,8/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 4528,1/ 4528,1/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 46090,8/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  | 0/ 0/ 0/ 0 |
|  | Берегоукрепление, инженерное обустройство берегов р. Барнаулка, в том числе ПСД | 2017-2018 | Протяженность участка работ 400 м |  | Предупреждение размывов, восстановле- ние и закрепле- ние берегов р. Барнаулка | ОРТ/ УЕЗ | 72537,5/ 72537,5/ 580300/ 0/ | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 72537,5/ 72537,5/ 0/ 0/ |  |  | 0/ 0/ 580300/ 0 |
|  | Реставрация фасадов зданий - памятников истории и культуры с реконструкцией и перепланировкой внутренних помещений | 2017-2018 | Привлечение внебюджетных средств для строительства, реконструкции объектов туристской индустрии |  | Строительство объектов туристской индустрии для функциониро- вания кластера и привлечения туристов | ЧИ | 0/ 0/ 0/ 1692500 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 692500 |  |  | 0/ 0/ 0/ 1000000 |
| 4.1.5. | Комплекс «Торгово-культурная зона с пешеходной улицей»: | 2014-2018 | 13 реконструиро- ванных ОТЭП и 4 созданных ОТИ на терри- тории комплекса за период реализации Программы |  | Создание пешеходной торгово-ремесленной зоны и торговых точек для реализации сувенирной продукции | ОРТ/ КДХБТиС/ УЕЗ/ КФНКП/ ЧИ | 165591,7/ 57807,1/ 607257/ 1547934 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 30000 |  | 47819,6/ 47819,6/ 0/ 552517 |  | 63500/ 0/ 527357/ 732217 |  | 54272,1/ 9987,5/ 0/ 100000 |  |  | 0/ 0/ 79900 133200 |
|  | Строительство туристского объекта «Книжная лавка «На Сенной» по ул. Большая Олонская, 28 | 2015-2016 | Привлечение внебюджетных средств для строительства, реконструкции объектов туристской индустрии |  | Строительство объектов туристской индустрии для функциониро- вания кластера и привлечения туристов | ЧИ | 0/ 0/ 0/ 1700 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 1000 |  | 0/ 0/ 0/ 700 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  | 0/ 0/ 0/ 0 |
|  | Реконструкция памятника истории и культуры «Дом купца Поскотникова» по ул. Мало-Олонская, 21 | 2015-2016 | Привлечение внебюджетных средств для строительства, реконструкции объектов туристской индустрии |  | Строительство объектов туристской индустрии для функциониро- вания кластера и привлечения туристов | ЧИ | 0/ 0/ 0/ 150000 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 75000 |  | 0/ 0/ 0/ 75000 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  | 0/ 0/ 0/ 0 |
|  | Строительство выставочного центра с дегустационным залом и музеем зарождения и развития пчеловодства на Алтае по ул. Мало-Тобольская, 8а | 2015-2016 | Привлечение внебюджетных средств для строительства, реконструкции объектов туристской индустрии |  | Строительство объектов туристской индустрии для функциониро- вания кластера и привлечения туристов | ЧИ | 0/ 0/ 0/ 10000 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 5000 |  | 0/ 0/ 0/ 5000 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  | 0/ 0/ 0/ 0 |
|  | Строительство общественного, историко-культурного комплекса по ул. Льва Толстого, 8а, 10а. | 2014-2016 | Привлечение внебюджетных средств для строительства, реконструкции объектов туристской индустрии |  | Строительство объектов туристской индустрии для функциониро- вания кластера и привлечения туристов | ЧИ | 0/ 0/ 0/ 150000 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 30000 |  | 0/ 0/ 0/ 60000 |  | 0/ 0/ 0/ 60000 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  | 0/ 0/ 0/ 0 |
|  | Реконструкция зданий по ул. Льва Толстого 8, 21, 23, 28, 30,31,32,34,36,38а | 2015-2016 | Привлечение внебюджетных средств для строительства, реконструкции объектов туристской индустрии |  | Строительство объектов туристской индустрии для функциониро- вания кластера и привлечения туристов | ЧИ | 0/ 0/ 0/ 23034 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 11517 |  | 0/ 0/ 0/ 11517 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  | 0/ 0/ 0/ 0 |
|  | Строительство единого комплекса, расположенного на левом берегу реки Обь | 2014-2016 | Привлечение внебюджетных средств для строительства, реконструкции объектов туристской индустрии |  | Строительство объектов туристской индустрии для функциониро- вания кластера и привлечения туристов | ЧИ | 0/ 0/ 0/ 980000 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 400000 |  | 0/ 0/ 0/ 580000 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  | 0/ 0/ 0/ 0 |
|  | Строительство сетей электроснабжения, в том числе ПСД | 2015-2016 | Создание инфраструкту-ры для последующей застройки |  | Обеспечение ОТИ коммуналь-ными услугами, сохранение объектов культурно-исторического наследия | ОРТ/ УЕЗ | 2525/ 2525/ 20200/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 2525/ 2525/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 20200/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  | 0/ 0/ 0/ 0 |
|  | Строительство сетей водоснабжения, в том числе ПСД | 2015-2016 | Создание инфраструкту-ры для последующей застройки |  |  | ОРТ/ УЕЗ | 625/ 625/ 5000/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 625/ 625/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 5000/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  | 0/ 0/ 0/ 0 |
|  | Строительство сетей водоотведения, в том числе ПСД | 2015-2016 | Создание инфраструкту-ры для последующей застройки |  |  | ОРТ/ УЕЗ | 625/ 625/ 6000/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 625/ 625/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 6000/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  | 0/ 0/ 0/ 0 |
|  | Строительство сетей газоснабжения, в том числе ПСД | 2015-2016 | Создание инфраструкту-ры для последующей застройки |  |  | ОРТ/ УЕЗ | 625/ 625/ 5000/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 625/ 625/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 5000/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  | 0/ 0/ 0/ 0 |
|  | Строительство сетей ливневой канализации по ул. Мало-Тобольская, от пр-кта Ленина до пр-кта Социалистического, общей протяженностью 300 м., в том числе ПСД | 2015-2016 | Создание инфраструктуры для последующей застройки |  | Обеспечение ОТИ коммуналь-ными услугами, сохранение объектов культурно-исторического наследия | ОРТ/ УЕЗ | 2491,1/ 2491,1/ 19928,5/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 2491,1/ 2491,1/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 19928,5/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  | 0/ 0/ 0/ 0 |
|  | Строительство сетей ливневой канализации по ул. Льва Толстого, от пр-кта Ленина до пр-кта Социалистического общей протяженностью 300 м., в том числе ПСД | 2015-2016 | Создание инфраструктуры для последующей застройки |  | Обеспечение ОТИ коммуналь-ными услугами, сохранение объектов культурно-исторического наследия | ОРТ/ УЕЗ | 2491,1/ 2491,1/ 19928,5/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 2491,1/ 2491,1/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 19928,5/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  | 0/ 0/ 0/ 0 |
|  | Берегоукрепление, инженерное обустройство берегов р. Обь, в том числе ПСД | 2015-2016 | Протяженность участка работ 400 м |  | Предупрежде-ние размывов, восстановление и закрепление р.Обь | ОРТ/ УЕЗ | 11250/ 11250/ 90000/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 11250/ 11250/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 90000/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  | 0/ 0/ 0/ 0 |
|  | Строительство моста через р. Барнаулка по пр-кту Ленина, в том числе ПСД | 2015-2016 | Площадь моста 3060 кв.м |  | Оптимизация транспортной сети города, снижение заторовых ситуаций на дорогах. Увеличение пропускной способности автомобиль-ного транспорта | ОРТ/ КДХБТиС | 21750/ 21750/ 309000/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 21750/ 21750/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 309000/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  | 0/ 0/ 0/ 0 |
|  | Строительство моста через р. Барнаулка по пр-кту Социалисти-ческому, в том числе ПСД | 2015-2016 | Площадь моста 450 кв.м |  | Оптимизация транспортной сети города, снижение заторовых ситуаций на дорогах. Увеличение пропускной способности автомобиль-ного транспорта | ОРТ/ КДХБТиС | 5437,5/ 5437,5/ 52300/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 5437,5/ 5437,5/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 52300/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  | 0/ 0/ 0/ 0 |
|  | Берегоукрепление, инженерное обустройство берегов р. Барнаулка, в том числе ПСД | 2017-2018 | Протяженность участка работ 172 м |  | Предупреждение размывов, восстановление и закрепление берегов р. Барнаулка | ОРТ/ УЕЗ | 9987,5/ 9987,5/ 79900/ 0/ | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 9987,5 9987,5/ 0/ 0/ |  |  | 0/ 0/ 79900/ 0 |
|  | Реконструкция культурно- исторического здания по пр-кту Ленина, 4** | 2016 | Сокращение тепловых потерь, сокращение износа |  | Повышение эффективности энерго-сбережения, улучшение внешнего вида | ОРТ/ УЕЗ | 34000/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 34000/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  | 0/ 0/ 0/ 0 |
|  | Реставрация фасада здания культурного наследия регионального значения «Здание городской Думы» по адресу: пр-кт Ленина, 6** | 2016-2017 | Сокращение тепловых потерь, сокращение износа |  | Повышение эффективности энерго-сбережения, улучшение внешнего вида | ОРТ/ КФНКП | 73784,6/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 29500/ 0/ 0/ 0 |  | 44284,6/ 0/ 0/ 0 |  |  | 0/ 0/ 0/ 0 |
|  | Строительство торгово-выставочного павильона с рестораном | 2017-2018 | Привлечение внебюджетных средств для строительства, реконструкции объектов туристской индустрии |  | Строительство объектов туристской индустрии для функциониро- вания кластера и привлечения туристов | ЧИ | 0/ 0/ 0/ 233200 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 100000 |  |  | 0/ 0/ 0/ 133200 |
| 4.1.6. | Комплекс «Нагорный парк»: | 2015-2018 | 5 созданных ОТИ на территории комплекса за период реализации Программы |  | Реконструкция Нагорного парка и создание обзорной площадки с местами для отдыха | ОРТ/ КДХБТиС/ УЕЗ/ ЧИ | 86612,5/ 86612,5/ 692900/ 1947300 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 6587,5/ 6587,5/ 0/ 40000 |  | 0/ 0/ 52700/ 40000 |  | 80025/ 80025/ 0/ 900000 |  |  | 0/ 0/ 640200/ 967300 |
|  | Строительство мемориального комплекса с храмом Иоанна Предтечи с благоустройством территории | 2016 | Привлечение внебюджетных средств для строительства, реконструкции объектов туристской индустрии |  | Строительство объектов туристской индустрии для функциониро- вания кластера и привлечения туристов | ЧИ | 0/ 0/ 0/ 80000 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 40000 |  | 0/ 0/ 0/ 40000 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  | 0/ 0/ 0/ 0 |
|  | Строительство сетей электроснабжения, в том числе ПСД | 2015-2016 | Создание инфраструкту-ры для последующей застройки |  | Обеспечение ОТИ коммуналь-ными услугами, сохранение объектов культурно-исторического наследия | ОРТ/ УЕЗ | 312,5/ 312,5/ 2500/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 312,5/ 312,5/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 2500/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  | 0/ 0/ 0/ 0 |
|  | Строительство сетей водоснабжения, в том числе ПСД | 2015-2016 | Создание инфраструкту-ры для последующей застройки |  |  | ОРТ/ УЕЗ | 275/ 275/ 2200/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 275/ 275/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 2200/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  | 0/ 0/ 0/ 0 |
|  | Строительство сетей газоснабжения, в том числе ПСД | 2015-2016 | Создание инфраструкту-ры для последующей застройки |  | Обеспечение ОТИ коммуналь-ными услугами, сохранение объектов культурно-исторического наследия | ОРТ/ УЕЗ | 250/ 250/ 2000/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 250/ 250/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 2000/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  | 0/ 0/ 0/ 0 |
|  | Террасирование склонов Нагорного парка с водоотведением, в том числе ПСД | 2015-2016 | Протяженность участка работ 190 м |  | Предупрежде-ние размывов и оползня, закрепление берега р. Обь | ОРТ/ КДХБТиС | 5750/ 5750/ 46000/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 5750/ 5750/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 46000/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  | 0/ 0/ 0/ 0 |
|  | Берегоукрепление, инженерное обустройство берегов р. Обь, в том числе ПСД | 2017-2018 | Протяженность участка работ 588 м |  | Предупрежде-ние размывов, восстановле- ние и закрепле- ние р.Барнаулка | ОРТ/ УЕЗ | 80025/ 80025/ 640200/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 80025/ 80025/ 0/ 0 |  |  | 0/ 0/ 640200/ 0 |
|  | Строительство ресторана на 165 мест | 2017-2018 | Привлечение внебюджетных средств для строительства, реконструкции объектов туристской индустрии |  | Строительство объектов туристской индустрии для функциониро- вания кластера и привлечения туристов | ЧИ | 0/ 0/ 0/ 276290 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 100000 |  |  | 0/ 0/ 0/ 176290 |
|  | Строительство летнего кафе с беседками | 2018 | Привлечение внебюджетных средств для строительства, реконструкции объектов туристской индустрии |  | Строительство объектов туристской индустрии для функциониро- вания кластера и привлечения туристов | ЧИ | 0/ 0/ 0/ 138360 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  | 0/ 0/ 0/ 138360 |
|  | Строительство гостиницы на 480 мест со спортивным комплексом и SPA-салоном | 2017-2018 | Привлечение внебюджетных средств для строительства, реконструкции объектов туристской индустрии |  | Строительство объектов туристской индустрии для функциониро- вания кластера и привлечения туристов | ЧИ | 0/ 0/ 0/ 1334250 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 800000 |  |  | 0/ 0/ 0/ 534250 |
|  | Строительство парковки для автомобилей на 200 мест | 2018 | Привлечение внебюджетных средств для строительства, реконструкции объектов туристской индустрии |  | Строительство объектов туристской индустрии для функциониро- вания кластера и привлечения туристов | ЧИ | 0/ 0/ 0/ 118400 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  | 0/ 0/ 0/ 118400 |
| 4.1.7. | Комплекс «Конгрессно-выставочный центр «Барнаул»: | 2015-2017 | Строительство «Конгрессно-выставочного центра «Барнаул» |  | Создание центра для проведения выставок и деловых встреч в сфере туризма | ОРТ/ УЕЗ/ ЧИ | 31426,3/ 31426,3/ 317710/ 1300000 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 31426,3/ 31426,3/ 0/ 300000 |  | 0/ 0/ 317710/ 1000000 |  | 0/ 0/ 0/ 00 |  |  | 0/ 0/ 0/ 0 |
|  | Строительство конгрессно-выставочного центра «Барнаул» | 2015-2017 | Строительство «Конгрессно-выставочного центра «Барнаул» |  | Создание центра для проведения выставок и деловых встреч в сфере туризма | ЧИ | 0/ 0/ 0/ 1300000 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 300000 |  | 0/ 0/ 0/ 1000000 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  | 0/ 0/ 0/ 0 |
|  | Строительство сетей электроснабжения, в том числе ПСД | 2015-2016 | Создание инфраструкту-ры для последующей застройки |  | Обеспечение ОТИ коммуналь-ными услугами, сохранение объектов культурно-исторического наследия | ОРТ/ УЕЗ | 4706,3/ 4706,3/ 37650/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 4706,3/ 4706,3/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 37650/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  | 0/ 0/ 0/ 0 |
|  | Строительство сетей водоснабжения, в том числе ПСД | 2015-2016 | Создание инфраструкту-ры для последующей застройки |  |  | ОРТ/ УЕЗ | 2352,5/ 2352,5/ 18820/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 2352,5/ 2352,5/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 18820/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  | 0/ 0/ 0/ 0 |
|  | Строительство сетей водоотведения, в том числе ПСД | 2015-2016 | Создание инфраструкту-ры для последующей застройки |  |  | ОРТ/ УЕЗ | 3742,5/ 3742,5/ 96240/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 3742,5/ 3742,5/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 96240/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  | 0/ 0/ 0/ 0 |
|  | Строительство сетей газоснабжения, в том числе ПСД | 2015-2016 | Создание инфраструкту-ры для последующей застройки |  | Обеспечение ОТИ коммуналь-ными услугами, сохранение объектов культурно-исторического наследия | ОРТ/ УЕЗ | 4375/ 4375/ 35000/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 4375/ 4375/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 35000/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  | 0/ 0/ 0/ 0 |
|  | Формирование вертикальной площадки под строительство путем намыва грунта, общей площадью 10 Га | 2015-2016 | Создание инфраструкту-ры для последующей застройки |  | Создание центра для проведения выставок и деловых встреч в сфере туризма | ОРТ/ УЕЗ | 16250/ 16250/ 130000/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 16250/ 16250/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 130000/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  | 0/ 0/ 0/ 0 |
| 5. Повышение уровня предоставления туристских услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение обучающих семинаров с предприятиями туристской отрасли | 2014-2018 | Не менее одного семинара в год |  | Повышение профессиональ-ного уровня работников ОТИ | ОРТ | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |  |

Расходы на реализацию пункта 4.1. Программы предусмотрены в рамках адресной инвестиционной программы на 2013-2015 годы, за исключением:

*- в рамках ДЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Алтайского края в 2013-2020 годах»;

** -в рамках муниципальной  программы «Капитальный и текущий ремонт зданий органов местного самоуправления города Барнаула на 2014-2018 годы».

Для исполнителей Программы, не являющихся органами местного самоуправления и муниципальными организациями, мероприятия носят рекомендательный характер.

Принятые сокращения:

АХУ – административно – хозяйственное управление администрации города Барнаула;

АЦР - администрация Центрального района города Барнаула;

КДХБТиС - комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула;

КИП  – комитет информационной политики администрации города Барнаула;

КФНКП – комитет по финансам, налоговой и кредитной политике;

КЭРиГ - комитет по энергоресурсам и газификации администрации города Барнаула;

ОРТ – отдел по развитию туризма администрации города Барнаула;

ОТИ – организации туристской индустрии;

ОТЭП – объекты туристско-экскурсионного показа;

ПСД – проектно-сметная документация;

СМИ – средства массовой информации

ТИ – туристская индустрия;

УЕЗ - управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула;

ЧИ – частный инвестор.

| 6. Сводные финансовые затраты по направлениям Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники направления расходов |  | Финансовые затраты, по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
|  |  | Всего 2014-2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 |  | 2016 |  | 2017 | 2018 |  |
| Всего финансовых затрат, |  | 13269063,5 | 32680,0 | 1324119,2 |  | 3146114,7 |  | 2588940,1 | 6177209,5 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из городского бюджета |  | 488841,2 | 2680,0 | 106258,6 |  | 66290,0 |  | 309036,6 | 4576,0 |  |
| из краевого бюджета |  | 360006,1 | 0,0 | 100143,6 |  | 0,0 |  | 259862,5 | 0,0 |  |
| из федерального бюджета |  | 3257782,2 | 0,0 | 83200,0 |  | 1045607,7 |  | 27541,0 | 2101433,5 |  |
| из внебюджетных источников (инвесторы) |  | 9162434,0 | 30000,0 | 1034517,0 |  | 2034217,0 |  | 1992500,0 | 4071200,0 |  |
| Капитальные вложения, |  | 13254208,5 | 30000,0 | 1321564,2 |  | 3143324,7 |  | 2585500,1 | 6173819,5 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из городского бюджета |  | 473986,2 | 0,0 | 103703,6 |  | 63500,0 |  | 305596,6 | 1186,0 |  |
| из краевого бюджета |  | 360006,1 | 0,0 | 100143,6 |  | 0,0 |  | 259862,5 | 0,0 |  |
| из федерального бюджета |  | 3257782,2 | 0,0 | 83200,0 |  | 1045607,7 |  | 27541,0 | 2101433,5 |  |
| из внебюджетных источников (инвесторы) |  | 9162434,0 | 30000,0 | 1034517,0 |  | 2034217,0 |  | 1992500,0 | 4071200,0 |  |
| Прочие расходы, |  | 14855,0 | 2680,0 | 2555,0 |  | 2790,0 |  | 3440,0 | 3390,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из городского бюджета |  | 14855,0 | 2680,0 | 2555,0 |  | 2790,0 |  | 3440,0 | 3390,0 |  |
| из краевого бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| из внебюджетных источников (инвесторы) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 7. Методика расчета значений индикаторов Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование индикатора (ключевого индикатора) |  |  |  | Формула для расчёта значений индикаторов |  | Описание методики расчёта значения индикатора, наименование форм государственной статистики, в которых содержится значение индикатора |  |  |  |
| 1. | Количество посетителей Интернет ресурса |  |  |  | - |  | Данные статистики информационного ресурса (ОРТ) |  |  |  |
| 2. | Количество сюжетов, статей, информаций, размещенных в СМИ (с начала реализации Программы) |  |  |  | - |  | Реестр информационных материалов в сфере туризма (ОРТ) |  |  |  |
| 3. | Количество терминалов для размещения в местах общего пользования для гостей и жителей города |  |  |  | - |  | Информация ОРТ |  |  |  |
| 4. | Количество проведенных событийных мероприятий на территории города Барнаула |  |  |  | - |  | Информация ОРТ |  |  |  |
| 5. | Количество торговых точек по реализации сувенирной продукции |  |  |  | - |  | Реестр точек реализации сувенирной продукции (ОРТ) |  |  |  |
| 6. | Количество экскурсионных маршрутов (с начала реализации Программы) |  |  |  | - |  | Информация ОРТ |  |  |  |
| 7. | Тираж полиграфической продукции о городе Барнауле |  |  |  | - |  | Информация издательства (ОРТ) |  |  |  |
| 8. | Количество туристских мероприятий, на которых администрация города представила туристские продукты города (с начала реализации Программы) |  |  |  | - |  | Информация ОРТ |  |  |  |
| 9 | Количество реконструированных ОТЭП и созданных ОТИ на территории города (с начала реализации Программы) |  |  |  | - |  | Информация ОРТ |  |  |  |
| 10. | Количество проведенных обучающих семинаров с (с начала реализации Программы) |  |  |  | - |  | Информация ОРТ |  |  |  |

8. Система управления реализацией Программы

Организация и контроль исполнения программных мероприятий осуществляется отделом по развитию туризма администрации города.

Отдел по развитию туризма администрации города определяет формы и методы управления реализацией Программы, координирует действия соисполнителей Программы, несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию программных мероприятий, выявляет несоответствие результатов реализации плановым показателям, устанавливает причины недостижения плановых результатов и определяет меры по их устранению.

Исполнители Программы ежеквартально до 5 числа месяца следующего за отчетным обеспечивают предоставление информации о результатах выполнения программных мероприятий в отдел по развитию туризма администрации города Барнаула и несут ответственность за целевое использование выделенных средств из бюджета города Барнаула.

Отдел по развитию туризма администрации города предоставляет в комитет по экономическому развитию и инвестиционной деятельности отчет об эффективности реализации Программы.

Первый заместитель главы администрации города,

руководитель аппарата								              П.Д. Фризен