Приложение 1

Сведения о выполнении плановых значений индикаторов (показателей) муниципальных программ (подпрограмм) города Барнаула за 2019 год

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) | Единица измерения | Значение индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) |  | Обоснование отклонения фактического значения индикатора (показателя) на конец отчетного года от планового (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 |  |  |
|  |  |  | План | Факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Благоустройство, экологическая безопасность и природопользование города Барнаула на 2015-2040 годы» |  |  |  |  |  |
|  | Площадь лесовосстановительных работ | га | 0,5 | 0,5 |  |
|  | Площадь очищенной территории от несанкционированного складирования отходов территорий городского округа – города Барнаула Алтайского края | тыс.кв.м | 58,4 | 58,4 |  |
|  | Доля обслуживаемых фонтанов и часов от общего количества, числящихся на балансе КДХБТС | % | 88,9 | 88,9 |  |
|  | Площадь территории города, на которой проводятся работы по благоустройству | тыс.кв.м | 596,7 | 596,7 |  |
|  | Площадь обслуживаемых зеленых зон на территории города | га | 245,8 | 245,8 |  |
|  | Доля объектов водного хозяйства, находящихся в технически исправном состоянии, от общего количества объектов водного хозяйства, числящихся на балансе КДХБТС | % | 96,2 | 96,2 |  |
| Муниципальная программа «Газификация города Барнаула на 2015-2021 годы» |  |  |  |  |  |
|  | Количество газифицированных квартир и частных домовладений | шт. | 1400 | 1640 | В связи с активностью домовладельцев в период отопительного периода и вводом в эксплуатацию сетей газоснабжения, построенных за счет средств населения перевыполнение показателя составило 17%. |
|  | Количество газифицированных котельных и отопительных устройств различных форм собственности, обеспечивающих теплоснабжение и горячее водоснабжение населения | шт. | 12 | 15 | В связи с переносом застройщиками сроков ввода в эксплуатацию сетей газоснабжения в Индустриальном районе от которых планировалось подключение план перевыполнен на 25%. |
|  | Уровень газификации жилого фонда, подлежащего переводу на природный газ | % | 28,6 | 28,7 | Положительное отклонение |
| Муниципальная программа «Градостроительная политика города Барнаула на 2015-2021 годы» |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в действие жилых домов | кв.м | 400 000 | 492 400 | Перевыполнение планового показателя составило 23,1% и вызвано вводом в эксплуатацию многоквартирных домов, запланированных к вводу в 1 квартале 2020 года, а также вводом в эксплуатацию индивидуального жилья в большем от запланированного объеме |
|  | Ввод жилья на душу населения | кв.м | 0,57 | 0,71 | В связи с перевыполнением индикатора по вводу в действие жилых домов |
|  | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя | кв.м | 24,8 | 25,2 | Положительное отклонение |
|  | Количество разработанных и актуализированных объектов нормативно-технической базы градостроительной политики | шт. | 3 | 3 |  |
|  | Доля рекламных конструкций, установленных в соответствии с разрешением, от общего количества мест для размещения рекламных конструкций, утвержденных согласно Схеме размещения рекламных конструкций на территории города Барнаула | % | 29,0 | 29,0 |  |
|  | Бюджетная обеспеченность неналоговыми доходами от установки и эксплуатации рекламных конструкций на душу населения | рублей | 112,5 | 121,2 | Положительное отклонение |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории города Барнаула от чрезвычайных ситуаций на 2015-2025 годы» |  |  |  |  |  |
|  | Количество организаций, в которых в текущем году проведены мероприятия оперативной подготовки должностных лиц и работников гражданской обороны и городского звена РСЧС по тематике гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | шт. | 60 | 60 |  |
|  | Комплексный показатель риска чрезвычайных ситуаций на территории городского округа |  | менее 10 (4,5) | 4,07 |  |
|  | Комплексный показатель интегрального риска пожарной опасности на территории городского округа |  | менее 21,35 (17) | 15,39 |  |
| Муниципальная программа «Капитальный и текущий ремонт зданий органов местного самоуправления, казенных учреждений города Барнаула на 2015-2025 годы» |  |  |  |  |  |
|  | Количество зданий, в которых проведены работы по ремонту фасадов | здание | 1 | 1 |  |
|  | Количество зданий, в которых проведены работы по ремонту кровли | здание | 2 | 2 |  |
|  | Количество зданий, в которых проведены работы по ремонту систем водоотведения и водоснабжения | здание | 2 | 2 |  |
|  | Количество зданий, в которых проведены работы по ремонту помещений | здание | 2 | 2 |  |
| Муниципальная программа «Барнаул – комфортный город» на 2015-2025 годы |  |  |  |  |  |
|  | Доля аварийного и ветхого жилья в общей площади жилищного фонда | % | 0,6 | 0,6 |  |
|  | Доля благоустроенного жилья от его общего количества | % | 84,0 | 79,1 | По данным статистики |
| Подпрограмма «Обеспечение населения города Барнаула комфортным жильем на 2015-2025 годы» |  |  |  |  |  |
|  | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда или помещений, признанных непригодными для проживания | человек | 388 | 388 |  |
|  | Обеспечение жилыми помещениями малоимущих граждан | человек | 11 | 10 | В связи с несоответствием условиям контракта 1 помещения (в части местоположения), контракт был расторгнут |
|  | Количество граждан, категории которых установлены федеральным законодательством, улучшивших жилищные условия, в том числе участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | человек | 40 | 40 |  |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения населения города Барнаула качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2025 годы» |  |  |  |  |  |
|  | Площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов | кв.м | 28116,2 | 27855,8 | В связи тем, что подрядная организация несвоевременно разработала проектно-сметную документацию на капитальный ремонт 7 многоквартирных домов, ремонт данных домов перенесен на 2020 год |
|  | Площадь капитально отремонтированных квартир и жилых домов, находящихся в муниципальной собственности | кв.м | 609,8 | 329,7 | В связи с недопуском нанимателя подрядной организации на выполнение работ по капитальному ремонту 5 квартир. Провести аукцион в установленные законодательством сроки не представилось возможным |
| Подпрограмма «Благоустройство территории жилой застройки города Барнаула на 2015-2025 годы» |  |  |  |  |  |
|  | Количество приобретенного оборудования, техники, контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов | ед. | 106 | 106 |  |
| Муниципальная программа «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном бюджетом секторе города Барнаула на 2015-2021 годы» |  |  |  |  |  |
|  | Удельный годовой расход ЭР и холодной воды, используемых учреждениями и организациями муниципальной бюджетной сферы: электрической энергии | кВт.ч/м2 | 26,42 | 26,42 |  |
|  | Удельный годовой расход ЭР и холодной воды, используемых учреждениями и организациями муниципальной бюджетной сферы: тепловой энергии | Гкал/м2 | 0,1509 | 0,1509 |  |
|  | Удельный годовой расход ЭР и холодной воды, используемых учреждениями и организациями муниципальной бюджетной сферы: холодной воды | м3/чел | 4,374 | 4,374 |  |
|  | Количество заключенных энергосервисных контрактов с начала реализации Программы | шт. | 40 | 40 |  |
| Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 годы» |  |  |  |  |  |
|  | Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий на 10000 состоящих на учете транспортных средств | ед. | не более 70,00 | 43,17 |  |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием в протяженности автомобильных дорог, прошедших техническую инвентаризацию | % | 40,9 | 40,9 |  |
|  | Протяженность автомобильных дорог, приведенных к нормативному состоянию | км | 457,3 | 457,3 |  |
|  | Количество обновленных единиц подвижного состава городского транспорта в год | ед. | 28 | 28 |  |
|  | Доля транспортных средств, приспособленных для перемещения маломобильных групп граждан, в общем количестве подвижного состава общественного транспорта | % | 29,9 | 29,9 |  |
|  | Количество обустроенных остановочных пунктов в год | ед. | 5 | 5 |  |
|  | Доля освещенной улично-дорожной сети города в протяженности автомобильных дорог, прошедших техническую инвентаризацию | % | 49,24 | 49,24 |  |
|  | Протяженность линий наружного освещения | км | 669,33 | 669,33 |  |
|  | Протяженность обслуживаемых линий наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности | км | 653,77 | 653,77 |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры города Барнаула на 2015-2021 годы» |  |  |  |  |  |
|  | Доля зданий, улучшивших материально-техническую базу с начала реализации Программы от общего числа зданий учреждений, подведомственных Комитету | % | 58,0 | 58,0 |  |
|  | Количество общегородских культурно-массовых мероприятий | ед. | 79 | 79 |  |
|  | Доля лауреатов, дипломантов Всероссийских и международных конкурсов от общего контингента обучающихся | % | 10,0 | 13,6 | Положительное отклонение |
|  | Удельный вес учреждений культуры, в которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов, от общего количества учреждений культуры, в том числе имеются пандусы | % | 44,0 | 44,0 |  |
|  | Удельный вес учреждений культуры, в которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов, от общего количества учреждений культуры, в том числе имеется достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | % | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия и памятников монументального искусства | ед. | 23 | 23 |  |
| Подпрограмма «Организация и обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере культуры города Барнаула на 2015 - 2021 годы» |  |  |  |  |  |
|  | Количество посещений публичного показа музейных предметов, музейных коллекций | ед. | 23000 | 23542 | Положительное отклонение |
|  | Количество посещений муниципальных библиотек | ед. | 492560 | 492599 | Положительное отклонение |
|  | Количество посещений клубных формирований | человек | 2020 | 1973 | В связи с прекращением деятельности клубного формирования «Театр танца «Фиеста» и сокращением участников клубного формирования «Клуб общения «Оптимисты» численность участников клубных формирований снизилась, донабор участников в существующие клубные формирования проведен в меньшем объеме, чем было запланировано |
|  | Количество проведенных мероприятий МБУК «Дворец культуры г.Барнаула» | ед. | 29 | 29 |  |
|  | Количество досуговых объектов в МБУ г.Барнаула «Парк культуры и отдыха «Центральный» | ед. | 27 | 27 |  |
|  | Количество посещений концертов творческих коллективов | человек | 23000 | 24638 | Положительное отклонение |
|  | Количество посещений мероприятий МБУК «Культурно-просветительский центр «Планетарий» | ед. | 60000 | 60072 | Положительное отклонение |
| Подпрограмма «Организация и обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере дополнительного образования на 2015 - 2021 годы» |  |  |  |  |  |
|  | Численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования | человек | 4890 | 4890 |  |
|  | Доля выпускников-отличников от общего количества выпускников учреждений дополнительного образования | % | 33,2 | 34,7 | Положительное отклонение |
| Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики города Барнаула на 2015-2021 годы» |  |  |  |  |  |
|  | Охват детей дошкольного возраста (от 2 месяцев до 7 лет) всеми формами дошкольного образования | % | 86,3 | 86,3 |  |
|  | Удельный вес численности учащихся МБ(А)ОО, обучающихся в соответствии с ФГОС, в общей численности учащихся МБ(А)ОО | % | 91,6 | 91,6 |  |
|  | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами | % | 71,1 | 71,1 |  |
|  | Доля молодых специалистов от общего количества педагогов, прибывших в МБДОО, МАДОО, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО и получивших муниципальные льготы | % | 1,5 | 1,5 |  |
|  | Доля учащихся, обучающихся в общеобразовательных организациях, отвечающих современным требованиям безопасности, в общей численности учащихся, обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 87,0 | 87,0 |  |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в городе Барнауле на 2015-2021 годы» |  |  |  |  |  |
|  | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет | % | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Доля педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку, или повышение квалификации по ФГОС, в общей численности педагогических работников дошкольного образования | % | 99,6 | 99,6 |  |
|  | Доля приобретенных компьютеров от общего количества компьютеров, требующих замены | % | 2,0 | 2,0 |  |
|  | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации | % | 5,0 | 5,0 |  |
|  | Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % | 64,0 | 64,0 |  |
| Подпрограмма «Развитие общего образования в городе Барнауле на 2015-2021 годы» |  |  |  |  |  |
|  | Доля учащихся - участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, от общего числа учащихся | % | 12,6 | 13,0 | Положительное отклонение |
|  | Доля МБ(А)ОО, оборудованных устройствами для лиц с ограниченными возможностями здоровья, от общего числа МБ(А)ОО | % | 27,1 | 27,1 |  |
|  | Доля МБ(А)ОО, улучшивших материально-техническую базу с начала реализации Программы, от общего числа МБ(А)ОО | % | 83,5 | 83,5 |  |
|  | Удельный вес детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся совместно с другими учащимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях, от общего числа учащихся детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья | % | 85,0 | 85,0 |  |
|  | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями обучения детей-инвалидов в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего числа педагогических работников общеобразовательных организаций | % | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и молодежной политики в городе Барнауле на 2015-2021 годы» |  |  |  |  |  |
|  | Доля организаций дополнительного образования, оснащенных современным оборудованием в соответствии с требованиями реализации образовательной программы, от общего количества организаций дополнительного образования | % | 70,0 | 70,0 |  |
|  | Доля молодых людей, вовлеченных в реализацию социальных проектов, от общей численности молодежи | % | 64,7 | 64,7 |  |
| Подпрограмма «Организация отдыха и занятости детей в городе Барнауле на 2015-2021 годы» |  |  |  |  |  |
|  | Доля детей, отдохнувших в детских оздоровительных организациях различного типа, от общего количества учащихся 1-10-х классов | % | 65,5 | 65,5 |  |
| Подпрограмма «Совершенствование системы сопровождения и поддержки педагогических работников в городе Барнауле на 2015-2021 годы» |  |  |  |  |  |
|  | Количество поощрений работникам по итогам проведения муниципальных конкурсов | ед. | 16 | 21 | В рамках выделенного финансирования предусмотренное поощрение распределено на большее количество педагогов |
|  | Количество компенсаций, выданных на приобретение путевок в санатории, профилактории и на оздоровление для работников МБДОО, МАДОО, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО, МАУ «ЦОО «Каникулы» | ед. | 256 | 256 |  |
| Подпрограмма «Комплексная безопасность в образовательных организациях, МАУ «ЦОО «Каникулы» в городе Барнауле на 2015-2021 годы» |  |  |  |  |  |
|  | Количество образовательных организаций, где проведен капитальный ремонт | ед. | 4 | 4 |  |
|  | Доля образовательных организаций, требующих благоустройства прилегающей территории, от общего количества образовательных организаций | % | 66,4 | 66,4 |  |
|  | Доля работников образовательных организаций, прошедших медицинский осмотр, от общей численности работников образовательных организаций, МАО «ЦОО «Каникулы» | % | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Доля образовательных организаций, в которых приобретено новое технологическое, учебное оборудование, мебель, инвентарь для МБДОО, МАДОО, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО, от общего количества образовательных организаций | % | 30,2 | 30,2 |  |
| Муниципальная программа «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015-2024 годы» |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес поступлений в налоговых доходах бюджета города (за исключением акцизов) от СМСП | % | 45,7 | 48,6 | Положительное отклонение |
|  | Оборот розничной торговли в расчете на душу населения | тыс.рублей | 272,1 | 276,6 | Положительное отклонение |
|  | Обеспеченность населения площадью торговых объектов на 1000 человек населения | кв.м. | 1410 | 1411 | Положительное отклонение |
|  | Туристский поток в год | тыс.человек | 450,0 | 450,2 | Положительное отклонение |
|  | Количество мест в коллективных средствах размещения (гостиницы, пансионаты, санаторно-курортные организации и другие) | мест | 6320 | 6650 | Положительное отклонение |
|  | Рост реальной заработной платы работников крупных и средних организаций к предыдущему году | % | 104,0 | 105,8 | Положительное отклонение |
|  | Соотношение среднемесячной заработной платы работников крупных и средних организаций и прожиточного минимума | % | 3,5 | 3,8 | Положительное отклонение |
|  | Количество положительно решенных администрацией города вопросов по заявкам инвесторов | ед. | 22 | 23 | Положительное отклонение |
|  | Количество инвесторов из других территорий, привлеченных к реализации проектов в Барнауле при содействии администрации города | ед. | 6 | 6 |  |
|  | Прирост количества объектов муниципального имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки СМСП | % | 3,0 | 15,0 | Положительное отклонение |
|  | Количество СМСП, получивших поддержку в рамках реализации мероприятий Программы | ед. | 340 | 354 | Положительное отклонение |
|  | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | человек | 119708 | 119708 |  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Барнауле на 2015-2021 годы» |  |  |  |  |  |
|  | Доля населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет | % | 45,0 | 45,9 | Положительное отклонение |
|  | Уровень обеспеченности населения города спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 48,1 | 43,6 | Невыполнение в связи с нехваткой спортивных объектов в городе |
|  | Эффективность использования существующих объектов спорта | % | 70,0 | 70,1 | Положительное отклонение |
| Подпрограмма «Барнаул спортивный на 2015-2021 годы» |  |  |  |  |  |
|  | Количество барнаульских спортсменов, участников краевых, региональных, всероссийских и международных соревнований, получивших компенсацию расходов за счет средств бюджета города | человек | 600 | 628 | Положительное отклонение |
|  | Поддержка социально значимых проектов по физической культуре и спорту | шт. | 55 | 54 | Отклонение связано с нереализацией проектов грантополучателем |
|  | Количество участников городских массовых спортивных мероприятий | тыс.человек | 90 | 91 | Положительное отклонение |
|  | Организация работы дворовых площадок в рамках проекта «Дворовый инструктор» в зимний и летний период в районах города | шт. | 75 | 75 |  |
|  | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 89,0 | 97,5 | Положительное отклонение |
|  | Доля населения города, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 26,0 | 26,2 | Положительное отклонение |
|  | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения | % | 17,6 | 18,6 | Положительное отклонение |
|  | Доля населения города, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО | % | 35,0 | 57,9 | В связи с большой долей учащихся и студентов, в общей численности населения, выполнившего нормативы испытаний ВФСК ГТО |
|  | Доля населения города, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО, из них учащихся и студентов | % | 60,0 | 60,0 |  |
| Подпрограмма «Организация и обеспечение предоставления муниципальных услуг и работ по развитию детско-юношеского, школьного и массового спорта посредством осуществления спортивной подготовки на территории города Барнаула на 2015-2021 годы» |  |  |  |  |  |
|  | Сохранность контингента воспитанников муниципальных учреждений спортивной подготовки на этапе начальной подготовки, тренировочном этапе | % | 75,0 | 79,5 | Положительное отклонение |
|  | Отношение среднемесячной заработной платы тренерского состава муниципальных учреждений спортивной подготовки к средней заработной плате Алтайского края | % | 100,0 | 110,0 | Положительное отклонение |
|  | Доля воспитанников муниципальных учреждений спортивной подготовки, принявших участие в краевых, региональных, всероссийских и международных соревнованиях, от общей численности воспитанников учреждений спортивной подготовки | % | 26,0 | 26,0 |  |
|  | Удельный вес учреждений физической культуры и спорта, в которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов, от общего количества учреждений физической культуры и спорта, в том числе имеются пандусы | % | 30,8 | 30,8 |  |
|  | Удельный вес учреждений физической культуры и спорта, в которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов, от общего количества учреждений физической культуры и спорта, в том числе имеются доступные санитарно-гигиенические помещения | % | 23,1 | 23,1 |  |
|  | Удельный вес учреждений физической культуры и спорта, в которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов, от общего количества учреждений физической культуры и спорта, в том числе имеется достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | % | 30,8 | 30,8 |  |
|  | Доля муниципальных учреждений спортивной подготовки, улучшивших материально-техническую базу, с начала реализации Подпрограммы, от общего числа учреждений спортивной подготовки | % | 84,6 | 84,6 |  |
| Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления и развитие гражданского общества в городе Барнауле на 2015-2021 годы» |  |  |  |  |  |
|  | Уровень удовлетворенности граждан города Барнаула качеством предоставления муниципальных услуг, определяемый по результатам соответствующего мониторинга | % | 99,0 | 99,7 | Положительное отклонение |
|  | Доля муниципальных служащих, охваченных ежегодно дополнительным профессиональным образованием за счет средств подпрограммы «Совершенствование кадрового обеспечения муниципального управления в городе Барнауле на 2015 - 2021 годы» | % | 22,0 | 23,9 | Положительное отклонение |
|  | Число жителей, воспользовавшихся результатами реализации социально значимых проектов | человек | 20700 | 20700 |  |
| Подпрограмма «Электронный муниципалитет на 2015-2021 годы» |  |  |  |  |  |
|  | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, от общего количества заявок | % | 70,00 | 73,08 | Положительное отклонение |
|  | Количество органов местного самоуправления, подключенных к горСЭД | ед. | 19 | 19 |  |
|  | Доля компьютеров муниципальных служащих, подключенных к КСПД, от общего количества компьютеров | % | 94,4 | 94,4 |  |
| Подпрограмма «Совершенствование кадрового обеспечения муниципального управления в городе Барнауле на 2015-2021 годы» |  |  |  |  |  |
|  | Доля должностей муниципальной службы, на которые сформированы кадровый резерв на замещение вакантных должностей, муниципальный резерв управленческих кадров города Барнаула, от общего количества должностей муниципальной службы | % | 73,0 | 82,9 | Положительное отклонение |
|  | Доля органов местного самоуправления, муниципальных органов, в которых внедрен институт наставничества, от общего количества органов местного самоуправления, муниципальных органов, в которых осуществлялось назначение на вакантные должности муниципальной службы лиц, впервые поступающих на муниципальную службу | % | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, от общего количества должностей муниципальной службы | % | не менее 85,0 | 95,0 |  |
|  | Доля муниципальных служащих, своевременно представивших сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего числа муниципальных служащих, обязанных представить данные сведения | % | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма «Содействие развитию гражданского общества в городе Барнауле на 2015-2021 годы» |  |  |  |  |  |
|  | Количество управленческих формирований и комиссий, в составе которых осуществляют деятельность представители НКО | ед. | 25 | 25 |  |
|  | Количество проектов НКО, реализуемых при поддержке органов местного самоуправления | ед. | 30 | 30 |  |
|  | Количество публикаций в средствах массовой информации о деятельности общественных формирований, направленных на развитие гражданского общества | ед. | 720 | 720 |  |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Барнаула на 2015-2021 годы» |  |  |  |  |  |
|  | Доля граждан, фактически получивших дополнительные меры социальной поддержки за счет средств бюджета города, в общей численности от обратившихся в комитет по социальной поддержке населения города Барнаула за предоставлением указанных мер | % | не менее 85,0 | 92,5 |  |
|  | Число проведенных общегородских мероприятий для пенсионеров, ветеранов, граждан с ограниченными возможностями здоровья, малообеспеченных и многодетных семей и других категорий населения, нуждающихся в социальной поддержке | шт. | 56 | 56 |  |
| Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий молодых семей в городе Барнауле на 2015-2021 годы» |  |  |  |  |  |
|  | Количество молодых семей города Барнаула, улучшивших жилищные условия за счет средств федерального, краевого бюджетов и бюджета города | семьи | 136 | 136 |  |
|  | Доля бюджетных средств, направляемая на строительство индивидуального и приобретение нового жилья, в общем объеме бюджетных средств, выделяемых в рамках Программ | % | 50,0 | 50,7 | Положительное отклонение |
|  | Количество молодых семей, получающих субсидии | семьи | 144 | 144 |  |
| Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами города Барнаула на 2015-2021 годы» |  |  |  |  |  |
|  | Количество земельных участков, зарегистрированных в муниципальную собственность, под муниципальными объектами | ед. | 104 | 104 |  |
|  | Обеспеченность доходами в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности (без учета средств от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков) на душу населения | рублей на душу населения | 104,8 | 103,6 | В связи с несвоевременными оплатами по договорам аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности |
|  | Количество сформированных земельных участков и охранных зон объектов инженерной инфраструктуры | ед. | 14 | 14 |  |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Барнаула на 2015-2023 годы» |  |  |  |  |  |
|  | Доля нежилых помещений, составляющих казну и переданных в пользование, в общей площади предназначенных для сдачи в аренду нежилых помещений, составляющих казну и числящихся на балансе Комитета | % | 89,3 | 89,6 | Положительное отклонение |
|  | Бюджетная обеспеченность доходами от использования муниципального имущества, за исключением поступлений от продажи имущества и акций, на одного жителя города Барнаула | рублей | 309,6 | 304,8 | Отклонение показателя от планового значения произошло в связи с продажей нежилых помещений, переданных в пользование |
|  | Доля благоустроенности кладбищ за счет проведения ремонта межквартальных дорог в общей протяженности дорог на территории кладбищ | % | 70,8 | 70,8 |  |
| Подпрограмма «Эффективное управление муниципальным имуществом города Барнаула на 2015-2023 годы» |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность объектов инженерной инфраструктуры, поставленных на учет в качестве бесхозяйных объектов в управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю | км | 65,4 | 65,8 | Положительное отклонение |
|  | Доля бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, на которые оформлено право муниципальной собственности, в общей протяженности выявленных с начала реализации Подпрограммы бесхозяйных объектов | % | 54,5 | 48,8 | В связи с длительностью судебных процессов о признании права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты, а также увеличением общей протяженности бесхозяйных объектов за счет дополнительно выявленных |
|  | Доля объектов, на которые оформлено право муниципальной собственности, в общем количестве объектов, внесенных в Реестр объектов муниципальной собственности | % | 44,6 | 45,1 | Положительное отклонение |
| Подпрограмма «Модернизация, технологическое развитие МУП «Специализированная похоронная служба» г.Барнаула и благоустройство кладбищ города Барнаула на 2015-2023 годы» |  |  |  |  |  |
|  | Площадь кладбищ, в отношении которых осуществляется содержание | га | 372,35 | 372,35 |  |
| Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа – города Барнаула на 2017-2021 годы» |  |  |  |  |  |
|  | Доля источников водоснабжения пригородной зоны города Барнаула, на которых получены пробы питьевой воды, не соответствующие установленным требованиям по содержанию железа и марганца | % | 88,46 | 88,46 |  |
|  | Протяженность отремонтированных линейных объектов инженерной инфраструктуры с учетом всех источников финансирования | км | 100,34 | 108,98 | Положительное отклонение |
|  | Протяженность отремонтированных линейных объектов инженерной инфраструктуры с учетом всех источников финансирования, в том числе за счет средств бюджета города | км | 15,43 | 15,43 |  |
|  | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей в рамках инвестиционной программы АО «БТСК» | Гкал/ч | 5,848 | 13,642 | Положительное отклонение |
|  | Количество муниципальных объектов, которые строятся, модернизируются, реконструируются за счет средств бюджета города в рамках Программы (за исключением изготовления проектно-сметной документации) | шт. | 3 | 3 |  |
|  | Количество муниципальных объектов, которые строятся, модернизируются, реконструируются за счет средств бюджета города в рамках Программы, в том числе изготовление проектно-сметной документации | шт. | 4 | 3 | В связи с тем, что не получено положительное заключение государственной экспертизы Алтайского края по проекту «Переключение водоснабжения жилой застройки в п.Лесном по адресам: п.Лесной, 1-15 на артезианский водозабор по ул.Закатной, 28» |
|  | Количество аварий на линейных объектах инженерной инфраструктуры | ед. на 1 км | 0,238 | 0,237 | Положительное отклонение |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Барнаула на 2018-2023 годы» |  |  |  |  |  |
|  | Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета города (без учета доходов от продажи материальных и нематериальных активов, от компенсации затрат бюджетов городских округов) | % | 110,2 | 113,7 | Положительное отклонение |
|  | Доля расходов, сформированных в рамках муниципальных программ, в общем бюджета города | % | не менее 85,0 | 92,2 |  |
|  | Доля просроченной кредиторской задолженности по приоритетным направлениям расходования средств бюджета города, утверждаемым нормативными правовыми актами администрации города, в общем объеме расходов бюджета города | % | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий (ревизий и проверок) к количеству запланированных в сфере внутреннего муниципального финансового контроля | % | не менее 95,0 | 109,1 |  |
|  | Соблюдение установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации требований по срокам внесения проекта бюджета города и отчета о его исполнении в представительный орган | да/нет | да | да |  |
|  | Количество публикаций о бюджете и бюджетном процессе в средствах массовой информации и сети Интернет | публикация | не менее 191 | 191 |  |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды города Барнаула» на 2018-2024 годы |  |  |  |  |  |
|  | Количество благоустроенных дворовых территорий | шт. | 1765 | 1765 |  |
|  | Доля благоустроенных дворовых территории от общего числа дворовых территорий города, которые признаны нуждающимися в благоустройстве | % | 87,6 | 87,6 |  |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | 12 | 12 |  |
|  | Площадь общественных территорий города, благоустроенных в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | тыс.кв.м. | 356,7 | 356,7 |  |
|  | Доля общественных территорий города, благоустроенных в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», от общего числа общественных территорий города, которые признаны нуждающимися в благоустройстве | % | 15,2 | 15,2 |  |
|  | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Барнауле | % | 9,0 | 10,0 | Положительное отклонение |
|  | Среднее значение индекса качества городской среды по городу Барнаулу | % | N+2% (183) | N+0% (179) | Расчет значения индикатора производится Минстроем РФ согласно Методике формирования индекса качества городской среды, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 марта 2019 г. № 510-р |
| Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда города Барнаула на 2019 - 2025 годы» |  |  |  |  |  |
|  | Количество переселенных из аварийного жилищного фонда граждан | человек | 267 | 267 |  |
|  | Площадь расселенного аварийного жилищного фонда | кв.м. | 4559,64 | 4559,64 |  |