Приложение  2

к постановлению администрации города

от 28.11.2014  №2545

ПЛАН

организационных мероприятий

по подготовке и проведению новогодних и рождественских праздников

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предоставить на утверждение в организационный комитет по подготовке и проведению новогодних и рождественских праздников проектно-технический эскиз художественного оформления новогоднего городка | до 05.12.2014 | комитет по строительству, архитектуре и развитию города |
| 2. | Обеспечить охрану общественного порядка, инвентаря во время строительства и эксплуатации новогоднего городка, проведения новогодних мероприятий в городе | декабрь, январь | УМВД России по г.Барнаулу (по согласованию) МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Барнаула» |
| 3. | Организовать условия подключения к сетям освещения для светового праздничного оформления | до 10.12.2014 | МУП «Барнаулгорсвет» |
| 4. | Обеспечить постоянную телефонную связь с оперативным штабом на площади Сахарова во время строительства и эксплуатации новогоднего городка | с 10.12.2014 по 16.01.2015 | комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
| 5. | Обеспечить новогоднее и рождественское оформление города | до 18.12.2014 | комитет по строительству, архитектуре и развитию города, администрации районов города |
| 6. | Перекрыть движение автотранспорта через площадь Сахарова на время строительства и работы новогоднего городка | с 01.12.2014 по 16.01.2015 | УМВД России по г. Барнаулу (по согласованию) |
| 7. | Организовать работу по строительству новогоднего городка, осуществлять контроль за его эксплуатацией | с 15.12.2014 по 14.01.2015 | комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
| 8. | Подготовить новогодние подарки: для опекаемых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; для школьников 1-4 классов, отличников учебы; для детей из отдельных категорий семей, состоящих на учете в органах социальной защиты населения | до 25.12.2014 | комитеты по образованию, по социальной поддержке населения |
| 9. | Осуществить праздничное оформление новогоднего городка: сделать набивку опалубки под снежные фигуры, установить конструкции и фигуры изо льда; выполнить снежные и ледяные фигуры | до 18.12.2014 до 25.12.2014 | комитеты по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, по строительству, архитектуре и развитию города |
| 10. | Обеспечить световую иллюминацию высотных зданий | с 20.12.2014 | администрации районов города |
| 11. | Обеспечить электроснабжение новогоднего городка, в том числе иллюминацию сцены согласно проектно-техническому эскизу | с 25.12.2014 по 14.01.2015 | ОАО «Барнаульская горэлектро- сеть» (по согласованию) |
| 12. | Организовать медицинское обслуживание и первоочередной выезд экипажа скорой помощи на площадь Сахарова и во Дворец зрелищ и спорта им. Г.С. Титова | с 23.12.2014 по 14.01.2015 | отдел организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Главного управления Алтайского края по здраво-охранению и фармацевтической деятельности (по согласованию) |
| 13. | Провести открытие новогодних ёлок в районах, поселках, микрорайонах города | с 23.12.2014 по 30.12.2014 | администрации районов города |
| 14. | Организовать проведение новогодних ёлок для детей во Дворце зрелищ и спорта им. Г.С. Титова | с 26.12.2014 по 28.12.2014 | комитет по образованию |
| 15. | Организовать проведение новогодних ёлок для детей во Дворцах и Домах культуры города | с 24.12.2014 по 07.01.2015 | комитет по культуре |
| 16. | Провести открытый конкурс на лучшее исполнение ледяных и снежных фигур на площади Сахарова | 25.12.2014 | комитеты по строительству, архитектуре и развитию города, по культуре |
| 17. | Организовать конкурсы на лучшее новогоднее оформление среди: промышленных и торговых предприятий; образовательных учреждений; учреждений культуры; учреждений высшего, среднего специального и начального профессионального образования | до 27.12.2014 | комитеты по развитию предпринимательства, потре-бительскому рынку и вопросам труда, по образованию, по культуре, по делам молодежи |
| 18. | Организовать и провести конкурс на лучшую новогоднюю дворовую территорию жилищного фонда города «Зимний двор» | с 24.12.2014 по 15.01.2015 | комитет жилищно-коммуналь-ного хозяйства |
| 19. | Обеспечить торговое обслуживание на период работы новогоднего городка | с 25.12.2014 по 14.01.2015 | комитет по развитию предпринимательства, потре-бительскому рынку и вопросам труда |
| 20. | Организовать и провести театрализованное открытие главной елки города на площади Сахарова | 30.12.2014 | комитет по культуре |
| 21. | Организовать проведение фейерверка на площади Сахарова | 30.12.2014 | комитет по культуре |
| 22. | Организовать и провести ночное танцевально-развлекательное шоу на площади Сахарова | 01.01.2015 | комитет по культуре, администрация Железнодорож-ного района |
| 23. | Организовать и провести рождественский праздник в парке культуры и отдыха «Центральный» | 06.01.2015 | комитет по культуре, администрация Центрального района |

Первый заместитель главы администрации                                                                                                                           города, руководитель аппарата                                                                                                                              П.Д. Фризен