- Приложение

к распоряжению администрации

города

от 13.03.2012  № 53-р

| N п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители |  | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| III. Организация межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |
| 1. | Проведение обследования процесса предоставления 20 муниципальных услуг с целью организации их предоставления в электронной форме | ООО «Ту Би Лаб», комитет по строительству, архитектуре и развитию города, комитет по образованию города, комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города, комитет по социальной поддержке населения города, комитет жилищно-коммунального хозяйства города, комитет по управлению муниципальной собственностью города, комитет по земельным ресурсам и землеустройству города, комитет экономического развития и инвестиционной деятельности | в соответствии с графиком до 15.03.2012 |  |
| 2. | Составление технологических карт межведомственного взаимодействия по муниципальным услугам, требующим межведомственного взаимодействия между органами местного самоуправления города, а также с органами исполнительной власти | органы местного самоуправления | 01.05.2012 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Актуализация должностных инструкций муниципальных служащих, организационно-распорядительных документов исходя из требований к межведомственному взаимодействию | органы местного самоуправления | 01.07.2012 |
| 4. | Актуализация данных, внесенных в программное обеспечение «Реестр государственных и муниципальных услуг» | органы местного самоуправления | 01.04.2012 |
| 5. | Организация подключения информационной системы «Электронный Барнаул» к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия | комитет экономического развития и инвестиционной деятельности, комитет информационной политики | 01.04.2012 |
| 6. | Модернизация корпоративной сети передачи данных органов местного самоуправления | комитет информационной политики, иные органы местного самоуправления | 31.12.2012 |
| 7. | Выполнение требований информационной безопасности в рамках организации предоставления муниципальных услуг, в том числе межведомственного взаимодействия | комитет информационной политики, иные органы местного самоуправления | 31.12.2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. | Обучение работе в муниципальной системе электронного документооборота | комитет информационной политики, комитет экономического развития и инвестиционной деятельности, организационно-контрольный комитет (канцелярия) | 01.12.2012 |
| 9. | Актуализация реестра ведомственных информационных систем, данные которых требуются для межведомственного взаимодействия | органы местного самоуправления | 01.05.2012 |

Первый заместитель главы администрации города,

руководитель аппарата								П.Д.Фризен