Приложение 3

к постановлению администрации

города

от 12.08.2010 № 2453

V. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ожидаемый результат от реализации мероприятий | Социально-экономические показатели эффективности реализации программных мероприятий | Ответственные исполнители | Объем финансирования (из средств городского бюджета ), тыс.рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего 2010-2012 годы | 2009 | 2010 (III - IV кв.) | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4. Своевременное техническое обслуживание, восстановление и приобретение медицинского, технологического оборудования и медицинской мебели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение технического обслуживания и ремонта изделий медицинской техники (ИМТ) в МУЗ города, в том числе работы по монтажу, ремонту промывке централизованных систем подачи медицинских газов | 2010-2012гг. | 2010 год - 85% от всех МУЗ 2011год - 85% от всех МУЗ 2012 год - 85% от всех МУЗ | Соблюдение нормативных требований к содержанию медицинской техники в МУЗ города Выполнение лицензионных требований на оказание медицинской помощи с применением ИМТ Продление срока эксплуатации, обеспечение безаварийной и безопасной работы медицинского оборудования | Комитет по делам здравоохранения, главные врачи МУЗ | 53404,0 | 20899,0 | 7344,0 | 22802,0 | 23258,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  | Отсутствие несчастных случаев и аварий при эксплуатации медицинского оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Метрологическое обеспечение средств измерения (СИ) в МУЗ города | 2010-2012гг. | Выполнение метрологических требований к содержанию средств измерения в МУЗ города, в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 №102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений". 2010г. - 48% от всех МУЗ* 2011г.- 48% от всех МУЗ* 2012г.- 48% от всех МУЗ* | Выполнение метрологических требований к содержанию средств измерения в МУЗ города. Обеспечение точности и качества проведения диагностических и лечебных процедур. Продление срока эксплуатации средств измерения Исключение случаев эксплуатации СИ без соблюдения сроков метрологической поверки | Комитет по делам здравоохранения, главные врачи МУЗ | 4092,0 | 1480,0 | 920,0 | 1570,0 | 1602,0 |

Заместитель главы администрации, руководитель аппарата                                                                        П.Д. Фризен

Председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике                                                   Н.А. Тиньгаева